## Summary
Issues List
| Phase | Date Time | Period | Subject | System | Item | Responsible | Start | End | Status | Process | Notes | DY | I | Year | RA | 口径问题
1 | I |  | Day | 数据核查 | RA | RA中销售与供应商销售存在差异 |  |  |  |  | 100% | 销售类型不同 | GD | II | Month | RMS | 维度缺失
2 | I |  | Day | 数据核查 | RA | RA供应商销售成本业务反映不正确 |  |  |  |  | 100% | 事实拉取不正确,应该选择供应商下面的成本 | KSL | III | Week | 融通 | 事实缺失
3 | I |  | Day | 数据核查 | ODI | RMS商品资料没有传入RA，导致该部分的销售数据缺失 | YJ |  |  |  | N#A | 几个月未曾发现过，无解 | WZ | IV | Day | ODI | 数据核查
4 | I |  | Month | 数据核查 | 融通 | 子母表之间的数据差异 | WZ |  |  |  | 100% | salecostitem & salecost之间的数据问题:每个月差距300-600不等 | YJ | V |  |  | 数据缺失
5 | I |  | Month | 数据核查 | 融通 | BBG_RA_SLS_TRX_REF_V中的数据源 | DY |  |  |  | 100% | 数据源的数据与王姿的数据有差异--原因为语句提供有误 | KSL&YJ | VI |  |  | 性能问题
6 | I |  | Year | 数据核查 | RA | 历史数据源中的税额问题 | DY |  |  |  | 100% | 将进项税错用成销项税 |  | VII |  |  | 权限问题
7 | I |  |  | 数据核查 | RA | 多次收货订货数量会翻倍 | YJ |  | 2014-05-28 |  | 100% | 重新建立视图 |  | VIII |  |  | 模型问题
8 | I |  |  | 模型问题 | RA | 缺少失效日期用于计算直送到货率 |  |  | 2014-05-28 |  | 100% | 是否需要修改历史数据 |  | IX |  |  | 表现形式
9 | I |  |  | 数据缺失 |  | 缺少收货日期 |  |  | 2014-05-28 |  |  |  |  | X |  |  | 推送方式
10 | I |  |  | 数据核查 |  | 修改RA订单表中的DT_WID成审批日期 |  |  | 2014-05-28
11 | I |  |  | 数据缺失 |  | 按失效日期计算到货率
12 | I |  |  | 数据核查 | RA | 库存数据的准确性需要核实 | KSL |  | 2014-05-16 |  | 100% | 新数据修复完成
13 | I |  |  | 数据缺失 | RA | 缺失历史库存数据 |  |  |  | Process | 10%
14 | I |  | Day | 数据核查 | RA | 数据的核查机制完善 |  |  |  | Process | 25%
15 | I |  |  | 数据缺失 |  | EBS收入数据缺少 |  |  |  |  | 0%
16 | II |  | Year |  | RA | 销售时间口径的确认 | KSL |  |  |  | 100% | 记账日期
17 | II |  | Year |  |  | 财务系统数据的时间口径确认 |  |  |  |  | 100% | 记账日期
18 | II |  |  | 数据核查 | RA | 无法获取到准确的订单审批日期 |  |  | 2014-05-07 |  | 100% | 启用了失效日期为时间口径
19 | II |  |  |  |  | 确定KPI口径 |  |  |  | Process | 75%
20 | II |  |  | 口径问题 |  | 未开店门店预算的方案 |  |  |  |  | 0%
21 | II |  |  | 口径问题 |  | 周转天数的计算逻辑方案确认 |  |  |  |  | 0%
22 | III |  |  | 模型问题 | RA | 品牌销售汇总问题 | KSL&YJ |  | 2014-05-13 |  | 100%
23 | IV |  |  |  |  | BI组整理的事实与维度清单及术语名称确认与修改 |  |  |  |  | 0%
24 | IX |  | Year | 性能问题 | RA | interface导出条目数受限 |  |  |  |  | 0% | 5w条
25 | IX |  |  | 性能问题 | RA | 库存数据量大，存储空间紧张 |  |  |  |  | 0%
26 | V |  |  | 维度缺失 | RA | 可比门店维度缺失 | YJ |  |  |  | 100%
27 | V |  |  | 维度缺失 | ODI | 可比门店中文标示 | YJ |  |  |  | 100% | ODI中进行转换
28 | VII |  | Month | 性能问题 |  | RA中按月汇总的销售表汇总时间越来越长 |  |  |  |  | 0% | RA中按月汇总的销售表，都是通过创建物化视图来展现的，但是缺点是，随着时间的推移，创建物化视图所需要的时间越来越长
29 | X |  |  | 权限问题 | RA | RA登录权限的限制 |  |  |  |  | N#A | 在不删除账户的情况下，禁止该账户登录
30 | X | 2014-05-21 |  | 权限问题 | RA | RA中文件夹及仪表盘权限控制 |  |  | 2014-05-21 | FINISH | 100%
31 | X |  |  |  | RA | 建模流程不清晰 |  |  |  |  | 0%
32 | X |  |  |  | RA | RMS到RA的数据流整理 |  |  |  |  | 0%
33 | X |  |  | 性能问题 | RA | ODI数据故障清单 |  |  |  |  | 0%
34 | X |  |  | 性能问题 | RA | 计算周转需要使用经营类型，但效率很低 |  |  |  |  | 0%
35 | VII |  |  | 表现形式 | RA | 用图形体现统计数据 |  |  |  |  | 100%
36 | VIII |  |  | 推送方式 |  | 定时的自主推送RA报表 |  |  |  |  | 100% | 只能推送表格，不能推送图形
37 | I |  |  | 数据核查 |  | 维度中的城市不够标准化 |  |  |  |  | 50% | 该数据来自RMS.ADDR中的CITY需要RMS进行维护
38 | I |  |  | 表现形式 |  | 区域维度修改后的汇总数据 |  |  |  |  | 10% | 需要业务部门进行运算规则确认
39 | I | 2014-05-16 |  | 数据缺失 |  | RA中单品销售无批发销售与电商销售
40 | I | 2014-05-16 |  | 数据核查 |  | 库存数据修复
41 | I | 2014-05-19 |  | 数据核查 |  | RA中2014-02-23销售数据与RMS有差异 |  |  |  | FINISH | 100%
42 | I | 2014-05-16 |  | 数据核查 |  | RA中库存数据存在生鲜虚假库存
43 | I | 2014-06-05 |  | 数据缺失 |  | 新系统中缺失老系统中失效的ITEM_LOC |  |  |  | FINISH | 100% | 手动添加缺失的item_loc数据
44 | I | 2014-06-05 |  | 模型问题 |  | 订货量、收货量及到货率涉及不同的时间，无法同时按月汇总 |  |  |  | Process

## 订货量、收货量及到货率时间问题
问题描述
W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F中，涉及三个日期‘BBG_REFERENCE_D01’（BBG EXPIRED DATE）,‘BBG_REFERENCE_D02’（BBG Receive Date）
及'DT_WID'(Approved_date)
而RA中日期的层级只能与一个日期--DT_WID进行关联
剩下的两个日期无法进行层级的汇总

## 新系统中缺失老系统中失效的ITEM_LOC
--查找不在BBG_RA_ITEM_LOC_D维度中的商品地点
SELECT DISTINCT V.ITEM, V.ORG_NUM
FROM RADM.BBG_RA_INV_REF_V V
WHERE NOT EXISTS
(SELECT 1
FROM RADM.BBG_RA_ITEM_LOC_D D
WHERE V.ITEM = D.ITEM
AND V.ORG_NUM = D.LOC
AND V.DAY_DT BETWEEN D.EFFECTIVE_FROM_DT AND D.EFFECTIVE_TO_DT);
-- update BBG_RA_ITEM_LOC_D EFFECTIVE_FROM_DT-------------------------------------------------------------
UPDATE BBG_RA_ITEM_LOC_D D
SET D.EFFECTIVE_FROM_DT = DATE '2012-01-01'
WHERE
--查找不在BBG_RA_ITEM_LOC_D维度中的商品地点
EXISTS (SELECT DISTINCT V.ITEM, V.ORG_NUM
FROM RADM.BBG_RA_INV_REF_V V
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
FROM RADM.BBG_RA_ITEM_LOC_D D
WHERE V.ITEM = D.ITEM
AND V.ORG_NUM = D.LOC
AND V.DAY_DT BETWEEN D.EFFECTIVE_FROM_DT AND
D.EFFECTIVE_TO_DT)
AND V.ITEM = D.ITEM
AND V.ORG_NUM = D.LOC)
--找出最早的EFFECTIVE_FROM_DT记录
AND EXISTS
(SELECT 1
FROM (SELECT A.ITEM, A.LOC, MIN(A.EFFECTIVE_FROM_DT) EFFECTIVE_FROM_DT
FROM RADM.BBG_RA_ITEM_LOC_D A
GROUP BY A.ITEM, A.LOC) B
WHERE B.ITEM = D.ITEM
AND B.LOC = D.LOC
AND B.EFFECTIVE_FROM_DT = D.EFFECTIVE_FROM_DT)
/* AND D.ITEM = 800299900
AND D.LOC = 120156*/
;
--INSERT INTO BBG_RA_ITEM_LOC_D
INSERT INTO BBG_RA_ITEM_LOC_D
(ROW_WID,
ITEM,
LOC,
BUSINESS_MODE,
NEW_ITEM_FLAG,
REF_NO1,
REF_NO2,
SRC_EFF_FROM_DT,
EFFECTIVE_FROM_DT,
EFFECTIVE_TO_DT,
CURRENT_FLG,
W_INSERT_DT,
W_UPDATE_DT,
DATASOURCE_NUM_ID,
ETL_PROC_WID,
INTEGRATION_ID)
SELECT RADM.RA_SIL_ITEM_LOC_D_SEQ.NEXTVAL ROW_WID,
V.ITEM,
V.ORG_NUM LOC,
'JX' BUSINESS_MODE,
'N' NEW_ITEM_FLAG,
'A' REF_NO1,
V.ORG_NUM REF_NO2,
DATE '2012-01-01' SRC_EFF_FROM_DT,
DATE '2012-01-01' EFFECTIVE_FROM_DT,
DATE '2013-05-07' EFFECTIVE_TO_DT,
'N' CURRENT_FLG,
SYSDATE W_INSERT_DT,
SYSDATE W_UPDATE_DT,
1 DATASOURCE_NUM_ID,
100 ETL_PROC_WID,
V.ITEM ¦¦ '~' ¦¦ V.ORG_NUM INTEGRATION_ID
FROM RADM.BBG_RA_INV_REF_V V
WHERE NOT EXISTS
(SELECT 1
FROM RADM.BBG_RA_ITEM_LOC_D D
WHERE V.ITEM = D.ITEM
AND V.ORG_NUM = D.LOC
AND V.DAY_DT BETWEEN D.EFFECTIVE_FROM_DT AND D.EFFECTIVE_TO_DT);

## 多次收货订货数量会翻倍
CREATE OR REPLACE VIEW W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FV AS
SELECT MAX(T.ROW_WID) ROW_WID,
MAX(T.ORG_WID) ORG_WID,
MAX(T.ORG_SCD1_WID) ORG_SCD1_WID,
MAX(T.ORG_DH_WID) ORG_DH_WID,
T.PROD_WID,
T.PROD_SCD1_WID,
MAX(T.DT_WID) DT_WID,
MAX(T.SUPPLIER_WID) SUPPLIER_WID,
T.PURCHASE_ORDER_ID,
MAX(T.SHIPMENT_ID) SHIPMENT_ID,
MAX(T.ORDERED_QTY) ORDERED_QTY,
SUM(T.RECEIVED_QTY) RECEIVED_QTY,
MAX(T.EXPECTED_QTY) EXPECTED_QTY,
MAX(T.PO_MET_COUNT) PO_MET_COUNT,
MAX(T.PO_UNDER_COUNT) PO_UNDER_COUNT,
MAX(T.PO_OVER_COUNT) PO_OVER_COUNT,
MAX(T.PO_ABSENT_COUNT) PO_ABSENT_COUNT,
MAX(T.SHIP_EARLY_COUNT) SHIP_EARLY_COUNT,
MAX(T.SHIP_LATE_COUNT) SHIP_LATE_COUNT,
MAX(T.SHIP_ON_TIME_COUNT) SHIP_ON_TIME_COUNT,
MAX(T.DAYS_EARLY_SHIP) DAYS_EARLY_SHIP,
MAX(T.DAYS_LATE_SHIP) DAYS_LATE_SHIP,
MAX(T.ASN_MET_COUNT) ASN_MET_COUNT,
MAX(T.ASN_UNDER_COUNT) ASN_UNDER_COUNT,
MAX(T.ASN_OVER_COUNT) ASN_OVER_COUNT,
MAX(T.DOC_CURR_CODE) DOC_CURR_CODE,
MAX(T.LOC_CURR_CODE) LOC_CURR_CODE,
MAX(T.LOC_EXCHANGE_RATE) LOC_EXCHANGE_RATE,
MAX(T.GLOBAL1_EXCHANGE_RATE) GLOBAL1_EXCHANGE_RATE,
MAX(T.GLOBAL2_EXCHANGE_RATE) GLOBAL2_EXCHANGE_RATE,
MAX(T.GLOBAL3_EXCHANGE_RATE) GLOBAL3_EXCHANGE_RATE,
MAX(T.CREATED_BY_WID) CREATED_BY_WID,
MAX(T.CHANGED_BY_WID) CHANGED_BY_WID,
MAX(T.CREATED_ON_DT) CREATED_ON_DT,
MAX(T.CHANGED_ON_DT) CHANGED_ON_DT,
MAX(T.AUX1_CHANGED_ON_DT) AUX1_CHANGED_ON_DT,
MAX(T.AUX2_CHANGED_ON_DT) AUX2_CHANGED_ON_DT,
MAX(T.AUX3_CHANGED_ON_DT) AUX3_CHANGED_ON_DT,
MAX(T.AUX4_CHANGED_ON_DT) AUX4_CHANGED_ON_DT,
MAX(T.DELETE_FLG) DELETE_FLG,
MAX(T.W_INSERT_DT) W_INSERT_DT,
MAX(T.W_UPDATE_DT) W_UPDATE_DT,
MAX(T.DATASOURCE_NUM_ID) DATASOURCE_NUM_ID,
MAX(T.ETL_PROC_WID) ETL_PROC_WID,
MAX(T.INTEGRATION_ID) INTEGRATION_ID,
MAX(T.TENANT_ID) TENANT_ID,
MAX(T.X_CUSTOM) X_CUSTOM,
MAX(T.BBG_ITEM_LOC_WID) BBG_ITEM_LOC_WID,
MAX(T.BBG_ITEM_LOC_SUPP_WID) BBG_ITEM_LOC_SUPP_WID,
MAX(T.BBG_REFERENCE_DO1) BBG_REFERENCE_DO1,
MAX(T.BBG_REFERENCE_DO2) BBG_REFERENCE_DO2,
MAX(T.BBG_REFERENCE_DO3) BBG_REFERENCE_DO3,
MAX(T.BBG_REFERENCE_DO4) BBG_REFERENCE_DO4,
MAX(T.BBG_REFERENCE_DO5) BBG_REFERENCE_DO5,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO1) BBG_REFERENCE_FO1,
SUM(T.BBG_REFERENCE_FO2) BBG_REFERENCE_FO2,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO3) BBG_REFERENCE_FO3,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO4) BBG_REFERENCE_FO4,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO5) BBG_REFERENCE_FO5,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO6) BBG_REFERENCE_FO6,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO7) BBG_REFERENCE_FO7,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO8) BBG_REFERENCE_FO8,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO9) BBG_REFERENCE_FO9,
MAX(T.BBG_REFERENCE_FO10) BBG_REFERENCE_FO10
FROM W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F T
GROUP BY T.PROD_WID, T.PROD_SCD1_WID, T.PURCHASE_ORDER_ID;

## 订单的三个日期添加
Oracle® Retail Analytics
Solution Report
Description
RMS中的订单传入RA增加已审核的订单但是还未收货的数据，并且把订单审批日期和订单失效日期传入RA
Step of analysis
1. RADM.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F.DT_WID采用订单审批日期（RMS.ORDHEAD.ORIG_APPROVAL_DATE）
2. RADM.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F.BBG_REFERENCE_DO1定义为：订单失效日期。
RADM.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F.BBG_REFERENCE_DO2定义为：收货日期。
3. 还未收货订单需要传入RA，需要修改RA_RMS.IF_TRAN_DATA视图，把未收货的订单数据也需要加入视图。同时修改SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_J接口。
4. 在第3步做好后，发现RADM.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS已经接收到未收货订单，但是RADM.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F确没有收到未收货订单，需要修改SIL部分
5.
Solutions
ODI
1. 修改接口:
SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_A,
SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_B,
Old Code:
DAY_DT=RA_RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE
New Code:
DAY_DT=TO_DATE(TO_CHAR(RMS.ORDHEAD.ORG_APPROVAL_DATE))
2. comment on column W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F.bbg_reference_do1
is 'Dimension扩展1,订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F.bbg_reference_do2
is 'Dimension扩展2,收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
3. alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F modify bbg_reference_do1 date;
alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F modify bbg_reference_do2 date;
-- Add/modify columns
alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS modify bbg_reference_do1 date;
alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS modify bbg_reference_do2 date;
-- Add comments to the columns
comment on column W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS.bbg_reference_do1
is 'Dimension扩展1,订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS.bbg_reference_do2
is 'Dimension扩展2,收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
-- Add/modify columns
alter table RABATCHER.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_TMP modify bbg_reference_do1 date;
alter table RABATCHER.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_TMP modify bbg_reference_do2 date;
-- Add comments to the columns
comment on column RABATCHER.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_TMP.bbg_reference_do1
is 'Dimension扩展1,订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column RABATCHER.W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_TMP.bbg_reference_do2
is 'Dimension扩展2,收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
-- Add/modify columns
alter table W_RTL_SUPPCM_A_TMP add bbg_expired_date date;
alter table W_RTL_SUPPCM_A_TMP add bbg_tran_date date;
-- Add comments to the columns
comment on column W_RTL_SUPPCM_A_TMP.bbg_expired_date
is '订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column W_RTL_SUPPCM_A_TMP.bbg_tran_date
is '收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
-- Add/modify columns
alter table W_RTL_SUPPCM_D_TMP add bbg_expired_date date;
alter table W_RTL_SUPPCM_D_TMP add bbg_tran_date date;
-- Add comments to the columns
comment on column W_RTL_SUPPCM_D_TMP.bbg_expired_date
is '订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column W_RTL_SUPPCM_D_TMP.bbg_tran_date
is '收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
-- Add/modify columns
alter table W_RTL_SUPPCM_F_TMP add bbg_expired_date date;
alter table W_RTL_SUPPCM_F_TMP add bbg_tran_date date;
-- Add comments to the columns
comment on column W_RTL_SUPPCM_F_TMP.bbg_expired_date
is '订单失效日期（RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE）';
comment on column W_RTL_SUPPCM_F_TMP.bbg_tran_date
is '收货日期(RMS.IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE)';
4. 修改接口:
SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_A,
SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_B,
Old Code:
Null
New Code:
BBG_EXPIRED_DATE=RMS.CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE
BBG_TRAN_DATE=IF_TRAN_DATA.TRAN_DATE
5. 修改接口:
SDE_RetailSupplierComplianceTimelinessLoad_C
Old Code:
Null
New Code:
BBG_REFERENCE_D02=RTL_SUPPCM_TL_B_TMP.DAY_DT
BBG_REFERENCE_D01=RTL_SUPPCM_TL_B_TMP.EXPIRED_DATE
DAY_DT=RTL_SUPPCM_TL_B_TMP.ORIG_APPROVAL_DATE
SDE_RetailSupplierComplianceTimelinessTempLoad_B
Old Code:
Null
New Code:
ORIG_APPROVAL_DATE= RA_W_RTL_SUPPCM.ORIG_APPROVAL_DATE
EXPIRED_DATE= RA_W_RTL_SUPPCM.EXPIRED_DATE
6. 修改W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F主键索引:
alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F drop constraint PK_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F cascade drop index;
alter table W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F add constraint PK_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F primary key(ORG_DH_WID,
PROD_WID,
--DT_WID,
BG_REFERENCE_DO2,
SUPPLIER_WID,
PURCHASE_ORDER_ID,
SHIPMENT_ID,
BBG_ITEM_LOC_WID,
BBG_ITEM_LOC_SUPP_WID)
using index tablespace RETAIL_DATA pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage(initial 64K next 1M
minextents 1
maxextents
unlimited);
7. 修改视图RA_RMS.RA_W_RTL_SUPPCM_TS_V，增加订单审批日期：ORIG_APPROVAL_DATE
8. 修改表：RA_RMS.W_RTL_SUPPCM_TS_B_TMP,
增加列ORIG_APPROVAL_DATE(订单审批日期)，数据类型：DATE
增加列EXPIRED_DATE(订单失效日期),数据类型：DATE
9. 未收货订单传入RA需要修改视图：RA_RMS.IF_TRAN_DATA
CREATE OR REPLACE VIEW RA_RMS.IF_TRAN_DATA AS
SELECT ITEM,
DEPT,
CLASS,
SUBCLASS,
PACK_IND,
LOC_TYPE,
LOCATION,
TRAN_DATE,
TRAN_CODE,
ADJ_CODE,
UNITS,
TOTAL_COST,
TOTAL_RETAIL,
REF_NO_1,
REF_NO_2,
GL_REF_NO,
OLD_UNIT_RETAIL,
NEW_UNIT_RETAIL,
PGM_NAME,
SALES_TYPE,
VAT_RATE,
AV_COST,
REF_PACK_NO,
TRAN_DATA_TIMESTAMP
FROM RMS.IF_TRAN_DATA
UNION
SELECT V.ITEM ITEM,
NULL DEPT,
NULL CLASS,
NULL SUBCLASS,
NULL PACK_IND,
NULL LOC_TYPE,
D.LOCATION LOCATION,
TO_DATE(TO_CHAR(T.ORIG_APPROVAL_DATE, 'YYYYMMDD'), 'YYYY-MM-DD') TRAN_DATE,
20 TRAN_CODE,
NULL ADJ_CODE,
NULL UNITS,
NULL TOTAL_COST,
NULL TOTAL_RETAIL,
T.ORDER_NO REF_NO_1,
NULL REF_NO_2,
NULL GL_REF_NO,
NULL OLD_UNIT_RETAIL,
NULL NEW_UNIT_RETAIL,
NULL PGM_NAME,
NULL SALES_TYPE,
NULL VAT_RATE,
NULL AV_COST,
NULL REF_PACK_NO,
NULL TRAN_DATA_TIMESTAMP
FROM ORDHEAD T,
ORDLOC D,
V_PACKSKU_QTY V,
RMS.ITEM_MASTER ITEM_MASTER,
RMS.ITEM_MASTER ITEM_MASTER1
WHERE T.ORDER_NO = D.ORDER_NO
AND T.STATUS = 'A'
AND (ITEM_MASTER.ITEM = D.ITEM)
AND (ITEM_MASTER.ITEM_XFORM_IND != 'Y')
AND (D.ITEM = V.PACK_NO)
AND (V.ITEM = ITEM_MASTER1.ITEM)
AND TO_DATE(TO_CHAR(T.ORIG_APPROVAL_DATE, 'YYYYMMDD'), 'YYYY-MM-DD') =
(SELECT TO_DATE(G.PARAM_VALUE, 'YYYY-MM-DD')
FROM RA_RMS.RA_SRC_CURR_PARAM_G G
WHERE G.PARAM_NAME = 'VDATE')
AND ITEM_MASTER.PACK_IND = 'Y'
AND NOT EXISTS (SELECT 1
FROM RMS.IF_TRAN_DATA IF
WHERE IF.TRAN_CODE = 20
AND IF.ITEM = V.ITEM
AND D.ITEM = ITEM_MASTER.ITEM
AND ITEM_MASTER.ITEM = V.PACK_NO
AND IF.REF_NO_1 = D.ORDER_NO
AND IF.LOCATION = D.LOCATION)
UNION
SELECT D.ITEM ITEM,
NULL DEPT,
NULL CLASS,
NULL SUBCLASS,
NULL PACK_IND,
NULL LOC_TYPE,
D.LOCATION LOCATION,
TO_DATE(TO_CHAR(T.ORIG_APPROVAL_DATE, 'YYYYMMDD'), 'YYYY-MM-DD') TRAN_DATE,
20 TRAN_CODE,
NULL ADJ_CODE,
NULL UNITS,
NULL TOTAL_COST,
NULL TOTAL_RETAIL,
T.ORDER_NO REF_NO_1,
NULL REF_NO_2,
NULL GL_REF_NO,
NULL OLD_UNIT_RETAIL,
NULL NEW_UNIT_RETAIL,
NULL PGM_NAME,
NULL SALES_TYPE,
NULL VAT_RATE,
NULL AV_COST,
NULL REF_PACK_NO,
NULL TRAN_DATA_TIMESTAMP
FROM ORDHEAD T, ORDLOC D, RMS.ITEM_MASTER ITEM_MASTER
WHERE T.ORDER_NO = D.ORDER_NO
AND T.STATUS = 'A'
AND (ITEM_MASTER.ITEM = D.ITEM)
AND ITEM_MASTER.PACK_IND != 'Y'
AND (ITEM_MASTER.ITEM_XFORM_IND != 'Y')
AND TO_DATE(TO_CHAR(T.ORIG_APPROVAL_DATE, 'YYYYMMDD'), 'YYYY-MM-DD') =
(SELECT TO_DATE(G.PARAM_VALUE, 'YYYY-MM-DD')
FROM RA_RMS.RA_SRC_CURR_PARAM_G G
WHERE G.PARAM_NAME = 'VDATE')
AND NOT EXISTS (SELECT 1
FROM RMS.IF_TRAN_DATA IF
WHERE IF.TRAN_CODE = 20
AND IF.ITEM = D.ITEM
AND IF.REF_NO_1 = D.ORDER_NO
AND IF.LOCATION = D.LOCATION);
10. 修改ODI接口：SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_J，数据源：W_RTL_SUPPCM_D_TMP左连接W_RTL_SUPPCM_E_TMP,W_RTL_SUPPCM_D_TMP为订单数据，W_RTL_SUPPCM_E_TMP为收货数据。
11. 修改ODI接口：SIL_RetailSupplierComplainceFactTempLoad，
SHIPMENT_ID映射为： NVL(STG_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FS.SHIPMENT_ID,0)
BIEE RPD
1. RPD中物理层的视图：W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FV的BBG_REFERENCE_D01、BBG_REFERENCE_D02的数据类型修改为DATE.
2. 以W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_FV为源表创建表别名：Dim_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F
3. Dim_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F和FACT_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F建立连接，字段为ROW_WID
4. 把Dim_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F从物理层拖入业务层，放到RAà02 Dimension下。然后重命名为：Dim – BBG SUPPCM DATE
5. 在Dim – BBG SUPPCM DATE上创建具有基于级别的层次的维，名称为：BBG SUPPCM DATE.然后放入RAà01 Hierarchy下。
6. 在业务层Dim – BBG SUPPCM DATE只保留三列：ROW_WID,BBG_REFERENCE_D01,BBG_REFERENCE_D02
7. 在业务层Fact – Retail Supplier Compliance的Sources下的Fact_W_RTL_SUPPCM_IT_LC_DY_F上设置[内容]中的BBG SUPPCM DATE逻辑维的逻辑级别为：Dim - BBG SUPPCM DATE Detail。
8. 把业务层的BBG_REFERENCE_D01,BBG_REFERENCE_D02拖入表示层的Retail As WasàSupplier Compliance下。
9. 在表示层，BBG_REFERENCE_D01命名为BBG EXPIRED DATE,BBG_REFERENCE_D02命名为BBG Receive Date。
10. 在RADM.W_LOCALIZED_STRING_G表中定制显示名称。
SQL script
1. NULL

## RA中生鲜库存
生鲜仓虚拟库存不传RA，ITEM_LOC_SOH.LOCATION IN (118011,118012,118010)

## 库存数据修复
TASK | SUGG
1. 电商批发不用于计算供应商库存，不扣减供应商库存 | 走正常交易途径
2. 对于配送配错门店的闭店门店库存调拨到正确门店时未计算供应商销售 | 用备选交易代码，走虚假交易途径
3. 3月7、8、10日计算供应商库存有误，未计算所有地点的入库返厂 | 用备选交易代码，走虚假交易途径
1.生鲜仓库数据不接入RA中，而从生鲜仓接入数据

## 区域维度修改后的汇总数据
对于销售，库存等等的汇总数据，会被切割成两部分分别放入两个区域中

## 子母表之间的数据差异
子表
记帐日期 | 销售日期 | 销售数量 | 销售金额 | 成本金额 | 销售税额 | 成本税额
201212 | 201211 | 78.64 | 993.09 | 941.09 | 140.571 | 132.4386
201212 | 201212 | 60848549.57 | 575299943.98 | 502561892.07 | 69446131.9534 | 60658680.858
201212 | 201301 | 849.56 | 34195.77 | 31509.57 | 4938.0602 | 4553.3876
201212 | 201505 | 41.48 | 671.9 | 507.1 | 96.3314 | 72.8841
201301 | 201212 | -66.18 | -2650.76 | -2527.35 | -382.76 | -363.3294
201301 | 201301 | 66047099.44 | 684870708.07 | 604617136.5 | 83548336.6492 | 73468666.3631
201302 | 201301 | 13735.88 | 127151.4 | 114033.96 | 15573.2788 | 13945.4341
201302 | 201302 | 74055806.61 | 897791364.86 | 789936119.7 | 116240034.0563 | 102587596.0452
201303 | 201302 | 182.25 | 4639.82 | 4605.24 | 658.9093 | 659.0422
201303 | 201303 | 58998583.87 | 512752821.06 | 449585923.69 | 64484014.9916 | 56709949.2076
201304 | 201301 | 136.74 | 924.68 | 808.28 | 111.0235 | 96.8495
201304 | 201302 | 114.12 | 1100.05 | 862.64 | 152.701 | 119.5962
201304 | 201303 | 1636.21 | 13776.2 | 12236.53 | 1694.5607 | 1482.9965
201304 | 201304 | 62634136.38 | 523220162.95 | 461587459.33 | 64204203.4379 | 56653363.9606
201305 | 201304 | 119.94 | 771.89 | 583.93 | 104.6101 | 81.147
201305 | 201305 | 15664669.32 | 124586864.76 | 109457058.75 | 15386645.8046 | 13496277.5064
头表
记帐日期 | 销售日期 | 销售数量 | 销售金额 | 成本金额 | 销售税额 | 成本税额
201212 | 201211 | 78.64 | 993.09 | 941.09 | 140.53 | 132.45 | -0.041 | 0.011444 | 0.02917%
201212 | 201212 | 60848549.57 | 575299943.98 | 502561892.07 | 69445339.9 | 60658157.01 | -792.0534 | -523.848 | 0.001141%
201212 | 201301 | 849.56 | 34195.77 | 31509.57 | 4937.96 | 4553.41 | -0.10021 | 0.022377 | 0.002029%
201212 | 201505 | 41.48 | 671.9 | 507.1 | 96.33 | 72.89 | -0.0014046 | 0.005923 | 0.001458%
201301 | 201212 | -66.18 | -2650.76 | -2527.35 | -382.75 | -363.32 | 0.0099788 | 0.0094396 | 0.002607%
201301 | 201301 | 66047099.44 | 684870708.07 | 604617136.5 | 83547429.23 | 73468047.89 | -907.4192 | -618.4731 | 0.001086%
201302 | 201301 | 13735.88 | 127151.4 | 114033.96 | 15573.14 | 13945.34 | -0.13876 | -0.094128 | 0.000891%
201302 | 201302 | 74055806.61 | 897791364.86 | 789936119.7 | 116239171.36 | 102587159.99 | -862.6963 | -436.0552 | 0.0007422%
201303 | 201302 | 182.25 | 4639.82 | 4605.24 | 658.86 | 659.04 | -0.049271 | -0.0021806 | 0.007478%
201303 | 201303 | 58998583.87 | 512752821.06 | 449585923.69 | 64483142.07 | 56709642.63 | -872.9216 | -306.5776 | 0.001354%
201304 | 201301 | 136.74 | 924.68 | 808.28 | 111.02 | 96.85 | -0.0034657 | 0.0005432 | 0.003122%
201304 | 201302 | 114.12 | 1100.05 | 862.64 | 152.72 | 119.57 | 0.018984 | -0.026174 | -0.01243%
201304 | 201303 | 1636.21 | 13776.2 | 12236.53 | 1694.42 | 1483.2 | -0.14069 | 0.20349 | 0.008303%
201304 | 201304 | 62634136.38 | 523220162.95 | 461587459.33 | 64203519.96 | 56652929.61 | -683.4779 | -434.3506 | 0.001065%
201305 | 201304 | 119.94 | 771.89 | 583.93 | 104.62 | 81.19 | 0.0099365 | 0.042985 | -0.009499%
201305 | 201305 | 15664669.32 | 124586864.76 | 109457058.75 | 15386479.49 | 13496179.87 | -166.3146 | -97.6364 | 0.001081%

## 到货率
SN | 主题 | 问题项 | 具体描述 | 解决建议
1 | 到货率 | 多次收货订货数量会翻倍 | 多次收货时，每一次的收货，都会有一条记录，该记录中的订货数量并不会随着收货数量而变化。一旦计算该张订单的订货数量，RA中的数据会将所有记录中的订货数量加和，导致订货数据的翻倍增长 | 修复翻倍数据 | 创建视图,按照订单号\商品group by,订货数量取avg,并且在原表上建立索引(订单号+商品)加快取数速度
|  | 无法获取到准确的订单审批日期 | 订单收货后会将收货日期覆盖原有的订单审批日期 | 需要修改订货模型 | 此二个问题可以合并成一个,RA中只能取一个日期,要么审批日期,要么失效日期,根据会议的决定,采用订单失效日期.
|  | 缺少失效日期用于计算到货率 | 根据业务最终确认的到货率计算方法，需要根据失效日期来确定取值范围，但目前RA订单事实表中没有接入该日期 | 需要修改订货模型及ODI接口

## 周转
SN | 主题 | 问题项 | 具体描述 | 解决建议
2 | 周转 | 库存数据的准确性需要核实
|  | 缺失历史库存数据 | 2012年1月开始的库存数据目前在RA中不存在 |  | 历史库存按商品级别导入RA
|  | 计算周转需要使用经营类型，但效率很低 | 经营类型是在商品地点层级，数据量很大，查询与关联效率很低 |  | RA中由于经营属性的关联只到最小粒度商品级别,而汇总表都缺少经营熟悉列,如果真想获得更好的性能,只有在汇总表上加入经营属性一列,但是修改的地方会很多.
|  | 库存数据量大，存储空间紧张 | 目前的库存模型是要求按商品地点的级别导入库存明细数据，数据量非常大，存储空间可能不够
历史库存中没有税率，无法取到未税成本
按照当前的税率进行数据抽取，跟海波龙的大类成本差异部分，抽取特定商品进行数据拉平

## 可比门店
1.挑选合适的字段,接收从RMS.store中的门店标示
2,登陆BI,建立相关的logic relationship
3.添加ORG中主表跟属性表中的关系
4.ODI中修改门店标示的中文解释

## 建模流程
1.在数据库中创建需要的表格
2.在BIEE中导入新建的表格
在选择数据源对话框，
连接类型选择OCI 10g/11g，
数据源名称填上数据库的TNS,
用户名与口令填上相应的数据

## 数据的核查机制
1.销售日报表核查 | 2.RADM-维度事实数据检查 | 3.RMS-RA部门销售数据核对 | 4.RMS-RA每日库存数据核对

## 品牌销售汇总
解决方案
| 1 | 现象
错误数据 |  |  | 描述 | RA中,如果只拿品牌与销售净额,数据不对,但是如果在添加一列[商品编码],则数据就正确了.
截图
| 2 | 原因分析
|  |  | SQL | select distinct 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c4 as c3, D1.c2 - D1.c1 as c4, D1.c5 as c5 from (select sum(nvl(T956321.SLS_TAX_AMT_LCL, 0) - nvl(T956321.RET_TAX_AMT_LCL, 0)) as c1, sum(nvl(T956321.SLS_AMT_LCL, 0) - nvl(T956321.RET_AMT_LCL, 0)) as c2, TRUNC(T960506.MCAL_DAY_DT) as c3, T14449.BBG_ITEM_BRAND as c4, T960506.ROW_WID as c5 from W_MCAL_DAY_DV T960506 /* Dim_W_MCAL_DAY_D_Retail_Gregorian_Calendar */, (SELECT T.* FROM W_PRODUCT_D T, W_PRODUCT_ATTR_D A WHERE T.SCD1_WID = A.SCD1_WID AND A.PRODUCT_ATTR12_NAME = A.PRODUCT_ATTR11_NAME) T14449, W_RTL_ITEM_GRP1_D T961779 /* Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_UDA */, W_RTL_SLS_IT_DY_A T956321 /* Fact_W_RTL_SLS_IT_DY_A */ where (T14449.ROW_WID = T956321.PROD_WID and T14449.ROW_WID = T961779.PROD_WID and T956321.DT_WID = T960506.ROW_WID and T960506.MCAL_CAL_WID = 1.0 and T961779.PROD_GRP_TYPE = 'ITEMUDA' and TRUNC(T960506.MCAL_DAY_DT) = TO_DATE('2014-05-03', 'YYYY-MM-DD') and '2010' < T960506.CAL_YEAR and (T14449.BBG_ITEM_BRAND in ('农夫', '银鹭'))) group by T14449.BBG_ITEM_BRAND, T960506.ROW_WID, TRUNC(T960506.MCAL_DAY_DT)) D1 order by c3, c2;
|  |  | 分析一 | 通过截取RA报表的SQL分析发现,语句关联了W_RTL_ITEM_GRP1_D,而此表数据不正常,有11亿行之多,所以是ODI抽取数据异常
|  |  | 分析二 | 在把ODI bug修护后,RA报表品牌销售仍然翻倍,经过分析:应为RPD模型问题.
| 3 | 解决方案
|  |  | No.1 | Bug 14342982
Bug 14684808
|  |  | No.2 | RPD的业务模型中:Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_UDA,Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_Itemlist,Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_Diff三张的列映射取消三列(BBG Item UOM,BBG Item Place of Origin,BBG Item Brand).
正确数据

## KPI口径
SN | KPI指标 | 计算口径 |  | 讨论确认的结果
|  | 1 | 2
1 | 直送到货率 | 计算公式：入库金额/订货金额 1、订货金额：取订货审批日期在指定日期段内的订货金额，剔除人工取消的订单。 ２、人工取消订单：失效日期在当月，订单未收货，但关闭日期<失效日期 ３、入库金额：取入库审批日期在指定日期段内的入库金额。 | 计算公式：入库金额/订货金额 1、订货金额：订单失效日期在指定时间段内的订货单，剔除人工取消订单，有收货的订单，订单金额=收货进价*订货数量；若同张订单多次收货，则订单金额=收货平均进价*订货数量； ２、人工取消订单：失效日期在当月，订单未收货，但关闭日期<失效日期 ３、入库金额：根据第一点规则取出的订单号来找到这些订单的实际入库金额 | 1、按失效日期取出当月订单，再关联取出对应的收货情况。出数量到货率和金额到货率。（订货金额按订单进价*订货数量）； 2、暂不考虑人工取消订单的记录。
2 | 配送到货率 | 计算公式：实际配送数量（金额）/MA收到的门店要货数量（金额） 1、实际配送数量（金额）：指定时间段内的DC配送数量或金额； 2、MA收到的门店要货数量（金额）：指定时间段内MA系统中接收到的门店要货数量（金额）。该数据已自动剔除了因DC库存不足而失败的门店要货数据。 | 计算公式：实际配送金额/门店上传计划金额 1、门店计划数据:取该时间段内门店向配送的要货计划 2、DC实际到货数据:取该时间段内,物流对于门店向配送的要货计划实际配送的数量或金额 | 计算公式：实际配送金额/门店上传计划金额 1、门店计划数据:取该时间段内门店向配送的要货计划 2、DC实际到货数据:取该时间段内,物流对于门店向配送的要货计划实际配送的数量或金额
3 | 周转天数 | 计算公式：平均库存金额（未税）/平均销售成本（未税）-----DC使用净配送额（取自营销售，经销与代销） 1、平均库存金额：（上月末库存金额+本月末库存金额）/2 2、平均销售成本：当月销售成本总额/当月天数 | 计算公式：平均库存金额（未税）/平均销售成本（未税）-----DC使用净配送额 1、平均库存金额：每日库存金额的总计/库存天数 2、平均销售成本：当月销售成本总额/当月天数 | （取自营销售，经销与代销；分供应商的周转）；找财务与CEO确认算法，需区分门店周转与DC周转。
3 | 缺货率 | 计算公式：缺货单品数/有效经营单品数 1、缺货单品数：可订可销的单品中当前库存数量<=3天销量（3*日均销量）的SKU数 2、有效经营单品数：可订可销的单品SKU数
4 | 损耗率 | 计算公式：损耗额/销售成本（未税） 损耗额=无形损耗+有形损耗 无形损耗：无形损耗金额包括库存调整原因代码：2已切门店盘点盈亏、87盘盈、88盘亏、802盘点差异纠正-减少、803盘点差异纠正-增加 有形损耗：801商品丢失或不明原因损耗、804库存调整错误更正-增加、805库存调整错误更正-减少、806销售错误库存更正-增加、807销售错误库存更正-减少、808负库存调整-增加、809负库存原因朔源调整-减少、810常规损坏、811供应商补损、812供应商补损错误纠正、829配送返仓差异调整-减少、830配送返仓差异调整-增加
5 | NBO有货率 | 属于NBO属性商品，且当前库存大于3天销量（3*日均销量）
6 | 扫描毛利率 | （销售金额-销售成本）/销售金额 （含税）
7 | 库存投资回报率 | (（其他收入率+毛利率）/100%*(365.5/周转天数）
8 | 其它收入率 | 其他费用收入金额/签订金额 | 其他费用收入金额/签订金额