## Sheet1
序号 | 主题内容 | 计划分解 | 执行人 | 跟踪人 | 完成状态 | BUG平台 | 完成备注 | 完成时间 | 备注
1 | 数据准确性复核
| 历史销售数据（RA与SYBASE) | 2012年~2013年4月分月销售金额复核，出差异清单 | 杨进 | 易磊 | 已完成 | FOODBUBUG-44 | 差异清单已上传 | 20140128 | 从RA中抽取销售汇总表中的数据与SYBASE中的saledetail核对；2013年5月份需要单独复核
|  | 2012年~2013年4月分月供应商销售金额复核，出差异清单 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | 从RA中抽取供应商销售汇总表中的数据与SYBASE中的saledetail核对；2013年5月份需要单独复核
|  | 2012年~2013年4月分月销售成本复核，出差异清单 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | 从RA中抽取销售汇总表中的数据与SYBASE中的salecos核对；2013年5月份需要单独复核
|  | 2012年~2013年4月分月供应商销售成本复核，出差异清单 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | 从RA中抽取供应商销售汇总表中的数据与SYBASE中的salecost核对；2013年5月份需要单独复核
| 上线后商品销售与供应商销售(RMS内部） | 20130508（含）以后商品销售与供应商销售数据的复核，出差异清单 | 杨进/王勇昱/刘兴 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | RMS系统内部供应商销售表与tran_data_history的数据对比
| 历史库存数据（RA与SYBASE与海波龙） | 2012年~2013年9月库存数量和库存成本金额的复核，出差异清单 | 杨进/何德辉 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | 2013年9月以前是取月末库存来进行核对；
| 供应商入库与返厂数据复核（RA与SYBASE) | 上线以前的历史数据的复核，出差异清单 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140128
2 | RA数据监控
|  | RA现有数据监控体系整理，出清单并标记对应脚本或作业名称 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140129 | 有进行哪些数据的监控，监控机制是怎样的
|  | RA现有数据抽取问题点梳理，出清单 | 杨进 | 易磊 |  |  |  | 20140129 | 数据抽取不完整导致RA与RMS数据不一致的问题，如ODI抽取所出现过的问题
3 | RA其余问题梳理
|  | RA服务器补丁下载安装与测试 | 丁勇/何德辉 | 杨进 | 登记BUG平台 | FOODBUBUG-633 | 德辉哥评估补丁，评估完成后即可测试安装 | 20140126 | 解决查询某报表时会话日志报错问题
|  | RA其余问题登记BUG平台 | 杨进 | 易磊 | 登记BUG平台 | FOODBUBUG-634 | FOODBUBUG-635 | 20140126 | 如物化视图删除重建速度越来越慢问题、RA数据导出记录数限制问题、RA登陆连接时长的问题等
4 | RA现有报表梳理
|  | RA报表清单的分类整理 | 金辅君\易磊 | 易磊 |  |  | 业务部门调研中 | 20140128 | 收集各业务部门的调研结果，确认使用部门与使用频率
|  | RA现有维度分类整理 | 金辅君 | 易磊 | 已经整理完成 |  | 维度统计中 | 20140128 | 确认正在使用中的维度与业务潜在需求的维度
|  | RA现有事实分类整理 | 金辅君 | 易磊 | 已经整理完成 |  | 事实统计中 | 20140128 | 确认正在使用中的事实数据与业务潜在需求的事实
5 | 业绩指标与业务报表收集与整理
|  | 收集业务考核指标与管理指标 | 陈艳 | 易磊 |  |  |  | 20140128 | 提交管理报表PPT，年后组织讨论，确认后期的专题攻关计划
|  | 各类型指标核算口径的确认 | 陈艳 | 易磊 |  |  |  | 20140128
|  | 收集业务部门日常性报表或周期性报表模板 | 陈艳 | 易磊 |  |  |  | 20140128
|  | 根据收集信息分析RA事实与维度需求 | 陈艳 | 易磊 |  |  |  | 20140129