## Sheet1 (hidden)
功能模块 | 项目 | 重要点 | 负责人 | 暂定时间
基础资料 | 1.商品，商品供应商主档 | 商品，商品供应商，商品供应商国家创建先后顺序及相互依赖关系 | 王勇昱 | 5月8号
| 2.商品地点 | 商品地点与客户化合同制约关系 | 王勇昱 | 5月11号
| 3.商品地点价格 | 初始价格，固定价格变化 | 王勇昱 | 5月12号
| 4.商品供应商的成本 | 供应商成本变化影响的表 | 王勇昱 | 5月13号
合同 | 1.经代销合同 | 客户化合同与标准返利的关系 | 王勇昱 | 5月14号
| 2.招商合同 | 招商合同与经代销合同的差异 | 王勇昱 | 5月15号
| 3.合同固定费用 | 费用的计算，分摊 | 王勇昱 | 5月18号
订货采购 | 1.门店订货 |  | 丁勇 | 5月19号
| 2.DM订货 |  | 丁勇 | 5月20号
| 3.总部订货 |  | 丁勇 | 5月21号
库存管理 | 1.直送入库 |  | 丁勇 | 5月22号
| 2.返厂 |  | 丁勇 | 5月25号
| 3.库存转移 |  | 丁勇 | 5月26号
| 4.盘底调整 |  | 丁勇 | 5月27号
返利 | 1.供应商返利 |  | 丁勇 | 5月28号
客制化功能 | 1.拆售 |  | 王勇昱 | 5月29号
| 2.口味 |  | 王勇昱 | 6月1号
价格 | 1.固定价格 |  | 丁勇 | 6月2号
| 2.DM |  | 丁勇 | 6月3号
| 3.一般促销 |  | 丁勇 | 6月4号
| 4.复杂促销 |  | 丁勇 | 6月5号

## Sheet2
信息部内部培训
序号 | 培训内容 | 培训项目 | 培训内容重点 | 培训日期 | 培训者 | 地点
1 | 系统架构 | 1.1 系统架构 |  | 5月12号 | 郭迪 | 304
|  | 1.2 系统集成方法：FTP介绍 |  | 5月12号 | 郭迪 | 304
2 | 基础数据 | 2.1 组织架构 | 业务规则及关键属性 | 5月15号 | 余学明
|  | 2.2 商品架构 | 业务规则及关键属性 | 5月15号 | 余学明
|  | 2.3 供应商，调拔实体 | 业务规则及关键属性 | 5月15号 | 余学明
3 | 商品管理 | 3.1 商品层次及分类、类型 | 业务规则及关键属性 | 5月18号 | 余学明
|  | 3.2 商品，商品供应，商品供应商国家等维护 | 业务规则及关键属性，数据处理逻辑流 | 5月18号 | 余学明
4 | 商品价格 | 4.1 RMS初始价格 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月20号 | 姚亮
|  | 4.2 RPM价格总览 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月20号 | 姚亮
|  | 4.3 标准及客户化固定价格变化 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月22号 | 姚亮
|  | 4.4 DM促销 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月22号 | 姚亮
|  | 4.5 清仓及复杂促销 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月22号 | 姚亮
5 | 合同及返利 | 5.1 经代销合同总览 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月25号 | 王勇昱
|  | 5.2 经代销合同维护 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月25号 | 王勇昱
|  | 5.3 联营租凭合同总览 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月27号 | 王勇昱
|  | 5.4 联营租凭合同维护 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月29号 | 王勇昱
|  | 5.5 客户化合同费用计算概述 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 5月30号 | 王勇昱
|  | 5.6 标准返利综述 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 6月3号 | 丁勇
6 | 采购订货补货 | 6.1 订货总览 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月5号 | 丁勇
|  | 6.2 各种订货类型概述 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月5号 | 丁勇
|  | 6.3 各种订货类型维护 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月5号 | 丁勇
7 | 库存管理 | 7.1 入库、返厂，调拔库存业务的介绍 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月9号 | 丁勇
|  | 7.2 入库、返厂，调拔标准业务维护 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月9号 | 丁勇
|  | 7.3 客户化的库存业务（生鲜拆售，母子码入库）介绍 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月11号 | 包永康
|  | 7.4 客户化的库存业务（生鲜拆售，母子码入库）维护 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月11号 | 包永康
8 | 门店销售 | 8.1 外围系统RTLOG上传处理 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月16号 | 丁勇
|  | 8.2 RESA销售数据处理（POSU） | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月16号 | 丁勇
9 | 大宗 | 9.1 大宗申请 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
|  | 9.2 大宗审批 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
|  | 9.3 大宗销售 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
10 | 出清 | 10.1 出清申请及规则 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
|  | 10.2 出清审批 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
|  | 10.3 出清业务流程介绍 | 业务规则，数据处理逻辑流，外围接口处理 | 6月18号 | 易磊
11 | 外借 | 11 外借流程 | 业务规则，数据处理逻辑流 | 6月22号 | 包永康
12 | 金力
13 | MA
14 | RA