## summary
Plan of action
No | Topic | System | Phase | Detail | Responsible | Start | End | Process | Note
1 | 到货率 |  | I | 到货率计算逻辑确定 |  | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 100% | 会议确认:以订单失效日期来计算数量到货率、金额到货率
2 | 到货率 | RMS | I | RMS订单失效日期字段确认 |  | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 100% | 与王勇昱确认：CMX_ORDHEAD.EXPIRED_DATE为订单失效日期字段
3 | 到货率 | ODI | II | ODI修改的接口确定 |  | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 100% | 修改接口为:SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_A,SDE_RetailSupplierComplianceTempLoad_B,但这二个接口数据源没有包含CMX_ORDHEAD表
4 | 到货率 | ODI | II | ODI接口测试 |  | 2014-05-03 | 2014-05-04 | 100% | RMS中已审批的订单,如果一直到订单失效都没有收货,不会写IF_TRAN_DATA,那么RA也不会收到这部分订单的数据.
5 | 到货率 | ODI | III | ODI接口修改 |  |  | 2014-06-10 | 0%
6 | 到货率 | RMS | IIII | ODI数据源修改 |  | 2014-05-08 |  | 0% | 1.创建一个视图,结构与IF_TRAN_DATA一致,包含已审核订单和已收货订单,注意两点：一：要把已经审批的订单中打包商品，转换成子商品。二：要过滤一下，对于同一天订货收货的商品，只取一条记录。2.RMS的订货数量传入RA不正确，未修改前为RMS.ORDLOC.QTY_PRESCALED,应该为QTY_ORDERED+QTY_CANCELLED.
7 | 到货率 | RA | IIII | 数据修复 |  | 2014-06-11 |  |  | 订货数量，收货数量已经修护完毕。
8 | 到货率 | RA | IIII | 数据核查 |  | 2014-06-10 |  | 0% | 需要修复历史数据
1 | 历史库存导入 |  | I | 接口提供 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 100% | 库存和供应商库存可以共用此接口
2 | 历史库存导入 | ODI | II | ODI导入接口开发 |  |  |  | 30% | 二个接口:库存接口\供应商库存接口,正在开发单品历史库存ODI接口
3 | 历史库存导入 | ODI | II | 数据导入测试 |  |  |  | 0% | 郭迪只能提供每个月的倒数第二天的数据，无法提供最后一天的数据，经过和艳姐沟通，先导入RA，之后再和海波龙的数据进行差异核对，然后调整。
4 | 历史库存导入 | ODI | III | 历史库存导入 |  |  |  | 60% | 从后往前导入，已导入2012年4月
5 | 历史库存导入 | RA | III | 数据核查 |  |  |  | 0%
1 | 门店可比标志 |  | I | 标志定义 |  |  |  | 100%
2 | 门店可比标志 | RMS | II | RMS存放标志的字段确认 |  |  |  | 100%
3 | 门店可比标志 | RMS | II | RMS设置标志 |  |  |  | 100%
4 | 门店可比标志 | ODI | II | ODI传送标志检查 |  |  |  | 100%
5 | 门店可比标志 | BIEE | III | RA维度建立 |  |  |  | 100%
6 | 门店可比标志 | ODI | IIII | 标志加入中文说明 |  | 2014-04-29 | 2014-04-29 | 100% | 通过ODI接口直接写入中文说明
7 | 门店可比标志 | ODI | IIII | 检查ODI传送情况 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 100%
8 | 门店可比标志 | BIEE | IIII | 检查BIEE维度中文标示 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 100%
1 | 每日库存核对 |  | I | 核对方式确认 |  | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 100% | 核对粒度到商品地点,分别从RMS和RA取出商品地点库存数据,进行核对.
2 | 每日库存核对 |  | II | 单品库存核对SQL语句准备 |  | 2014-05-04 | 2014-05-05 | 100% | RMS库存数据来源:RMSHIST.ITEM_LOC_SOH_HIST,RA库存数据来源:RADM.W_RTL_INV_IT_LC_DY_F
3 | 每日库存核对 |  | II | 单品库存差异原因查找 |  | 2014-05-05 |  | 50% | 目前库存差异数量为8000,金额为17万,原因:RADM.W_RTL_INV_IT_LC_DY_F对于同一个商品地点存在多条TO_DT_WID=999999999999999
4 | 每日库存核对 |  | II | 供应商核对SQL语句准备
5 | 每日库存核对 |  | II | 供应商库存差异原因查找
6 | 每日库存核对 |  | III | 单品库存差异明细修护 |  |  |  | 100% | 单品层级的差异已经修护。
7 | 每日库存核对 |  | III | 单品库存差异汇总修护 |  |  |  | 10% | 汇总表设计到11张汇总表，需要逐步修护
8 | 每日库存核对 |  | III | 供应商库存差异明细修护
9 | 每日库存核对 |  | III | 供应商库存差异汇总修护 |  |  |  | 50% | 修复差异数据
10 | 每日库存核对 |  | IIII | 验证库存数据 |  |  |  | 0%
1 | 品牌销售BUG |  |  | 业务部门反应问题 |  | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 100% | RA中,如果只拿品牌与销售净额,数据不对,但是如果在添加一列[商品编码],则数据就正确了.
2 | 品牌销售BUG | ODI | I | 原因查找并反馈 |  | 2014-05-06 |  | 100% | RADM.W_RTL_ITEM_GRP1_D表的数据有重复的情况,导致此表有11亿条数据,每日插入数据,而不truncate,经查,此为ODI bug：Bug 14684808、 Bug 14342982
3 | 品牌销售BUG | ODI | II | 补丁修护测试 |  | 2014-05-07 |  | 100% | 获取补丁后,修护ODI接口,并测试,每日插入数据之前,会truncate RADM.W_RTL_ITEM_GRP1_D的分区。但是修护之后，仍然发现PRD模型也有问题,经过分析,原因为:Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_UDA,Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_Itemlist,Dim_W_RTL_ITEM_GRP1_D_Diff三张的列映射取消三列(BBG Item UOM,BBG Item Place of Origin,BBG Item Brand).
4 | 品牌销售BUG |  | III | 检查数据 |  |  |  | 100%

## Stock Interface
字段 | 类型 | 是否可为空 | 说明
ITEM | VARCHAR2(30 CHAR) | N | 商品编码
ORG_NUM | VARCHAR2(80 CHAR) | N | 门店编号
DAY_DT | DATE | N | 日期
SUPPLIER | VARCHAR2(30) | N | 供应商编码
SUPP_INV_QTY | NUMBER(20,4) | N | 库存数量
SUPP_INV_COST | NUMBER(20,4) | N | 未税库存成本金额。本位币存储