## 丁勇
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 解决方法
1 | BUG | 在客户化的商品供应商地点维护界面输入条件值后搜索没有记录显示 | 完成 | 丁勇 | 20140218 | 20140218
2 | 维护 | 己切门店在SIM做调拔全部以0发货导至RMS订阅端消费消息时报错 | 完成 | 丁勇 | 20140219 | 20140219
3 | bug | 盘点存在重复记帐的记录 | 完成 |  | 20140302
4 | 维护 | 变价冲突检查无法完成 | 完成 | 丁勇 | 20140305 | 20140306
5 | BUG | 在future_cost没有商品供应商地点记录 | 完成 | 丁勇 | 20140307 | 20140307
6 | 维护 | 补差计算没有反应 | 完成 | 丁勇 | 20140311 | 20140312
7 | 维护 | 部分门店没有接收到库存快照 | 完成 | 丁勇 | 20140310 | 20140312
8 | 维护 | 特进价文件生成过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140322 | 20140322
9 | 维护 | 费用文件传USS过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140325 | 20140325
10 | 维护 | 调拔单传USS过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140402 | 20140402
11 | 维护 | 供应商补差计算过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140402 | 20140402
12 | 维护 | 日结卡在RPM.NEW.ITEM.LOC批处理 | 完成 | 丁勇 | 20140403 | 20140403
13 | bug | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140414 | 20140414
14 | bug | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140418 | 20140505
15 | bug | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140505 | 20140522
16 | 需求 | 物流模式为直通的商品促销补差为库存补差时，物流的库存需参与补差 | 完成 | 丁勇 | 20140611 | 20140611
17 | 需求 | 盘点盈亏信息上传 | 完成 | 丁勇 | 20140620 | 20140622
18 | 需求 | 六大报表 | 完成 | 丁勇/苏锦宏 | 20140702 | 20140703
19 | 维护 | 大表数据定期清除 | 完成 | 丁勇 | 20140512 | 20140520
20 | 分析 | item_supp_country表中unit_cost与base_cost成本不一至 | 完成 | 丁勇 | 20140708 | 20140708
21 | 维护 | 一档单品折扣促销扣扣百分比做成了折扣金额导至售价全部变成了负数 | 完成 | 丁勇 | 20140710 | 20140710
22 | 维护 | 离职人员权限清理 | 完成 | 邓汝清 | 20140711 | 20140711
23 | 维护 | RPM中闭店门店从价格区域组进行删除 | 持续 | 丁勇 | 20140714
24 | 维护 | POSU，及返利计算较慢问题 | 完成 | 丁勇 | 20140714 | 20140714
25 | 维护 | 系统相互锁表，导至UC4批处理失败，重复生成文件 | 完成 | 丁勇/王勇昱 | 20140718 | 20140718
26 | 维护 | 供应商库存传VSS拆分 | 完成 | 丁勇 | 20140721 | 20140721
27 | 维护 | 订货生单较慢（有DM审核） | 分析 | 丁勇 | 20140721
28 | 维护 | 价格带分 | 完成 | 丁勇 | 20140718 | 20140720
29 | 维护 | 主档资料是W但商品地点资料是A，没有下发门店，且RMS发生了业务 | 完成 | 丁勇 | 20140805 | 20140805
30 | bug | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140805 | 20140805
31 | bug | CMX_ITEM_SUPP_COUNTRY_LOC物流模式与合同不一至（108条） | 完成 | 丁勇 | 20140806 | 20140806
32 | bug | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140811 | 20140811
33 | bug | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140825 | 20140825
34 | 维护 | 8月20号价格下接口数据积压过多导至接口被堵 | 完成 | 丁勇 | 20140825 | 20140826
35 | bug | deal_item_loc_explode记录缺失 | 完成 | 丁勇 | 20140826 | 20140826
36 | bug | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140911
37 | 维护 | 9月12价格大量刷新导至价格信息下发堵单及门店标签打印。 | 完成 | 丁勇 | 20140912 | 20140912
38 | 维护 | 192.168.100.91RMS数据库服务器U01磁盘空间满 | 完成 | 丁勇 | 20140918 | 20140918
39 | 维护 | EXDATA服务器重启相应的问题 | 完成 | 丁勇 | 20140922 | 20140922
40 | 维护 | DM订货生单失败问题 | 完成 | 丁勇 | 20140923 | 20140923

## 王勇昱
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | 部分新增商品供应商关系在PUB表中不存在 | 分析 | 王勇昱 | 20130902 | 20140930 | 之前有人进行过分析，但是无人对此BUG进行修复
2 | BUG | 门店降龙的文件偶尔会移到备份文件夹不进接口表 | 测试中 | 王勇昱 | 20130902 | ？ | 在ITF_FILE_LIST表中，对应的文件会提示“无法移除文件”，实际上文件已经被移除，考虑可能是异常重复调度，有一个调度被回滚，另一个调度找不到文件。 201310,201409集团对此程序分别做了两次升级，后续观察中
3 | BUG | 同一个商品同一天同一个地点若存在多种库存补差方式，会产生双倍的交易数据，但是库存又只扣减一次 | ？ | ？ | 20131101 | ？ | 之前反馈给了老余，但是不知道有没有进行过修正，今年发生了1次，手工进行的修复
4 | 维护 | 2013年联营供应商销售成本及保底相关错误数据的处理 | 分析 | 王勇昱 | 20140120 | ？ | 由于涉及到销售成本和保底两个方面的内容，年底销售成本的重算未记录供应商编码，暂时无角度做此数据的分析
5 | 维护 | 2013年年底RMS库存金额和EBS年底库存金额有差异 | 完成 | 王勇昱 | 20140107 | 20140214 | 1.配送强配给有新老门店编码关系的老门店，在传EBS时，自动做了转换 2.已并入大卖场的家电专业店，财务进行了手工调账
6 | BUG | 特定环境下，一对一的拆售商品母码产生销售时，转换数量有误，如子码库存有0.8，母码销售0.8，此时库存应该刚好变成0，但是结果是变成0后，库存又扣了0.8，导致库存变成-0.8。 | 完成 | 王勇昱 | 20140105 | 20140228 | 测试环境中对母码扣减库存，让子码库存变成0，是不会产生TRAN_DATA的，因为包中的计算逻辑是简单的剩余金额除以剩余数量，当数量为0时会报错，是否是在POSU的时候，由于报错，又重复扣减了一次，第二次除数不为0，所以正常产生了TRAN_DATA
7 | BUG | RMS中ITEM_MASTER.SELLABLE_IND为Y，但是降龙系统中为N,手动触发下发后，降龙系统中为Y，但是未插POS001 | 完成 | 唐标/王姿 | 20140125 | 20140125 | 可销标识不一致的情况属于历史问题，之前由于上下口径不一致，取文件内的字段有误。RMS更新后，降龙档案已可以同步，但是由于降龙商品档案上的触发器是判断原值和新值是否不相等，当原值为空的时候，是无输出值的，因此不会触发插入POS001。解决方案，先更新门店降龙的触发器，然后轮询门店DG001和POS001，取地点可销标识为可销的，且不存在POS001的商品，将这些商品全部在RMS中触发下发。（修改处理方案：增量140125.sql）
8 | 维护 | 物流要求120016空返，但是RMS空返发运后，物流审0接收，导致库存返回门店，EBS和RMS库存不符 | 完成 | 王勇昱 | 20140208 | 20140210 | 闭店门店业务单据不传EBS
9 | BUG | 2014年招商合同固定费用未重算 | 进行中 | 王勇昱 | 20140207 |  | 续签合同解决
10 | BUG | 配送取消单接口数据缺失 | 已修复数据 | 王勇昱/包永康 | 20140124 |  | 由于cmx_if_tsfcan_head上的DOC_NO存在索引，当同一张单号做多次取消时，头在进接口时会报错，当超过50条报错时，文件会被抛开，不再继续接入，但是行会全部写进去，处理时报错，找不到头。 1月份已开发完毕，无人测试？？
11 | 需求 | 对已审批未发运的返仓单按0审核 | 完成 | 王勇昱 | 20140127 | 20140210
12 | BUG | SIM单据的取值受本机时间的影响，导致事务数据的时间不对 | 问题关闭 | 包永康/刘兴 | 20140209 | 20140420 | SIM中的单据并非取的是本地操作系统的时间，而是在进入库存调整界面时取数据库服务器的时间，然后在本机根据系统时间计时，创建单据时，根据进入界面时数据库服务器的时间，加上本机的系统时间差，得出单据的创建时间，举例： 本地系统时间为2月1日，DB的时间为2月10日，进入库存调整界面，点击创建，界面时间显示为2月10日，然后点击一次取消，进入库存调整主界面，修改本地系统时间为2月8日（加7天），再次创建单据，则界面上显示的时间为2月17日（2月10日加7天）。 SIM停用，不再考虑
13 | 维护 | 降龙和RMS的商品保质期不一致 | 已修复数据 | 王勇昱 | 20140208 |  | 对商品的UDA进行修改时，先删除再插入，会同时下发到门店，在门店先处理的插入再处理的删除，会导致门店的保质期变成999
14 | BUG | RMS界面上显示的配送在途不准 | 已处理 | 王勇昱/姚亮 | 20140214 | 20140214 | 需要修改配送取消单接口处理包 UPDATE CMX_IF_TSFCAN_LINE c SET c.PROCESSED ='E' , c.ERR_MSG = c.ERR_MSG¦¦ '-' ¦¦'配送单据已取消', c.last_update_date = sysdate WHERE c.PROCESSED = 'N' AND c.doc_type = 'A' AND exists ( select 1 from alloc_detail ad, alloc_header ah, Cmx_If_Tsfcan_Head h where ad.alloc_no = c.doc_no and ah.alloc_no = ad.alloc_no and ah.item = c.item and h.doc_no = c.doc_no and h.to_loc = ad.to_loc /* UPDATE BY IBM @ 20140213 BEGIN*/ -- and c.qty_cancelled > 0 and ad.qty_cancelled > 0 /*UPDATE BY IBM @ 20140213 END*/ 然后将错误的接口单据重置为N
15 | 维护 | 返仓单门店未发货，但是MA进行了收货 | 已修复数据 | 王勇昱/陈荣 | 20140218 | 20140218 | 仓库收货时数据出现了问题，具体仍在检查
16 | BUG | 返仓单和退货申请上的返仓单号不对应 | 程序已修复/数据已修复大部分 | 王勇昱/包永康 | 20140215 | 20140301 | 同时审批多个地点的总部退货申请时，由于未判断地点，会把最后一条更新的记录覆盖之前已处理的记录，导致返仓单号，错误消息，单据状态，更新时间都不正确，且对于BIP会导致已切门店的返仓单号错误
17 | 需求 | 新品费逻辑整理 | 完成 | 王勇昱/刘兴 | 20140219 | 20140219 | 流程图
18 | 需求 | 非招商固定费用计算逻辑 | 完成 | 王勇昱 | 20140219 | 20140219 | 流程图
19 | 需求 | BOM食谱卡建立流程 | 完成 | 王勇昱 | 20140225 | 20140225 | 流程图
20 | 需求 | 招商合同数据流及招商合同费用数据流整理 | 完成 | 王勇昱 | 20140221 | 20140221 | 流程图
21 | BUG | 招商合同费用未重算 | 完成 | 王勇昱/刘兴 | 20140228 | 20140228 | 在系统重算时，是针对每一行进行重算，由于曾经手工补过费用，导致应该查出一行的记录查出了多行，程序报错
22 | 维护 | 有供应商在MA有入库，但是RMS未收到入库记录，而MA外挂却有记录已传出 | 完成 | 王勇昱/陈荣 | 20140226 | 20140226 | 经查生成的文件，无对应单据的内容，生成文件的包有问题，每隔两分钟调用一次，之后一批的数据用之前同样的文件名写入，覆盖了之前生成的数据。处理方案，先找出未传的入库单，然后RMS将订单打开，更新订货数量，由外挂再传一次收货单到RMS
23 | 维护 | 20140224小家电盘点数据异常 | 已处理 | 王勇昱 | 20140225 | 20140225 | 20140224在生成门店库存快照之前就跑了POSU，导致未切盘点门店生成的帐存重复扣减了两次库存，处理方案，门店照常盘底，再根据20140224当日的销售，做负的销售数量的库存调整
24 | 需求 | 盘点货架商品维护界面逻辑 | 完成 | 王勇昱 | 20140225 | 20140225 | 流程图
25 | 需求 | 报表数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140222 | 20140222 | 年货相关报表数据
26 | BUG | 20140220发现口味商品的70方向写错 | 已修改程序/已修复数据 | 王勇昱/陆磊 | 20140220 | 20140220 | 子码减库存所产生的70方向不对
27 | BUG | 联营合同无门店范围，但是商品地点仍然可销 | 已修改程序/已修复数据 | 王勇昱 | 20140224 | 20140224 | 减少范围或关闭合同时未做此处理
28 | 维护 | 120200降龙里有很多商品缺失 | 已修复数据 | 王勇昱/郭迪 | 20140304 | 20140304 | 120200从1月30日起未接入基础资料，导入程序存在问题，也影响了促销单据的接入
29 | 需求 | 加工商品平均成本不准确 | 完成 | 王勇昱 | 20140227 | 20140228 | 初始化成本时不对，且商品从未入库，修改方案为，门店通过盘点，将库存盘成0，然后再手工更新WAC
30 | 需求 | 订货逻辑整理 | 完成 | 王勇昱 | 20140303 | 20140315
31 | BUG | 无商品地点，却有PRICE_HIST | 完成 | 王勇昱/姚亮 | 20140307 | 20140315 | 商品地点导入资料有误，在标准功能里有插PRICE_HIST,报错未回滚 增加报错回滚机制，回滚到上一个节点
32 | 维护 | 120176调拨到120115的单据3000677154，RMS内有重复收货记录，库存变化两次 | 完成 | 王勇昱 | 20140306 | 20140306 | 非接口转入，只有一条RIB消息，原因不明，已通过修改SIM消息状态和修改数量为负进行修正
33 | 需求 | 清除物理仓库相关的表数据 | 完成 | 王勇昱/丁勇 | 20140307 | 20140424
34 | BUG | 门店促销未生效 | 完成 | 王勇昱/包永康 | 20140302 | 20140404 | 无商品地点，在RPM中可以做商品区域的促销，并下发到门店，在门店接口报错，导致单据内其他商品的促销未生效。 唐标修改降龙接口处理机制
35 | BUG | 120164门店800023926商品库存异常增加 | 已修复数据 | 王勇昱 | 20140306 | 20140308 | 2014年3月5日 ，120164门店800259192商品入库12，产生两条数量为12的91，库存减少12，同时800023926产生两条数量为12的92，库存增加24，原因未知
36 | BUG | 有很多家门店未收到盘点库存快照，导致无法生成帐存 | 完成 | 王勇昱/丁勇 | 20140310 | 20140311 | KSH有问题
37 | BUG | 120199门店库存调整800401240，未产生22的TRAN_DATA | 已修复数据 | 王勇昱 | 20140313 | 20140313 | 从SIM发起，原因暂不明
38 | BUG | 800401239的口味子码库存不为0 | 完成 | 王勇昱 | 20140313 | 20140313 | 2013年12月有人把口味母码的UDA改成了子码，导致子码库存无法转入，2014年3月7日又设置成了母码，由于子码库存未异动，导致库存未转成母码，手工触发进行商品转换
39 | 需求 | 新增商品类别70大类及其中类小类 | 完成 | 王勇昱 | 20140313 | 20140313
40 | 需求 | 报表数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140314 | 20140314 | 215中类2013年融通的销售数据
41 | 需求 | 在RMS数据库建立降龙与RMS保质期核对的定时任务 | 完成 | 王勇昱 | 20140317 | 20140317 | CMX_MONITOR
42 | 需求 | 报表数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140324 | 20140324 | 海龙几个商品的上线后所有调价记录
43 | 需求 | 修正加工商品的平均进价 | 完成 | 王勇昱 | 20140326 | 20140326 | 对库存小于0的进行库存调整，然后再根据用户提供的新进价更新平均成本
44 | 需求 | 报表数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140326 | 20140326 | 轮询所有门店得到所有促销价格确认的执行情况明细
45 | 需求 | 商品供应商地点存在多国家记录 | 完成 | 王勇昱 | 20140328 | 20140404 | 商品供应商国家维护错误，由于部分客制化的功能及报表并未考虑国家的因素，导致取值异常，如订单进价为0，报表数据翻倍，需要清理这些不为CN的资料，并新增控制，不允许新建非CN的商品供应商国家
46 | 需求 | 商品地点状态相关控制修改 | 完成 | 王勇昱/丁勇/包永康/姚亮 | 20140331 | 20140415
47 | 需求 | 报表数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140331 | 20140331 | 前台收银删单明细
48 | BUG | 招商合同月份分摊按钮点击报错 | 完成 | 王勇昱 | 20140331 | 20140403 | 点击此按钮后会将合同开始月份的费用收取日期改成合同审批月份的1日，若之前费用表中存在此合同的此月份的一个费用项，将会提示报错，违反唯一约束条件，暂时修改为当两个月份一致时才允许修改
49 | 维护 | 蔬果办库存备份表过大 | 完成 | 王勇昱 | 20140401 | 20140403 | 删除备份表中库存为0的数据，并且将备份条件改为只备份库存不为0的数据
50 | BUG | 新品费计算异常 | 完成 | 王勇昱 | 20140402 | 20140402 | 新品费处理逻辑中有一个判断，只在合同审批月份才收取新品费。修改包去掉这个条件后重新计算一次
51 | BUG | 已审批的合同号140500995181在3月28日发现无范围 | 完成 | 王勇昱 | 20140403 | 20140403 | 查找有范围的合同ID在合同主表中不存在的记录，找到一条合同ID 64079，和合同文本核对后确认一致。 确认合同ID64079存在固定费用和备注信息记录。 手动将此合同的ID更新为64079，界面上可以查询，再由业务确认详细信息。
52 | 需求 | 120137闭店库存清零 | 完成 | 王勇昱 | 20140404 | 20140404 | 清理在途，取消未发运单据，剩余库存做库存调整清零
53 | 需求 | 取消SIM,单据转降龙及清理方案设计 | 完成 | 王勇昱 | 20140411 | 20140411
54 | 需求 | 已闭店的家电门店库存转移及库存清0 | 完成 | 王勇昱 | 20140410 | 20140410 | 由于门店服务器仍在运行，采取正常的单据流程
55 | 需求 | 120011门店入库异常修正 | 完成 | 王勇昱 | 20140408 | 20140408 | 该门店在SIM中800231104入库95.5，并且填了不可用数量100，导致入库195.5，门店又做了调整增加100，数量一共多增加了200，需要对单据，事务数据及库存进行修正
56 | 需求 | 是否可退与合同属性关联同步 | 完成 | 王勇昱/姚亮 | 20140409 | 20140409 | 初始化ITEM_SUPPLIER和合同一致，并且在合同审批时，刷新ITEM_SUPPLIER.SUPP_LABEL,增加触发器禁止直接修改ITEM_SUPPLIER.SUPP_LABEL
57 | 需求 | 4月新品费核对 | 完成 | 王勇昱 | 20140413 | 20140413 | 经检查，无问题
58 | 需求 | 报表:商品供应商存在多个大类的供应商的清单，关联商品地点主供应商 | 完成 | 王勇昱/余学明 | 20140414 | 20140414
59 | 需求 | 业务属性变更触发器 | 完成 | 王勇昱/姚亮 | 20140415 | 20140415 | 建立触发器，记录业务属性变更，提供FORM查询
60 | 需求 | 基础资料中物理仓库数据的清理 | 完成 | 王勇昱 | 20140415 | 20140415 | 商品地点新增禁止添加物理仓库的地点，原基础资料中取出所有包含物理仓库的表，分析后，删除需要删除的数据
61 | 需求 | 不可库存商品库存清理 | 完成 | 王勇昱 | 20140419 | 20140419 | 对商品地点库存中，商品为不可库存的商品进行清零，次日删除供应商库存中商品为不可库存的数据
62 | 需求 | 门店紧急订货可销天数修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140430 | 20140430 | 原逻辑为取整数，修改为取2位小数
63 | BUG | 门店紧急订货主供应商清空 | 完成 | 王勇昱 | 20140430 | 20140430 | 原界面在修改行记录时，不同步更新供应商，导致订单资料错误，无法生单
64 | BUG | 退货申请校验返仓的仓库是否存在商品地点关系 | 完成 | 王勇昱 | 20140430 | 20140430 | 返仓单3001778427 800085457在118004 无商品地点关系，RMS接口无法接入，新增商品地点后接入
65 | 需求 | 招商合同固定费用检查 | 完成 | 王勇昱 | 20140430 | 20140430
66 | BUG | 合同审批报错处理 | 完成 | 姚亮/王勇昱 | 20140430 | 20140430 | 原合同审批包中，同步退货标识的逻辑存在问题，已由姚亮修正
67 | 需求 | 门店常见异常整理PPT | 完成 | 王勇昱 | 20140504 | 20140504 | 已切门店使用降龙的培训教材
68 | 需求 | 招商合同固定费用检查 | 完成 | 王勇昱 | 20140504 | 20140504
69 | 需求 | 传VSS销售修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140504 | 20140504
70 | 需求 | 降龙升级跟进 | 完成 | 唐标/王勇昱 | 20140504 | 20140504 | 盘点、库存调整，对不可库存商品的控制新增
71 | 需求 | SIM切换，单据检查机制，找不到订单的处理方案 | 完成 | 王勇昱 | 20140504 | 20140504 | 已在2.210数据库建立单据核查程序，可自行定义核对表
72 | BUG | 导入退货无法查询 | 完成 | 苏锦宏/王勇昱 | 20140504 | 20140504 | 退不可退程序有问题，条件为空时取不到
73 | 需求 | 订货在途差异核对 | 完成 |  | 20140504 | 20140504 | 物流超发，以及重复取消所致
74 | 需求 | VSS供应商销售重传 | 完成 | 王勇昱 | 20140513 | 20140513
75 | 需求 | SIM切换问题记录 | 完成 | 王勇昱 | 20140513 | 20140513
76 | BUG | VSS供应商库存问题 | 完成 | 王勇昱 | 20140513 | 20140513 | 电商的批发销售未计算供应商库存SELECT * from cmx_item_loc_soh where item='100213214' and loc=118001;
77 | BUG | 合同审批问题 | 完成 | 王勇昱 | 20140513 | 20140513 | 重建索引时引起的异常
78 | 需求 | 配送取消单接口错误视图 | 完成 | 王勇昱 | 20140513 | 20140513
79 | 需求 | 闭店门店禁止导入商品地点 | 完成 | 王勇昱 | 20140516 | 20140611 | 已修改导入程序包
80 | 需求 | 商品配置清理 | 完成 | 王勇昱 | 20140522 | 20140606 | 在20140522-20140605期间根据空间管理部提供的配置清单对全司商品地点的状态进行调整，并出具相关异常资料报表
81 | 维护 | 供应商库存修复 | 分析中 | 王勇昱/陈艳 | 20140519 |  | 供应商库存和商品地点库存不一致，1.闭店门店调拨差异；2.电商批发销售；3.经营模式问题；4.异常FIX(message like '%冲掉ORIGIN_SALES_DATE[2013-07-31] V_DATE[2013-08-01] 的记录 %')。 前三项已修复
82 | 需求 | 退货申请超过15天自动审0 | 完成 | 王勇昱 | 20140519 | 20140519 | 根据需求，设定系统选项，设计BATCH和KSH
83 | 需求 | 合同费用结果FORM设计 | 完成 | 王勇昱 | 20140523 |  | 费用结果
84 | 需求 | 修改接口报错视图 | 完成 | 王勇昱 | 20140526 | 20140611 | 新增v_cmx_if_in_error_by_table
85 | 需求 | 每月财务库存对账报表数据分析 | 未完成 | 王勇昱 | 20140526 |  | 已取今年数据，待分析
86 | 需求 | 库存补差重传供应链 | 完成 | 王勇昱 | 20140526 | 20140526 | 修改取数逻辑，删除VSS中的数据重传
87 | 需求 | 加工优化 | 完成 | 王勇昱 | 20140528 | 20140801 | 随时提供各类报表以便业务部门进行数据清理
88 | 需求 | 12-29大类禁止做店促申请 | 完成 | 王勇昱 | 20140528 | 20140528 | RMS修改FORM,XL表新增触发器
89 | BUG | VSS销售补差修复 | 完成 | 王勇昱 | 20140604 | 20140604 | 修改取数逻辑，删除VSS中的数据重传
90 | 需求 | VSS接口报错监控 | 完成 | 王勇昱 | 20140604 | 20140604 | v_cmx_vss_if_error
91 | 需求 | RMS销售补差优化 | 进行中 | 包永康/易磊 | 20140604
92 | 需求 | 接口错误视图 | 完成 | 王勇昱 | 20140604 | 20140604 | 新增TSFCAN接口数据错误
93 | 需求 | 比例费用FORM设计 | 完成 | 王勇昱 | 20140604 | 20140604
94 | 需求 | 基建营折扣提前终止 | 完成 | 王勇昱 | 20140608 | 20140608 | 业务部门需要提前终止，从门店直接删除折扣单，但是发现促销单据存在多次下发的情况，此问题点待分析。
95 | 需求 | 联营一品多商报表FORM设计 | 完成 | 王勇昱 | 20140610 | 20140610 | 联营一品多商
96 | 需求 | 仓库商品地点属性（MA库存） | 完成 | 王勇昱 | 20140611 | 20140611 | 空间管理部需求，取MA的库存关联RMS的所有地点属性，进行仓库的配置优化
97 | 需求 | 进价售价异常毛利报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140611 | 20140611
98 | BUG | 转移单未校验调入门店商品供应商国家地点 | 完成 | 包永康/王勇昱 | 20140612 | 20140815 | BUG
99 | BUG | 退货申请返仓未校验商品供应商国家地点 | 完成 | 包永康/王勇昱 | 20140612 | 20140815 | BUG
100 | BUG | 门店订货商品地点校验 | 完成 | 姚亮 | 20140612 | 20140612
101 | 维护 | 120141 5号机销售明细未上传 | 完成 | 王勇昱 | 20140613 | 20140614 | 次日自动上传
102 | 维护 | 金鸟店两张订单入库入错进价2294909，2294927 | 完成 | 王勇昱 | 20140615 | 20140615 | RCA处理
103 | 需求 | 家电吉首红旗门店760002货架未盘就做了确认 | 完成 | 王勇昱 | 20140615 | 20140615 | 修改状态为提交，门店重新处理
104 | 维护 | 120152门店生成盈亏时点成了按原库存生成 | 完成 | 王勇昱 | 20140615 | 20140615 | 取消帐存，重新生成
105 | 维护 | 120197FTP转出报错 | 完成 | 王勇昱 | 20140615 | 20140615 | FTP卡死，重启正常
106 | 需求 | 合同控制商品供应商可退标识，未考虑新增商品供应商的情况，需要修改触发器 | 完成 | 王勇昱 | 20140616 | 20140616
107 | 需求 | 新建门店120214 | 完成 | 王勇昱 | 20140616 | 20140616
108 | 需求 | 包装补差报表SQL优化 | 完成 | 王勇昱 | 20140616 | 20140616 | 无优化角度，不做处理
109 | 需求 | 新仓库的建立110014 | 完成 | 王勇昱 | 20140617 | 20140617
110 | 需求 | 空间管理部商品地点资料 | 完成 | 王勇昱 | 20140617 | 20140617 | 报表数据
111 | BUG | 多扣新店费冲减 ,程序修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140617 | 20140617 | 判断合同审批日期存在问题
112 | 需求 | 虚拟供应商库存冲减 脚本准备 | 完成 | 王勇昱 | 20140618 | 20140618 | RMS上线前遗留的999999供应商库存清理
113 | 需求 | 闭店门店商品状态修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140619 | 20140619 | 120120,120165改I
114 | 需求 | 关闭1301和1304的合同费用代码 | 完成 | 王勇昱 | 20140619 | 20140619 | 业务需求，此费用不再由RMS收取
115 | 需求 | 配送返仓退货问题 | 完成 | 王勇昱/姚亮/包永康 | 20140620 | 20140620 | 退货申请逾期自动拒绝，退货相关界面优化，退货审批自动根据可用库存计算退货审批数量
116 | 需求 | 120094档案核对 | 完成 | 王勇昱 | 20140620 | 20140620 | 闭店门店重新开业，基础资料核对
117 | 维护 | 2320794订单入库价错误更正 | 完成 | 王勇昱 | 20140620 | 20140620 | RCA
118 | 维护 | 120073门店POSSERVICE不生成POSDOC12345.MDB文件，导致折扣不能到达前台 | 完成 | 王勇昱/郭迪 | 20140620 | 20140620 | 驱动未注册
119 | BUG | 招商合同费用月份分摊按钮分析★ | 进行中 | 王勇昱 | 20140620 |  | 需要修改FORM及程序包，查看模式且状态为输入才能修改，另外将计算逻辑改为合同审批日当天收取小于等于当月且未收的所有费用（第一个修改点已完成，第二个修改点暂时不做，跟踪费用数据情况）
120 | 需求 | 招商合同费用差异报表，不论合同审批日期和费用收取日期，有费用就算 | 完成 | 王勇昱 | 20140623 | 20140627
121 | 维护 | 总部订货导入锁表问题BUG | 完成 | 王勇昱 | 20140623 | 20140626 | 原导入程序会删除导入表中5天前的数据，多用户操作会导致锁表，将此步移至日BATCH
122 | 维护 | 120152FTP文件传输异常 | 完成 | 王勇昱 | 20140623 | 20140623 | 任务计划调度在改成数据库之后，仍然会出现卡死的情况，原因不明，暂时重置FTP进程解决
123 | 需求 | 总部退货未做口味母子码控制 | 完成 | 包永康 | 20140623 | 20140801 | 之前的需求并未提及总部退货模块需要做口味商品的特殊处理，考虑是否加入这一控制
124 | BUG | 118001 800340514 20140615双倍补差 | 完成 | 王勇昱 | 20140623 | 20140624 | 同一天内存在DM和促销两种补差方式，库存只扣减一次补差，TRAN_DATA产生两倍补差，修复数据方法为冲减一倍TRAN_DATA
125 | 需求 | 降龙盘点接口修改，盘点结果上传接口新增 | 完成 | 王勇昱 | 20140624 | 20140624 | 1.新建盘点结果表 2.盈亏上传增加插入盘点结果表。 3.插入库存调整接口表时增加盘点序列号。 4.库存调整文件增加盘点序列号 5.修改JOB上传盘点结果
126 | 需求 | 降龙报表FORM新增 | 完成 | 唐标/苏锦宏 | 20140624 | 20140730
127 | 维护 | 130027前台门店销售明细未上传 | 完成 | 王姿 | 20140624 | 20140626 | 表结构异常，未打礼品卡脚本
128 | 维护 | ORACLE调度的FTP进程异常自动处理 | 完成 | 王勇昱/郭迪 | 20140625 | 20140626 | 增加数据库计划任务，当运行情况视图中出现异常情况，如执行不成功或执行超过30分钟，则关闭WINDOWS下FTP进程，让调度重新开始
129 | 维护 | 门店SALE作业异常处理，SD006表条件关联缺失 | 完成 | 唐标/王勇昱 | 20140625 | 20140625 | 降龙过程有问题
130 | 需求 | 新余结算中心110016建立 | 完成 | 王勇昱 | 20140625 | 20140625
131 | 需求 | 联营以 年 供应商 门店为维度取出保底金额及销售 | 进行中 | 王勇昱 | 20140625 |  | 已取出，但是此种算法不适合，以全年毛利来算的话，会给供应商很大的让利，需要考虑其他算法
132 | 需求 | 非招商合同固定费用，有效合同，费用金额差异报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140625 | 20140625
133 | 需求 | 空间管理部 DC商品数据 | 完成 | 王勇昱 | 20140630 | 20140630 | 报表
134 | BUG | 非招商合同续签自动修改可订标识的问题，合同关闭不修改可订标识的问题，非招商合同关闭，商品地点不失效的问题★ | 完成 | 王勇昱 | 20140630 | 20140801 | 审批包和关闭包逻辑存在问题； 业务逻辑有修改，商品地点不失效，订货标识无异常
135 | 需求 | 33000040联营供应商质疑保底问题，需要回电话 | 完成 | 王勇昱 | 20140701 | 20140702 | 经查，该供应商虽然全年各门店合计完成保底，但是分到门店和月份，有部分门店没有达成，系统正常扣取保底
136 | 需求 | RUA/RCA升级，系统选项修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140701 | 20140701
137 | 需求 | 月结数据核对 | 进行中 | 王勇昱 | 20140701 |  | 4月提前收取的5、6月份非招商固定费用存在差异，建议通过续签重算解决
138 | 需求 | 提取月末库存给EBS | 完成 | 王勇昱 | 20140701 | 20140701
139 | 需求 | 降龙盘点综合测试 | 完成 | 王勇昱/易磊/丁勇/苏锦宏 | 20140701 | 20140701 | 包括快照下发到最终盘点记账报表查看的综合测试
140 | 需求 | 建新的110022,110023仓库，新的门店180001,180002,180003 | 完成 | 王勇昱 | 20140701 | 20140702 | PC专用
141 | 需求 | 区域信息经理培训 | 完成 | 王勇昱 | 20140701 | 20140701 | 系统业务操作常见异常
142 | 需求 | 客户为电商的批发销售金额，报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140702 | 20140702 | 供应商送货至配送，会收取进货折扣费用，但是此批商品由配送批发销售给电商，业务部门考虑退还此笔费用，因此需要调取报表
143 | 需求 | 海波龙与蔬果办数据核对 | 进行中 | 王勇昱 | 20140702 |  | 脚本无问题，未给明确异常数据，无法核对
144 | 需求 | 供应商问题指引PPT | 进行中 | 王勇昱 | 20140702 |  | 以界面截图+文字的形式做一份指引PPT,方便供应商自主查找问题
145 | 需求 | 23000666库存在虚拟供应商上的处理方案 | 完成 | 王勇昱 | 20140702 | 20140702 | 对于23000666所经营的商品在999999供应商对应的库存转移至23000666，在商品地点维度库存数量为0，库存金额不为0的，将金额全部冲减为0。
146 | BUG | 商品地点导入报错，I状态导入，提示无合同范围 | 完成 | 王勇昱 | 20140702 | 20140702 | 程序无异常，导入数据换了主供应商，需要校验
147 | 需求 | 空间管理部数据需求，指定商品地点的协议进价和售价 | 完成 | 王勇昱 | 20140702 | 20140702 | 用于业务部门查询负毛利原因
148 | 需求 | 空间管理部指定商品地点主供应商数据 | 完成 | 王勇昱 | 20140703 | 20140703 | 报表
149 | BUG | 商品创建条码报错 | 完成 | 王勇昱 | 20140703 | 20140703 | itemsupp_update_rtn触发器有问题，在创建商品条码时，标准功能会创建条码对应的商品供应商，若其中有一个供应商无有效合同，那么在插入商品供应商时就取不到退货标识，报错，修改为取不到时，直接取不可退货
150 | 需求 | 超市法务部 17000668库存20140702 | 完成 | 王勇昱 | 20140703 | 20140703 | 报表
151 | 维护 | 287789退货申请重复生成返仓单，在BIP报表中部分数据查不出 | 完成 | 王勇昱 | 20140704 | 20140704 | 退货申请上只回写一张单号，导致另一张单号无法关联，手工补一条退货申请单
152 | 维护 | 门店订货无法生单，界面问题 | 临时解决 | 王勇昱/包永康/丁勇/姚亮 | 20140704 | 20140704 | 用户锁表
153 | BUG | 20140703白天跑了补差，导致进销存报表的差异 | 完成 | 苏锦宏/王勇昱 | 20140704 | 20140715 | 考虑修改门店报表的接入机制，当RMS出现异常时，能重新下发正确的数据并更新门店的数据
154 | 需求 | 门店紧急订货30分钟未生单监控 | 完成 | 王勇昱 | 20140704 | 20140704 | CMX_MONITOR ID=63
155 | 需求 | 取消客制化删除商品供应商国家地点 | 完成 | 王勇昱 | 20140704 | 20140710 | 保留主供应商记录，已在PX环境修改
156 | BUG | 总部退货界面权限控制不到位 | 完成 | 王勇昱/邓汝清 | 20140707 | 20140707 | 底层权限控制表数据有误
157 | BUG | 批发销售退接口处理引起库存交易不平 | 完成 | 王勇昱/王姿 | 20140707 | 20140707 | 对于R20140218000001中的0成本商品采取将原TRAN_DATA以负数冲减，并以库存金额变化为准插入tran_data
158 | 需求 | 订货优化 | 完成 | 王勇昱 | 20140707 | 20140708 | 新增排序字段，排序保留
159 | 需求 | 加工仓库订货设计 | 完成 | 包永康/王勇昱/邓汝清 | 20140711 | 20140827
160 | 需求 | 门店变价上传新增区域变价 | 完成 | 王勇昱 | 20140711 | 20140712 | 检查原功能处理逻辑，维护新的变价区域
161 | 维护 | 物流反馈部分返仓单在MA看不到 | 完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715 | MA接收返仓单的接口报错，未做进仓单
162 | BUG | 商品供应商国家地点上的进价和库存上面的进价不一致 | PX测试 | 王勇昱 | 20140715 |  | 1.更改主供应商，不会变更库存的UNIT_COST； 修改ITEM_LOC触发器关于供应商修改调用的包，增加同步进价； 2.包子哥建议不直接更新，而是通过变价单的形式处理
163 | 需求 | 建立每日批处理，针对加工大类商品，将库存等于0的AV_COST刷成和UNIT_COST一致 | 分析中 | 王勇昱 | 20140715
164 | 需求 | 商品地点是否可变价的批量维护方案 | 分析中 | 王勇昱 | 20140715
165 | 需求 | 未记账盘点报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140716 | 20140718
166 | 需求 | 加工商品返仓在途处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140716 | 20140716
167 | 需求 | 第三方盘点接口数据处理逻辑 | 完成 | 王勇昱 | 20140716 | 20140716
168 | 需求 | 第三方盘点数据提供 | 完成 | 王勇昱 | 20140717 | 20140717
169 | 需求 | 加工商品调拨在途处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140718 | 20140718
170 | 需求 | 招商合同相关数据提取 | 完成 | 王勇昱 | 20140718 | 20140721
171 | 需求 | RMS界面无法进行修改操作，降龙配送单品重复 | 完成 | 王勇昱 | 20140718 | 20140719 | 由于异常物化视图的建立，导致数据库锁表，接口BATCH重复调用无法提交，文件重复产生下发门店
172 | 维护 | 7月18日锁表原因导致部分商品转换单据未写库存，未写TRAN_DATA,其中有一个商品地点的库存和交易不平800321663，120156 | 数据已修复 | 王勇昱 | 20140722 | 20140723 | 将异常的商品转换单据还原成输入状态，并通知门店，另外一笔属于口味商品重复转换
173 | 维护 | 非招商合同比例费用减少费用代码导致未重算的问题 |  | 王勇昱 | 20140723 |  | 续签，补充减少的代码，费用签为0
174 | 需求 | 电子秤称码规则 |  | 王勇昱 | 20140723
175 | 需求 | 新建门店120212 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140723
176 | 需求 | ASNOUT接口处理3002254180，3002215677 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140723 | 返仓商品在仓库无商品地点
177 | 需求 | 加工订单关闭 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140723
178 | 需求 | 放开门店21大类店促控制 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140723 | RMS升级FORM，降龙修改触发器
179 | BUG | 在RMS有效的商品在RA显示无效 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140723 | 从DAILY_PURGE中手工删除数据时触发了插RDW_ITEM_DELETE表，导致RA商品失效，比对异常数据后，将RDW_ITEM_DELETE中不应该存在的数据删掉
180 | 需求 | 批量将120121门店的商品做商品地点失效处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140723 | 20140724
181 | 需求 | 加工返仓单、配送单在途处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140724
182 | 需求 | 整单审0的返仓单未改变单据状态 | 完成 | 王勇昱 | 20140724 | 20140724 | 已释放预留，可不做处理
183 | 维护 | 120186门店一张配送单在降龙内看不到 | 完成 | 王勇昱 | 20140724 | 20140724 | 文件已到门店，但是文件损坏，无法读取，将文件重新传至门店
184 | 需求 | 门店降龙保质期取值修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140724 | 20140724 | 新定义销售保质期，在门店优先取销售保质期
185 | 需求 | POS升级1.1.9.4 |  | 王勇昱 | 20140724
186 | BUG | 商品地点导入时，地点短名称超长报错 | 完成 | 王勇昱 | 20140724 | 20140725 | 导入程序包中将商品主档上的商品长名称更新到商品地点的短名称上面，导致报错，已修改导入包
187 | BUG | 商品地点导入时，900263493报数值错误 | 暂挂 | 王勇昱 | 20140724 |  | 档案资料被修改，测试环境无法再现，正式环境底层调试正常，界面报错，等下一个测试范例出现
188 | 需求 | 帮我查一查120082东都店本次盘底为什么结果这么好 发五个条码给你：800307640，100940500，101327686，800310713，800229636，请帮忙查一查，谢谢！ 800262028,800146665,800413879 | 完成 | 王勇昱 | 20140724 | 20140725 | 经查，降龙和RMS单据一致，门店确实盘盈了
189 | BUG | 批发销售退83未参与供应商库存的计算 | 测试中 | 丁勇 | 20140725
190 | 需求 | 维护供应商，GROUP权限失效 | 完成 | 王勇昱/邓汝清 | 20140729 | 20140730 | DEPATMENT ALL权限无效，无单独大类权限时有所有大类权限，存在一个大类时则仅有此大类有权限
191 | 需求 | 120073，800043724不可下发电子秤 | 完成 | 王勇昱 | 20140729 | 20140729 | dg0131属性已无效，不做控制
192 | BUG | 326090入库单未写TRAN_DATA，未增加库存 | 完成 | 王勇昱 | 20140729 | 20140729 | 删除入库单，修改订单状态，插入库单接口重新接入
193 | 需求 | 35000705历史入库数据调取 | 完成 | 王勇昱 | 20140729 | 20140729
194 | 需求 | 仓库订货的经营门店数取值修改 | 完成 | 王勇昱 | 20140729 | 20140815
195 | 需求 | 电商门店发货相关开发 | 完成 | 王勇昱/姚亮 | 20140730 | 20140805 | 1.增加CMX_ITEM_LOC_INFO 的字段 2.增加触发器，监控此字段，修改CMX_DATA_LOG包，增加CMX_DATA_TYPE类型 3.增加下发接口 4.增加维护界面，支持导入
196 | BUG | 33000441,201401-02月保底未重算，7月做的续签 | 完成 | 王勇昱 | 20140801 | 20140802 | 程序取值有问题，在当月无销售时，取出销售为空值，导致计算失败，已修复此BUG,并重算了费用
197 | 需求 | 订货标识的物化视图及时性分析 | 完成 | 王勇昱/苏景宏 | 20140805 | 20140810 | 运行一次的时间为20分钟，初步方案为一日两次
198 | 需求 | 8月盘点计划设定 | 完成 | 王勇昱 | 20140805
199 | 需求 | EBS库存核对 | 完成 | 王姿 | 20140806 | 20140810 | 批发退业务无接口传EBS
200 | 需求 | 基础资料相关问题优化 | 分析中 | 王勇昱 | 20140806 |  | 1.合同变更，订货状态的联动（无问题） 2.商品地点I转A，订货状态的联动（完成） 3.商品地点只有第二层没有第一层 4.无有效合同范围，订货状态为可订（已手工处理）
201 | 需求 | 120215门店取消 137447的复杂促销 | 完成 |  | 20140806 | 20140806 | 该促销类型为折扣，对降龙折扣表进行删除，并建立临时JOB，每小时进行清理，促销日过后自动删除JOB；begin sys.dbms_job.submit(job => :job, what => 'declare begin insert into pzk001_del20140806 SELECT * FROM pzk001 where promo_id=''137419''; delete pzk001 where promo_id=''137419''; commit; if to_number(to_char(sysdate,''yyyymmdd''))=20140820 then dbms_job.remove(173); end if; end;', next_date => to_date('06-08-2014 15:27:13', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), interval => 'SYSDATE+60/(24*60)'); commit; end; /
202 | 需求 | 金海POS2.0升级测试 | 完成 | 王勇昱/易磊 | 20140806 | 20140806
203 | BUG | 商品地点导入I状态，且同时变更主供应商时，直接弹报错框，不记录日志 | 完成 | 王勇昱 | 20140806 | 20140808 | 导入验证时，I状态增加变更主供应商的合同范围验证
204 | 需求 | 37大类水果配送要货增加总部采购审批，增加水果办可用库存 | 完成 | 王勇昱 | 20140807 | 20140825
205 | 需求 | 120194、120202、120203、120209、120211、120213门店终止促销ID 136857 | 完成 | 王勇昱 | 20140807 | 20140807 | create table pzk001_del20140807 as SELECT * FROM pzk001 where promo_id='136829'; delete pzk001 where promo_id='136829'; commit;
206 | 需求 | 广云POS2.0升级测试 | 完成 | 王勇昱/易磊 | 20140807 | 20140810
207 | 需求 | 供应商库存转换功能开发 | 测试中 | 王勇昱/姚亮 | 20140808
208 | 需求 | 供应商进销存报表 | 分析中 | 王勇昱/姚亮 | 20140808
209 | 需求 | EBS费用跟踪报表开发 | 完成 | 苏锦宏 | 20140808 | 20140901
210 | 需求 | 超过24小时，降龙配送单自动审核 |  | 唐标 | 20140808
211 | 需求 | 库存调整单据号记录 | 分析中 | 王勇昱 | 20140808 |  | 建立TRAN_DATA与外围库存调整单号之间的关系
212 | 需求 | DM导入增加失败信息，物流没有商品地点 | 完成 | 王勇昱 | 20140809 | 20140826
213 | 需求 | DM生单失败，增加界面处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140809 | 20140826
214 | BUG | 900380198 23001906 商品地点导入报错，值或数字错误 | 完成 | 王勇昱 | 20140810
215 | BUG | DEAL的TURNOVER和实际净入库不一致 | 完成 | 丁勇 | 20140810 | 20140831 | 月结修复TURNOVER的时间点不对，应该在SALAPND完成之后，考虑月底进行全年修复
216 | 需求 | 120212门店20140624文件未上传，需要调取目录文件进行对比 | 完成 | 王勇昱 | 20140811 | 20140810 | 对比后，将未上传的文件重新上传
217 | 需求 | 红星价格下发到区域 |  | 丁勇 | 20140815
218 | 需求 | DC商品状态更新提供报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140815 | 20140820
219 | 需求 | 加工商品建档成本错误 | 完成 | 王勇昱 | 20140817 | 20140818 | 盘点将库存调成0，然后直接做WAC更正，再盘点将库存盘回来
220 | BUG | 条码下发外围系统有问题 | 完成 | 姚亮 | 20140819 | 20140901 | 做条码删除时，不会将新的主条码下发出去，导致VSS条码异常； 主条码标识变更不触发下发
221 | 需求 | 新品费费用明细报表 | 测试中 | 王勇昱 | 20140819 | 20140820
222 | 需求 | 120214会员限量促销填写错误140733 | 完成 | 王勇昱 | 20140819 | 20140819 | 在降龙端对此单据进行删除
223 | 需求 | 取消指定商品供应商的废止日期，生效商品地点 | 完成 | 王勇昱 | 20140818 | 20140825 | 需要考虑经营品项数和合同范围的条件，对于不满足条件的提供清单
224 | 需求 | 客制化价格接口积压大量数据导致生成文件缓慢 | 完成 | 姚亮/丁勇 | 20140820 | 20140825 | 部分单据会下发单据内所有的信息到所有门店;（丁勇检查后，说此部分数据完全不用下发到任何门店，因此直接去掉了这部分数据的生成）
225 | 需求 | 门店接口新增电商ID | 完成 | 王勇昱/姚亮 | 20140821 | 20140825 | 配置表CMX.CMX_STORE， 同义词 CMX_STORE FOR CMX.CMX_STORE 触发器CMX_CMX_STORE_AIUDR 包CMX_STORE_IF_SQL
226 | BUG | 在从标准RPM接口转移数据至客制化价格接口时，每隔5分钟转移1条，传了10天才转完 | 分析中 | 包永康 | 20140821 |  | promo_id='139337'
227 | BUG | 800310115单据价格与下发价格不一致 | 分析中 | 姚亮 | 20140821 |  | SELECT * FROM cmx_rpm_price_chg_payload where price_change_id='14613756'; SELECT * FROM rpm_price_change t where t.item='800310115' and t.location=120063; 在FUTURE_RETAIL中的价格和PAYLOAD中的价格一致，姚亮说要看RPM_CC_PUBLISH这个包
228 | BUG | 900331675、900361327、900361329、900361330、900361331、900371376在做商品地点导入时报数字或值错误 | 完成 | 王勇昱 | 20140825 | 20140915 | 共同特点为一层商品下有多个二层商品，具体原因需要在底层基于相同数据进行模拟测试 触发器返回报错信息太长，增加导入前校验
229 | 需求 | 全司生鲜标配商品处理 | 完成 | 王勇昱 | 20140827 | 20140915 | 31、34、38、39、40
230 | 需求 | 对读取MOM文件数据偶发性丢失文件的情况建立监控机制 | 分析中 | 郭迪 | 20140827
231 | 需求 | 有54条降龙商品地点保质期和RMS不一致 | 完成 | 王勇昱 | 20140901 | 20140901 | 120212有18条记录，门店脚本未更新； 120165有4条记录，数据库迁移所致； 另外32条是由于删除操作引起。 在重新确认120212版本后再执行保质期下发
232 | 需求 | 区域变更 | 完成 | 王勇昱 | 20140901 | 20140901 | 当日晚上8点以后不做商品地点，先执行FUTUR.COST.EVERY.DAY1200.1800 然后才能做区域变更
233 | 需求 | 34大类月饼门店变价标识修改为可变价 | 完成 | 王勇昱 | 20140901 | 20140901 | item_loc.store_price_ind='Y'
234 | 需求 | 23大类店促控制开放 | 完成 | 王勇昱 | 20140902 | 20140902 | 降龙触发器，RMS——form
235 | BUG | 100215279供应商基本进价调整未调整BASE_COST，导致新的商品供应商国家地点取的UNIT_COST 不对 | 完成 | 王勇昱 | 20140902 | 20140904 | 调整时勾选到了地点，导致未修改商品供应商国家的基本进价，系统无问题
236 | BUG | 界面上做商品条码新增，不会产生PUB记录 | 完成 | 姚亮/王勇昱/符继坤 | 20140902 |  | 在底层直接插入是会新增进去的，考虑修改相关程序进行日志写入跟踪测试；
237 | 需求 | 包装商品新品费计算修改 | 测试中 | 王勇昱 | 20140904 | 20140911 | 包装商品不计算新品费
238 | BUG | 对于供应商库存转换存在一个问题 在设计逻辑中，对老供应商的库存进行返厂，其返厂地点由物流模式决定，但是往往老供应商的合同都已关闭，而每日BATCH会将无有效合同的商品供应商国家地点删除，导致找不到原物流模式 | 分析中 | 王勇昱/丁勇 | 20140909 |  | 丁勇说原有的删除也是不对的，会影响标准功能的计算
239 | 需求 | 接口错误视图增加对库存调整的监控 | 分析中 | 王勇昱 | 20140910
240 | 需求 | BUG-775，统采标识以一级为准，二级同步一级，二级不允许修改 | 测试 | 王勇昱 | 20140915 |  | http://192.168.5.4:8080/browse/FOODBUBUG-775
241 | BUG | 商品地点导入，若存在有第一层，无第二层时，做商品地点失效，会出现异常报错 | 完成 | 姚亮 | 20140915 | 20140915 | 导入前增加验证
242 | 需求 | 新店建立130031 | 完成 | 王勇昱 | 20140916 | 20140916
243 | 需求 | 加工中心商品资料报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140918 | 20140918
244 | 需求 | 加工中心商品资料报表 | 完成 | 王勇昱 | 20140919 | 20140918
245 | 需求 | BUG-787合同对仓库物流模式的修改 | 分析中 | 王勇昱 | 20140919
246 | 需求 | 今日有采购过来问了个东西，今年的月饼销售有些记到了去年的供应商上 | 完成 | 王勇昱 | 20140919 | 20140919 | 我查了下，在今年卖月饼的时候，老供应商的库存数量合计的确为0，但是存在两个批次，一正一负，新的供应商也有正库存的批次，销售供应商优先取较早正库存批次，使老供应商库存由0卖成了负数 SELECT * FROM CMX_SUPP_SALES WHERE item = 100341700 AND STORE = 120075 AND V_DATE BETWEEN DATE'2014-08-01' AND DATE'2014-09-17'; 383是老供应商
247 | 需求 | 23大类全司标配更新，硬百川渝标配更新 | 分析中 | 王勇昱 | 20140923 |  | 由于原规则货架模板是数字类型，新表格模板是字符串类型，需要重新进行设计

## 王姿
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 |  | 单据编码已经重复 | 完成 | 王姿 | 2014-01-22 | 2014-01-22
2 |  | 供应商清场了要结算，帐面上还有库存不结算，实际库存为0 | 处理中 | 王姿 | 2014-01-22
3 |  | FDPSTP 中存在 ORACLE 错误 1400 原因：由于 ORA-01400: 无法将 NULL 插入 ("CUX"."CUX_DOC_STR_HEADERS"."AMOUNT") ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 50957 ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 1026 ORA-06512: 在 l | 完成 | 王姿 | 2014-01-22 | 2014-01-23
4 |  | 编码：100695903 生鲜称重商品的在降龙里是不可以销售，但是在SIM里是可以销售！还有内码也不准确在降龙系统里！请帮忙解决 | 完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-06
5 |  | 店间调拨单据数据导EBS报单据重复 | 完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-07
6 |  | 电商批发退接口，用加权平均算平均进价时(av_Cost * (STOCK_ON_HAND + IN_TRANSIT_QTY) + (CIWL.QTY * UNIT_COST_ECL_VAT))/ (STOCK_ON_HAND + IN_TRANSIT_QTY + CIWL.QTY) 除数计算得0报错 | 完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-07
7 |  | 门店pos机经常出现收款死机后重启，商品数量自动变化（增加或减少） | 完成 | 王姿 | 2014-03-30 | 2014-03-30
8 |  | 掌商通接口开发 | 完成 | 王姿 | 2014-04-29 | 2014-04-29
9 |  | 门店异常销售提供 | 完成 | 王姿 | 2014-05-15
10 |  | EBS单据号同步VSS数据 | 完成 | 王姿 | 2014/5/1-2014/5/30 | 2014-05-30
11 |  | POS程序升级 | 完成 | 王姿 | 2014-06-25 | 2014-06-25
12 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140102 | 20140102
13 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140125 | 20140125
14 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140127 | 20140127
15 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140310 | 20140310
16 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140331 | 20140331
17 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140422 | 20140422
18 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140430 | 20140430
19 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140604 | 20140604
20 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140617 | 20140617
21 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140620 | 20140620
22 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 20140623 | 20140623
23 |  | 负库存关闭 | 完成 | 王姿 | 20140624 | 20140624
24 |  | 水果办配送单2014070300024，未下发至门店 | 完成 | 王姿 | 2014-07-09 | 2014-07-09
25 |  | 电商批发退接口，库存+在途为负的情况，增加写库存补差 | 完成 | 王姿 | 2014-07-09 | 2014-07-09
26 |  | 脚本升级 | 完成 | 王姿 | 2014-07-10 | 2014-07-10
27 |  | 生鲜加工批发销售转调拔接口修改CMX_USS_STR_IF_SQL | 完成 | 王姿 | 2014-07-11 | 2014-07-11
28 |  | 出清清仓报表需求 | 完成 | 王姿 | 2014-07-13 | 2014-07-13
29 |  | 生鲜加工批发销售CMX_IF_WF_SQL包修改 | 完成 | 王姿 | 2014-07-14 | 2014-07-14
30 |  | 刷卡自动关联付款方式 | 完成 | 王姿 | 2014-07-15 | 2014-07-15
31 |  | 当于对子商品进行了入库，在没有转入主商品库存时，负库存不允许销售http://192.168.2.211:8080/i#browse/GZCL-38221 | 完成 | 王姿 | 2014-07-18 | 2014-07-18
32 |  | 折价码淘汰后不马上删除，只改为停销，等过了180天后再删除 | 完成 | 王姿 | 2014-07-24 | 2014-07-24
33 |  | 负库存前台销售退货 | 完成 | 王姿 | 2014-07-24
34 |  | 促销、变价表上增加是否已打标签的字段 | 完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
35 |  | 允许非生钱商品入库进价改低 | 完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
36 |  | 促销、变价表上增加是否已打标签的字段 | 完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
37 |  | 除金海、广云外，其他门店的pos刷1.1.9.5,新银联版本号是1.2.9.6,需要手工升级，取消了盘点的功能 | 完成 | 王姿 | 2014-08-19 | 2014-08-19
38 |  | 祥龙刷2.2.6.6,那个标签打印的数据栏位调整了一下，修正收银员工作量分析里的那个农历日期问题 | 完成 | 王姿 | 2014-08-19 | 2014-08-19
39 |  | 猪肉卡测试 | 进行中 | 王姿 | 2014-09-23
40 |  | 出清限量控制测试 | 进行中 | 王姿 | 2014-09-23
41 |  | 掌商通预收银测试 | 进行中 | 王姿 | 2014-09-23
42 |  | 广众微信电子券使用测试 | 进行中 | 王姿 | 2014-09-23

## 杨进
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | RA中，供应商销售报表，当供应商编码和供应商名称分成二列时，数据不正确，当只有一列供应商编码或者一列供应商（编码+名称）时，数据都是正确的。 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-10
2 | 维护 | 2013年1月16日120210门店销售金额未设置含税(RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND),导致RA中,这个门店当日销售没有税额 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
3 | 维护 | Oracle BI Administration Tool登录RAAP1节点报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
4 | 需求 | 供应商出清销售报表（三个供应商，2013年11月12月） | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
5 | 需求 | 历史销售数据漏补 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-16
6 | 需求 | 零售类型销售报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
7 | 维护 | 历史销售数据错误 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-17
8 | 维护 | 重新抽取的历史销售的日期口径 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-18
9 | 维护 | 历史销售数据重新导入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-03-20
10 | 维护 | RA历史供应商销售核查 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-23
11 | 维护 | RA系统中2014.3.22日的地点-日期销售没有数据 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-26
12 | 维护 | 2014.4.1的销售预算没有同步到RA | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
13 | BUG | RA中销售预算事实在BIEE中存在问题,造成报表没有对销售计划汇总求和 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
14 | 需求 | 门店可比标志，需要在RA中定义 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
15 | 需求 | RA中TOP排名累计占比报表开发 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
16 | BUG | RA中销售事实下面的“与上年同期相比的月初至今净销售额差异”，“与上年同期相比的年初至今净销售额差异”公式计算有问题。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-14
17 | 维护 | 昨日ra batch报错:inv和sls的sil部分,报错内容:ODI-1228: Task SIL_Retail_SalesTransactionFact (集成) fails on the target ORACLE connection ORACLE_BI_APPLICATIONS. Caused By: java.sql.SQLException: ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source tables merge /*+ APPEND */ into RADM.W_RTL_SLS_TRX_IT_LC_DY_F T部分报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
18 | 维护 | RA中缺失2012年8月份的供应商销售 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
19 | 维护 | 历史库存数据导入RA做准备工作 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
20 | 需求 | RA到货率事实修护。1、订单审批日期，订单失效日期，订单收货日期接入RA。2、没有收货的失效订单、已收货的订单但部分单品没有收货的接入RA。3、多次收货的订单单品重复问题处理。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
21 | 需求 | 592个烟类商品的2013.1~2014.3销售报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
22 | 需求 | 历史来客数重新导入(记账日期) | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
23 | 维护 | RA中,周的定义的开始日期和结束日期,在报表中没有体现出来 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
24 | 需求 | 业务要求：RA中门店可比表示加入中文 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-29
25 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
26 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
27 | 维护 | RA中品牌销售数据不对，差异很大 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-04
28 | 维护 | RA每日商品库存核对机制建立 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-08
29 | 维护 | 海波龙系统反应销售成本不对 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-09
30 | 需求 | 印花活动周定义增加去年同期活动后增加23-26周. | 已完成 | 杨进 | 2014-05-12
31 | 维护 | 2014.2.23日RA销售数据有差异 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-19
32 | 需求 | RA中文件夹权限需要控制 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-21
33 | 维护 | RA中订单的订货量数据不准确 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-10
34 | 需求 | 集团审计部报表需求：2013.1月～2014.5月各单品各门店入库、销售、退货、库存数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-24
35 | 维护 | 门店区域变更（rms，38家门店） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-01
36 | 维护 | RA数据库迁移 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
37 | 维护 | RA商品库存汇总表修复 | 未完成 | 杨进 | 2014-09-03 | 2014-09-30
38 | 需求 | 农历对比问题（RA报表） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
39 | 需求 | 分经验属性的销售提供给（海波龙） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-08
40 | 维护 | 列出RA从RMS取数的数据源清单，根据此清单来提前预报业务大数据量。 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-10
41 | 需求 | 集团审计部VIP会员卡消费记录报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-22
42 | 需求 | RA中分经营属性的周转报表的模型开发 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30
43 | 需求 | RA供应商库存核对机制建立 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30
44 | 需求 | RA供应商历史库存导入 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-15
45 | 需求 | RA历史商品库存修护，和海波龙数据一致 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-31
46 | 需求 | RA供应商合同费用数据接入 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30

## 陈荣
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 维护 | 测试环境外挂UI导入数据异常 | 完成 | 陈荣 | 20140119 | 20140119
2 | 维护 | MA常温测试环境DB建立 | 完成 | 陈荣 | 20140120 | 20140220
3 | 维护 | 返仓单起始单号修改 | 完成 | 陈荣 | 20140121 | 20140221
4 | 维护 | 返厂单起始单号修改 | 完成 | 陈荣 | 20140121 | 20140223
5 | 维护 | 冻库外挂商品存储代码修改 | 完成 | 陈荣 | 20140122 | 20140222
6 | 维护 | 家电外挂商品存储代码修改。 | 完成 | 陈荣 | 20140122 | 20140222
7 | 维护 | 冻库测试环境库位维护 | 完成 | 陈荣 | 20140123 | 20140225
8 | 维护 | 测试单据的生成 | 完成 | 陈荣 | 20140126 | 20140228
9 | 维护 | JL堵单 | 完成 | 陈荣 | 20140204 | 20140204
10 | 维护 | 测试单据记账结果查询 | 完成 | 陈荣 | 20140207 | 20140207
11 | 维护 | 年前大批量取消TSF在途异常 | 完成 | 陈荣 | 20140207 | 20140207
12 | 维护 | EIS无法登陆 | 完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
13 | 维护 | 汇米吧批发退货未传EBS | 完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
14 | 维护 | 入库记录和批次库存不相符 | 完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
15 | 维护 | 电商批发退测试 | 完成 | 陈荣 | 20140210 | 20140213
16 | 维护 | JL测试在接口无法进入正式表 | 完成 | 陈荣 | 20140211 | 20140211
17 | 维护 | MA_JL测试环境无作业 | 完成 | 陈荣 | 20140211 | 20140211
18 | 维护 | PX环境剩单异常，行文件丢失 | 完成 | 陈荣 | 20140212 | 20140212
19 | 维护 | 某单品在途异常，由此查出大量直通取消单RMS未正常处理 | 完成 | 陈荣 | 20140213 | 20140214
20 | 维护 | 外挂作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140214 | 20140214
21 | 维护 | 电商批发退脚本打到正式环境报错 | 完成 | 陈荣 | 20140218 | 20140218
22 | 维护 | 2个返仓单收货数量0有ASN却没PIX | 完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
23 | 维护 | 调整change_return_po;执行频率 | 完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
24 | 维护 | 蔬果仓一单品盘点，盘亏ERP处理了，盘亏却没记录 | 完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
25 | 维护 | MD17脚本打到测试环境 | 完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
26 | 维护 | 电商批发退给的含税和未税的值一样 | 完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
27 | 维护 | 电商批发退给的含税和未税的值一样需要外挂做修改或者RMS修改接入 | 完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140226
28 | 维护 | 一个单品报损在BIP无体现 | 完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
29 | 维护 | 水果测试仓PUUTY无法登陆，找MA技术 | 完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140225
30 | 维护 | 供应商有入库单，RMS和EBS却无记录 | 完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140226
31 | 维护 | 仓库报800003466 报损三次RMS却只有2次记录 | 完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140226
32 | 维护 | MA外挂已分配库存异常 | 完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
33 | 维护 | 电商批发退测试 | 完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
34 | 维护 | 电商批发退脚本打到正式环境 | 完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
35 | 维护 | 冻库上线配置 | 完成 | 陈荣 | 20140303 | 20140307
36 | 维护 | 江西作业报错PIX_CANCELRET | 完成 | 陈荣 | 20140307 | 20140307
37 | 维护 | MD17测试 | 完成 | 陈荣 | 20140311 | 20140312
38 | 维护 | 精品水果对应关系维护 | 完成 | 陈荣 | 20140313 | 20140313
39 | 维护 | 生鲜仓外挂作业表错 | 完成 | 陈荣 | 20140316 | 20140316
40 | 维护 | 直通订单未传电商外挂 | 完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
41 | 维护 | 精品水果对应关系维护 | 完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
42 | 维护 | 蔬果系统打印错误 | 完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
43 | 维护 | 生鲜MD17修改后重新测试 | 完成 | 陈荣 | 20140319 | 20140319
44 | 维护 | SLOTING磁盘空间 | 完成 | 陈荣 | 20140319 | 20140319
45 | 维护 | RMS在途异常 | 完成 | 陈荣 | 20140320 | 20140324
46 | 维护 | 保洁供应宝看不到集单 | 完成 | 陈荣 | 20140324 | 20140324
47 | 维护 | MD客户化打到正式环境，重启3个PKMS | 完成 | 陈荣 | 20140325 | 20140325
48 | 维护 | DS外挂和EAI库存与MA不一致 | 完成 | 陈荣 | 20140325 | 20140325
49 | 维护 | 冻品返仓到仓库却不能返厂 | 完成 | 陈荣 | 20140331 | 20140331
50 | 维护 | 老蔬果作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140401 | 20140401
51 | 维护 | 水果系统作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140402 | 20140402
52 | 维护 | 水果仓报表 | 完成 | 陈荣 | 20140402 | 20140402
53 | 维护 | 返仓单条目数和门店发出不一致 | 完成 | 陈荣 | 20140403 | 20140403
54 | 维护 | 电商测试环境7.193PUTTY无法登陆 | 完成 | 陈荣 | 20140408 | 20140408
55 | 维护 | 返仓单审批数量大于批准数量 | 完成 | 陈荣 | 20140408 | 20140408
56 | 维护 | 循环盘点需求提出 | 完成 | 陈荣 | 20140409 | 20140408
57 | 维护 | 返仓单审批数量大于批准数量 | 完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
58 | 维护 | 循环盘点取值异常测试和实装 | 完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
59 | 维护 | 衡阳区域门店蔬菜直送切配送 | 完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
60 | 维护 | 冻品返仓到仓库却不能返厂 | 完成 | 陈荣 | 20140411 | 20140411
61 | 维护 | 循环盘点BUG修复过程打到蔬果，电商，江西 | 完成 | 陈荣 | 20140414 | 20140414
62 | 维护 | 子条码更新不到位 | 完成 | 陈荣 | 20140415 | 20140415
63 | 维护 | 机构被停作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140417 | 20140417
64 | 维护 | 作业 | 完成 | 陈荣 | 20140418 | 20140418
65 | 维护 | 批发销售由于MA内部没有主档，作业停止 | 完成 | 陈荣 | 20140419 | 20140419
66 | 维护 | 机构被停作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140420 | 20140420
67 | 维护 | MA内部小数点取舍 | 完成 | 陈荣 | 20140423 | 20140422
68 | 维护 | RMS主档和外挂不一致 | 完成 | 陈荣 | 20140424 | 20140424
69 | 维护 | RTK_INPT_ITEM_LOC常温外挂表缺少唯一约束 | 完成 | 陈荣 | 20140428 | 20140428
70 | 维护 | 生鲜库存对账处理 | 完成 | 陈荣 | 20140505 | 20140505
71 | 维护 | 生鲜三个仓配送单堵单 | 完成 | 陈荣 | 20140506 | 20140506
72 | 维护 | 生鲜仓盘盈取进价取的协议进价未取最近进价 | 完成 | 陈荣 | 20140506 | 20140507
73 | 维护 | 水果仓作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140508 | 20140508
74 | 维护 | 蔬菜仓单据作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140512 | 20140512
75 | 维护 | 蔬菜仓传EBS报错 | 完成 | 陈荣 | 20140512 | 20140512
76 | 维护 | 水果仓批发单错录一个蔬菜编码 | 完成 | 陈荣 | 20140513 | 20140513
77 | 维护 | 江西蔬菜配送取消运输费用加价 | 完成 | 陈荣 | 20140515 | 20140515
78 | 维护 | 直送补货模块加导出功能 | 完成 | 陈荣 | 20140515 | 20140515
79 | 维护 | 家电搬仓 | 完成 | 陈荣 | 20140521 | 20140521
80 | 维护 | 蔬果系统DB迁移 | 完成 | 陈荣 | 20140522 | 20140522
81 | 维护 | 江西光纤断网，蔬菜场次过期，订单过期 | 完成 | 陈荣 | 20140523 | 20140523
82 | 维护 | RMS补货升级，影响部分门店紧急订货的生鲜订单 | 完成 | 陈荣 | 20140525 | 20140525
83 | 维护 | 同一SKU多张DISTRO同时跑波茨在发票出现PKT内数量分配错误 | 完成 | 陈荣 | 20140526 | 20140526
84 | 维护 | 江西外挂作业错误 | 完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140526
85 | 维护 | 拆分小数位数补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140529
86 | 维护 | 汇米吧收到货未见单 | 完成 | 陈荣 | 20140530 | 20140530
87 | 维护 | 江西外挂作业错误 | 完成 | 陈荣 | 20140606 | 20140606
88 | 维护 | RMS当机，部分订单重复传输 | 完成 | 陈荣 | 20140609 | 20140609
89 | 维护 | 电商搬仓 | 完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
90 | 维护 | RF枪取不到任务 | 完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
91 | 维护 | 供应商单品件装数跟RMS不一致 | 完成 | 陈荣 | 20140620 | 20140620
92 | 维护 | 生鲜盘点外挂取值未处理 | 完成 | 陈荣 | 20140621 | 20140627
93 | 维护 | 物流食堂批发要货界面需求 | 完成 | 陈荣 | 20140622 | 20140622
94 | 维护 | 出库箱类型错误补丁，家电那边DISTRO不对的补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
95 | 维护 | 返仓单门店是记账，仓库反应是输入 | 完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
96 | 维护 | 订单和入库单报表 | 完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
97 | 维护 | RF取任务补丁升级 | 完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
98 | 维护 | 批次库存无法退货 | 完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
99 | 维护 | 返仓入库记账作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
100 | 维护 | 食堂批发功能打到测试环境并测试 | 完成 | 陈荣 | 20140627 | 20140627
101 | 维护 | 水果仓MA内部库存PIX修复 | 完成 | 陈荣 | 20140630 | 20140630
102 | 维护 | 测试环境打通和单据测试 | 完成 | 陈荣 | 20140701 | 20140701
103 | 维护 | 语音拣货无法使用 | 完成 | 陈荣 | 20140701 | 20140701
104 | 维护 | 汇米吧批发退货测试 | 完成 | 陈荣 | 20140702 | 20140702
105 | 维护 | 外挂批发功能测试 | 完成 | 陈荣 | 20140702 | 20140702
106 | 维护 | 汇米巴批发退货正式环境实施 | 完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
107 | 维护 | 外挂批发功能实施 | 完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
108 | 维护 | 江西档案问题 | 完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
109 | 维护 | 外挂内部库存不等 | 完成 | 陈荣 | 20140704 | 20140704
110 | 维护 | 加工中心前期原材料要货和成品要货测试 | 完成 | 陈荣 | 20140707 | 20140707
111 | 维护 | 蔬菜直通订单测试 | 完成 | 陈荣 | 20140708 | 20140708
112 | 维护 | 外挂UI无法使用 | 完成 | 陈荣 | 20140707 | 20140709
113 | 维护 | 部分江西门店没收到配送单 | 完成 | 陈荣 | 20140710 | 20140710
114 | 维护 | 系统错误 | 完成 | 陈荣 | 20140412 | 20140412
115 | 维护 | 蔬果系统直配测试 | 完成 | 陈荣 | 20140714 | 20140714
116 | 维护 | 返仓单未进MA | 完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
117 | 维护 | 蔬果测试环境作业重建 | 完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
118 | 维护 | 常温环境INPT_PO_hdr/dtl数据清理 | 完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
119 | 维护 | 蔬果测试环境外挂UI重建 | 完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
120 | 维护 | 蔬菜大直通测试 | 完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
121 | 维护 | 金海店返仓MA看不到单据 | 完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
122 | 维护 | 单品维护进仓单失败 | 完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
123 | 维护 | 牛奶直通测试档案维护 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
124 | 维护 | 入库单取消数量异常 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
125 | 维护 | 直通订单未传电商外挂 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
126 | 维护 | 拆分小数点的补丁2打正式环境 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
127 | 维护 | 小菜直通测试完结跟踪 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
128 | 维护 | 返仓单未进MA | 完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
129 | 维护 | 牛奶大直通测试 | 完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
130 | 维护 | 20140718重复生单，造成外挂接口数据重复 | 完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
131 | 维护 | 江西传单作业错误 | 完成 | 陈荣 | 20140722 | 20140722
132 | 维护 | INPT_PO_HDR重复记录 | 完成 | 陈荣 | 20140722 | 20140723
133 | 维护 | 江西INPT_PO_HDR重复处理逻辑修改 | 完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
134 | 维护 | 江西蔬果批次库存无法返厂 | 完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
135 | 维护 | CTRL+Y是快捷键收货 补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
136 | 维护 | RTK_INPT_接口数据清理 | 完成 | 陈荣 | 20140724 | 20140724
137 | 维护 | 辐射上架补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
138 | 维护 | 生鲜报表 | 完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
139 | 维护 | 辐射上架补丁撤销 | 完成 | 陈荣 | 20140729 | 20140729
140 | 维护 | 牛奶大直通过程修改 | 完成 | 陈荣 | 20140729 | 20140729
141 | 维护 | 电商外挂过程修改脚本 | 完成 | 陈荣 | 20140731 | 20140731
142 | 维护 | 返仓单收货数量超过申请数量 | 完成 | 陈荣 | 20140731 | 20140731
143 | 维护 | 水果少单 | 完成 | 陈荣 | 20140804 | 20140805
144 | 维护 | 订单卡中间表没进MA | 完成 | 陈荣 | 20140805 | 20140805
145 | 维护 | 外挂取配送单报错 | 完成 | 陈荣 | 20140805 | 20140805
146 | 维护 | 商品账库存问题 | 完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
147 | 维护 | 系统接口测试 | 完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
148 | 维护 | 有文件没单据 | 完成 | 陈荣 | 20140829 | 20140829
149 | 维护 | 外挂作业报错 | 完成 | 陈荣 | 20140831 | 20140901
150 | 维护 | FTP 文件丢失 | 完成 | 陈荣 | 20140902 | 20140902
151 | 维护 | 电商批发退历史数据修复 | 完成 | 陈荣 | 20140903 | 20140903
152 | 维护 | 物流食堂批发退货测试 | 完成 | 陈荣 | 20140904 | 20140904
153 | 维护 | 配送单审核报错 | 完成 | 陈荣 | 20140909 | 20140909
154 | 维护 | 江西档案问题 | 完成 | 陈荣 | 20140909 | 20140909
155 | 维护 | 外挂存储类型修改 | 完成 | 陈荣 | 20140910 | 20140910
156 | 维护 | 商品主档问题 | 完成 | 陈荣 | 20140910 | 20140910
157 | 维护 | 商品返仓到仓库无法返厂 | 完成 | 陈荣 | 20140911 | 20140911
158 | 维护 | 电商补丁升级，外挂过程修改 | 完成 | 陈荣 | 20140912 | 20140913
159 | 维护 | 电商后续升级补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140915 | 20140915
160 | 维护 | PCS上线准备,FTP，主档，脚本更新 | 完成 | 陈荣 | 20140916 | 20140916
161 | 维护 | FTP吃文件后未写表，更新程序 | 完成 | 陈荣 | 20140917 | 20140917
162 | 维护 | 生鲜单品对应供应商不对，无法订货 | 完成 | 陈荣 | 20140919 | 20140919
163 | 维护 | 门店收货未来单 | 完成 | 陈荣 | 20140922 | 20140922
164 | BUG | MA内部小数点取舍 | 完成 | 陈荣 | 20140423 | 20140423
165 | BUG | 同一SKU多张DISTRO同时跑波茨在发票出现PKT内数量分配错误 | 完成 | 陈荣 | 20140526 | 20140526
166 | BUG | 拆分小数位数补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140529
167 | BUG | RF枪取不到任务 | 完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
168 | BUG | 拣货位上商品无法跟踪生产日期 | 完成 | 陈荣 | 20140620 | 20140620
169 | BUG | 出库箱类型错误补丁，家电那边DISTRO不对的补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
170 | BUG | 解决同一SKU多张DISTRO同时跑不辞再次发票时出现OUTPKT内数量分配错误 | 完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
171 | BUG | RF取任务补丁升级 | 完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
172 | BUG | 波茨在拆分合并STORE_DISTRO到PKT_DTL时错误 | 完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
173 | BUG | 拆分小数点的补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
174 | BUG | CTRL+Y是快捷键收货多出托盘 | 完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
175 | BUG | 辐射上架补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
176 | BUG | 常温RF拣货死机出现的PKT与出库箱异常补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
177 | BUG | 常温发票失败没有开启发票服务补丁 | 完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
178 | BUG | 辐射上架补丁升级 | 完成 | 陈荣 | 20140826 | 20140826
179 | BUG | 电商先进先出功能客户化补丁，把库位改为了追踪货箱，解决在库内按商品的生产日期优劣顺序分配拣货出库，而不是之前的按库位物理顺序拣货 | 完成 | 陈荣 | 20140912 | 20140912
180 | BUG | 零拣库位上存在已消耗货箱时，影响客制化的人工指示上架的问题 | 完成 | 陈荣 | 20140915 | 20140915

## 苏锦宏
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 需求 | 第三期营运报表 | 进行中 | 苏锦宏 | 20140316 | 20141130
2 | 需求 | 出清明细报表 | 开发中 | 苏锦宏 | 20140919 | 20140925
3 | 需求 | 包装商品价格异常查询报表 | 设计中 | 苏锦宏 | 20140912 | 20140930
4 | 需求 | DM库存跟踪报表 | 未开始 | 苏锦宏 | 20140815 | 20141130
5 | 需求 | RA周转数据 | 设计中 | 苏锦宏 | 20140922 | 20141015

## 任重昊
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 |  | V8华为工具条接续问题 | 电商子路说与ken联系内部请人解决 | 任重昊 | 20131226
2 |  | MA已经处理但是金力未发货减库存单据处理 | 已完成 | 任重昊 | 20140120
3 |  | 金力配送数据与EBS不符 | 已完成 | 任重昊 | 20140120 | 20140123
4 |  | 部分商品可卖数虚增差异 | 金力比对我司使用过程,同时修改过程差异 | 任重昊 | 20140101 | 20140301
5 |  | 关于供应商补差数据在VSS展示 | 已完成 | 任重昊 | 20140121 | 20140128
6 |  | 关于每日金力报错处理 | 持续处理中 | 任重昊 | 20140218
7 |  | 海波龙的数据需求 | 已完成 | 任重昊 | 20140218 | 20140218
8 |  | 金力订单传到MA少了单品 | 已完成 | 任重昊 | 20140219 | 20140219
9 |  | 金力传到EBS的销售收入单少了电子券 | 1.金力已经修改零售单同时补上缺失电子券 2.EBS需要先冲销再重新做正确单据 | 任重昊 | 20140219 | 20140222
10 |  | 订单在途数出现负数 | 完成 | 任重昊 | 20140225 | 20140227
11 |  | 金力升级准备 | 完成 | 任重昊 | 20140311 |  | 已经完成测试环境的176到177的版本升级。完成178版本电商测试
12 |  | 业务问题导致供应商库存成本和往来余额错误 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140314 | 20140314 | 手工做单重传单据EBS解决
13 |  | 金力系统下的派工单没有下发到MA | 处理完毕 | 任重昊 | 20140403 |  | 手工插入0404所有金力派工单据，同时更新JLWEBSERVER
14 |  | 解决无货协议机在电商售卖 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140327 |  | 配置参数成功
15 |  | 属性错误，电商与金力库存差异 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140328 |  | 退货，调整协议，重开预售，重新售卖
16 |  | 金力176到177版本升级 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140402 | 20140403
17 |  | 金力177到182版本升级 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140618
18 |  | 配合微信会员上线脚本准备 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140615
19 |  | 升级金力V8zbar工具条到无限制，以及备份机安装调试 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140628
20 |  | 金力V7月结出现返利不能生成 | 手工填写合同号，约定本月完成返利收入个性化开发 | 任重昊 | 20140630 |  | 金力没有按时提供返利收入计算代码
21 |  | 参与VSS数据核对及修复 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140531
22 |  | 参与CRM升级工具 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140615
23 |  | 参与JL刷卡银联机测试 | 测试完毕 | 任重昊 | 20140530
24
25 |  | 金力182升级到190版本 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140905 |  | 191升级包问题，已经重新更新到位
26 |  | 惠惠亿家数据传输 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140901 |  | 完成惠惠亿家数据传输部署，测试完成
27 |  | 积分不能上传，CRM db负荷过大 | 处理完毕 | 任重昊 | 20140921 |  | 增加前置机数量，联系长益修改BFAPP程序，减少手机号码为1的卡号的轮询

## 邓汝青
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注

## 符继坤
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 需求 | 生鲜盘点末记账的损耗 | 已完成 | 符继坤 | 20140731
2 | 需求 | 集团审计1-6月新商品统计 | 已完成 | 符继坤 | 20140808
3 | 需求 | 空间管理商品清单 | 已完成 | 符继坤 | 20140826
4 | 需求 | 市场部供应商商品数据 | 已完成 | 符继坤 | 20140916
5 | 需求 | 营运二期报表 | 已完成 | 符继坤 | 20140923
6 | 需求 | 六大报表品项数检查 | 已完成 | 符继坤 | 20140715 |  | 持续进行
7 | 维护 | 每日检查维护 | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
8 | 需求 | 营运三期报表 | 未开始 | 符继坤 |  | 20141030
9 | 维护 | 新店基础数据验证 | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
10 | 需求 | 合同与收入管理部（供应商交易数量和金额） | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
11 | 需求 | 审计（供应商2014年1-7月入库金额和退货金额） | 已完成 | 符继坤 | 20140823
12 | 需求 | 审计（供应商2014年1-7月销售额和成本额） | 已完成 | 符继坤 | 20140823
13 | 需求 | 商务卡付款销售数据 | 已完成 | 符继坤 | 20140715 |  | 持续进行