## Sheet1
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
需求
BUG
维护
1 | BUG | RA中，供应商销售报表，当供应商编码和供应商名称分成二列时，数据不正确，当只有一列供应商编码或者一列供应商（编码+名称）时，数据都是正确的。 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-10
2 | 维护 | 2013年1月16日120210门店销售金额未设置含税(RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND),导致RA中,这个门店当日销售没有税额 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
3 | 维护 | Oracle BI Administration Tool登录RAAP1节点报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
4 | 需求 | 供应商出清销售报表（三个供应商，2013年11月12月） | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
5 | 需求 | 历史销售数据漏补 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-16
6 | 需求 | 零售类型销售报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
7 | 维护 | 历史销售数据错误 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-17
8 | 维护 | 重新抽取的历史销售的日期口径 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-18
9 | 维护 | 历史销售数据重新导入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-03-20
10 | 维护 | RA历史供应商销售核查 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-23
11 | 维护 | RA系统中2014.3.22日的地点-日期销售没有数据 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-26
12 | 维护 | 2014.4.1的销售预算没有同步到RA | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
13 | BUG | RA中销售预算事实在BIEE中存在问题,造成报表没有对销售计划汇总求和 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
14 | 需求 | 门店可比标志，需要在RA中定义 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
15 | 需求 | RA中TOP排名累计占比报表开发 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
16 | BUG | RA中销售事实下面的“与上年同期相比的月初至今净销售额差异”，“与上年同期相比的年初至今净销售额差异”公式计算有问题。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-14
17 | 维护 | 昨日ra batch报错:inv和sls的sil部分,报错内容:ODI-1228: Task SIL_Retail_SalesTransactionFact (集成) fails on the target ORACLE connection ORACLE_BI_APPLICATIONS. Caused By: java.sql.SQLException: ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source tables merge /*+ APPEND */ into RADM.W_RTL_SLS_TRX_IT_LC_DY_F T部分报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
18 | 维护 | RA中缺失2012年8月份的供应商销售 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
19 | 维护 | 历史库存数据导入RA做准备工作 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
20 | 需求 | RA到货率事实修护。1、订单审批日期，订单失效日期，订单收货日期接入RA。2、没有收货的失效订单、已收货的订单但部分单品没有收货的接入RA。3、多次收货的订单单品重复问题处理。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
21 | 需求 | 592个烟类商品的2013.1~2014.3销售报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
22 | 需求 | 历史来客数重新导入(记账日期) | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
23 | 维护 | RA中,周的定义的开始日期和结束日期,在报表中没有体现出来 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
24 | 需求 | 业务要求：RA中门店可比表示加入中文 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-29
25 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
26 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
27 | 维护 | RA中品牌销售数据不对，差异很大 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-04
28 | 维护 | RA每日商品库存核对机制建立 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-08
29 | 维护 | 海波龙系统反应销售成本不对 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-09
30 | 需求 | 印花活动周定义增加去年同期活动后增加23-26周. | 已完成 | 杨进 | 2014-05-12
31 | 维护 | 2014.2.23日RA销售数据有差异 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-19
32 | 需求 | RA中文件夹权限需要控制 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-21
33 | 维护 | RA中订单的订货量数据不准确 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-10
34 | 需求 | 集团审计部报表需求：2013.1月～2014.5月各单品各门店入库、销售、退货、库存数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-24
35 | 维护 | 门店区域变更（rms，38家门店） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-01
36 | 维护 | RA数据库迁移 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
37 | 维护 | RA商品库存汇总表修复 | 未完成 | 杨进 | 2014-09-03 | 2014-09-30
38 | 需求 | 农历对比问题（RA报表） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
39 | 需求 | 分经验属性的销售提供给（海波龙） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-08
40 | 维护 | 列出RA从RMS取数的数据源清单，根据此清单来提前预报业务大数据量。 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-10
41 | 需求 | 集团审计部VIP会员卡消费记录报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-22
42 | 需求 | RA中分经营属性的周转报表的模型开发 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30
43 | 需求 | RA供应商库存核对机制建立 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30
44 | 需求 | RA供应商历史库存导入 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-15
45 | 需求 | RA历史商品库存修护，和海波龙数据一致 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-31
46 | 需求 | RA供应商合同费用数据接入 | 未完成 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014-10-30