## Sheet1
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20140109 | 周曼亚 | 物流部 | 配货在途错误 如门店：120190，编码 100376582 ，显示在途288 而MA中已全部分配，没有在途 | 余学明 | 批发单取消，导致传了TSFCAN接口，单据号过长，导致接入RMS的接口丢失 | interface | 余学明 | 已处理 | 20140109
2 | 20140109 | 周曼亚 | 物流部 | 商品编码：101143625，在外挂入库ASN中：1312270574，显示收货数量为4930KG，仓库说实收了986件，确实是4930KG. 但目前仓库MA此商品显示为散货，现在查询MA的入库数量为4930百克，相差了10倍。 而MA现在 数量为835百克，即83.5KG，但实物库存有1455KG，远大于此值。 | 余学明 | 1月6日RMS修改过商品称重属性 | RMS/MA | 余学明/周曼亚 | 已处理 | 20140110
3 | 20140109 | 陈震扬 | 库存管理部 | 100272601等商品看不到物流可用库存 | 余学明 | 商品所属的物流仓是118012，采购合同中门店所属的物流仓错误，需要续签合同更改物流仓 | RMS | 余学明 | 业务自行处理 | 20140110
4 | 20140110 | 刘利辉 | 商品管理部 | 门店变价上传模块报错 | 余学明 | 800410719，120210 item_loc中的正常价格错误 | RMS | 余学明 | 已处理 | 20140110
5 | 20140111 | 易运娇 | 市场部 | 门店收银结账消费总金额满足发券条件，但是享受类别满额送之后的金额低于发券金额，系统仍然发券 | 余学明 | 由于类别满额送的分摊是最后写表的时候才计算，而精准营销系统必须要在进入付款界面时就必须将收银明细传过去，所以POS传出去的是折前价，导致这个问题 | POS | 余学明 | 已回复业务 | 20140111
6 | 20140112 | 杨斌 | 区域信息 | POS机计算类别满额折扣的时候偶尔报错 | 余学明 |  | POS | 唐标
7 | 20140114 | 九亿店 | 门店 | 1月12日门店销售未转入RMS，导致13日生鲜盘点数据不准确，未上传盈亏 | 余学明 | RTLOG转入resa，但是未转入RMS | RMS | 丁勇/王姿 | 删除门店13日的盘点数据，由财务盘点组确定重盘日期 | 20140114
8 | 20140115 | 易运娇 | 市场部 | 120209,120210门店DM未生效 | 余学明 | 业务操作错误，导入DM时，生效日期小于vdate，系统未生单。解决方案：删除RMS相关记录，重新制单 | RMS | 余学明 |  | 20140115
9 | 20140115 | 丁勇 | 信息部 | 1月12日120116门店销售转入报错 | 余学明 | 门店用一个item_master不可销售的商品做了退货；解决方案：修改cmx_item_if_sql + dataseeding包，将sellable_ind标识下传门店翔龙系统 | RMS | 包永康/余学明 | 重新异动sellable_ind='N'商品触发下发 | 20140117
10 | 20140115 | simon | 商品管理部 | 门店非生鲜商品价格有带分 | 余学明 | 四舍五入后导入调整正常售价 | RMS | 余学明 |  | 20140115
11 | 20140116 | 汤红梅 | 采购部 | 16000425商品转到16000435户头，库存还在16000425上，导致16000425无法结账 | 余学明 | 商品转户后，以新的供应商退货，导致两个供应商都存在批次库存 | RMS | 刘兴 | 在供应商库存计算临时表中插入空返空入记录 | 20140121
12 | 20140116 | 刘凤坚 | 电商 | 800037852单品在190001不能正常订货 | 余学明 | 12月17日，29000531合同做续签，未导入190001的机构范围，导致商品供应商国家地点被删除 | RMS | 刘凤坚 | 需要合同管理组加入190001的范围 | 20140116
13 | 20140117 | 丁勇 | 信息部 | 120210存在dg001存在但是RMS.ITEM_LOC不存在的记录，并且门店做了销售，生成RTLOG报错 | 余学明 | 新建门店服务器的时候，以120205的数据库恢复，未清除相关表记录 | 翔龙 | 丁勇 |  | 20140117
14 | 20140117 | 余学明 | 信息部 | 120210 1月16日业绩与门店销售不一致 | 余学明 | 门店机构维护时，未勾选“销售点含增值税” | RMS | 丁勇/王勇昱 |  | 20140117
15 | 20140122 | 周曼亚 | 物流信息 | 1月21日物流取消了所有配送单，RMS还能看到配送要货在途 | 余学明 | 接口文本接入时，违反唯一索引记录数超过50行，导致大量的头没有接入，处理行的时候报错 | RMS | 包永康/王勇昱 | 根据报错的行插入对应的头，再修改行状态 | 20140122
Note on J9: tom.yu: select * from cmx_dm_promo_head where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_promo_detail where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_track where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_promo_item where dm_promo_no in (1501,1503) ; create table rmshist.cmx_dm_promo_head_0115 as select * from cmx_dm_promo_head; create table rmshist.cmx_dm_promo_detail_0115 as select * from cmx_dm_promo_detail; create table rmshist.cmx_dm_track_0115 as select * from cmx_dm_track; create table rmshist.cmx_dm_promo_item_0115 as select * from cmx_dm_promo_item; delete from cmx_dm_promo_head where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_promo_detail where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_track where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_promo_item where dm_promo_no in (1501,1503) ;
Note on J12: tom.yu: ------------------------------- -- 1 大于0 供应商 16000425 库存大于0 退库 24 虚拟退货订单号 ref_no1：394636 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '24' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS(TOTAL_COST) TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 394636 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --退化单号 对应的供应商 16000425 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000425 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH > 0; ------------------------------- -- 2 小于0 供应商 16000425 库存小于0 入库 20 虚拟订单号 ref_no1：138666 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '20' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 138666 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000425 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000425 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH < 0; ------------------------------- --3 转换 将小于0 供应商 16000435 库存小于0 24 退厂 虚拟退厂单号 ref_no1：599771 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '24' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 599771 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000435 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000435 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH < 0; ------------------------------- --4 转换 将大于0 供应商 16000435 库存大于 0 20 入库 虚拟订单号 ref_no1：12472 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '20' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 12472 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000435 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000435 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH > 0;
Note on J16: tom.yu: 需要包永康修改接口接入处理的包 1、取消接口头表的索引 2、将头文件无条件接入 3、找到重复的头，删除已处理的头，只保留一条未处理的头