## 余学明
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20140109 | 周曼亚 | 物流部 | 配货在途错误 如门店：120190，编码 100376582 ，显示在途288 而MA中已全部分配，没有在途 | 余学明 | 批发单取消，导致传了TSFCAN接口，单据号过长，导致接入RMS的接口丢失 | interface | 余学明 | 已处理 | 20140109
2 | 20140109 | 周曼亚 | 物流部 | 商品编码：101143625，在外挂入库ASN中：1312270574，显示收货数量为4930KG，仓库说实收了986件，确实是4930KG. 但目前仓库MA此商品显示为散货，现在查询MA的入库数量为4930百克，相差了10倍。 而MA现在 数量为835百克，即83.5KG，但实物库存有1455KG，远大于此值。 | 余学明 | 1月6日RMS修改过商品称重属性 | RMS/MA | 余学明/周曼亚 | 已处理 | 20140110
3 | 20140109 | 陈震扬 | 库存管理部 | 100272601等商品看不到物流可用库存 | 余学明 | 商品所属的物流仓是118012，采购合同中门店所属的物流仓错误，需要续签合同更改物流仓 | RMS | 余学明 | 业务自行处理 | 20140110
4 | 20140110 | 刘利辉 | 商品管理部 | 门店变价上传模块报错 | 余学明 | 800410719，120210 item_loc中的正常价格错误 | RMS | 余学明 | 已处理 | 20140110
5 | 20140111 | 易运娇 | 市场部 | 门店收银结账消费总金额满足发券条件，但是享受类别满额送之后的金额低于发券金额，系统仍然发券 | 余学明 | 由于类别满额送的分摊是最后写表的时候才计算，而精准营销系统必须要在进入付款界面时就必须将收银明细传过去，所以POS传出去的是折前价，导致这个问题 | POS | 余学明 | 已回复业务 | 20140111
6 | 20140112 | 杨斌 | 区域信息 | POS机计算类别满额折扣的时候偶尔报错 | 余学明 |  | POS | 唐标
7 | 20140114 | 九亿店 | 门店 | 1月12日门店销售未转入RMS，导致13日生鲜盘点数据不准确，未上传盈亏 | 余学明 | RTLOG转入resa，但是未转入RMS | RMS | 丁勇/王姿 | 删除门店13日的盘点数据，由财务盘点组确定重盘日期 | 20140114
8 | 20140115 | 易运娇 | 市场部 | 120209,120210门店DM未生效 | 余学明 | 业务操作错误，导入DM时，生效日期小于vdate，系统未生单。解决方案：删除RMS相关记录，重新制单 | RMS | 余学明 |  | 20140115
9 | 20140115 | 丁勇 | 信息部 | 1月12日120116门店销售转入报错 | 余学明 | 门店用一个item_master不可销售的商品做了退货；解决方案：修改cmx_item_if_sql + dataseeding包，将sellable_ind标识下传门店翔龙系统 | RMS | 包永康/余学明 | 重新异动sellable_ind='N'商品触发下发 | 20140117
10 | 20140115 | simon | 商品管理部 | 门店非生鲜商品价格有带分 | 余学明 | 四舍五入后导入调整正常售价 | RMS | 余学明 |  | 20140115
11 | 20140116 | 汤红梅 | 采购部 | 16000425商品转到16000435户头，库存还在16000425上，导致16000425无法结账 | 余学明 | 商品转户后，以新的供应商退货，导致两个供应商都存在批次库存 | RMS | 刘兴 | 在供应商库存计算临时表中插入空返空入记录 | 20140121
12 | 20140116 | 刘凤坚 | 电商 | 800037852单品在190001不能正常订货 | 余学明 | 12月17日，29000531合同做续签，未导入190001的机构范围，导致商品供应商国家地点被删除 | RMS | 刘凤坚 | 需要合同管理组加入190001的范围 | 20140116
13 | 20140117 | 丁勇 | 信息部 | 120210存在dg001存在但是RMS.ITEM_LOC不存在的记录，并且门店做了销售，生成RTLOG报错 | 余学明 | 新建门店服务器的时候，以120205的数据库恢复，未清除相关表记录 | 翔龙 | 丁勇 | 完成 | 20140117
14 | 20140117 | 余学明 | 信息部 | 120210 1月16日业绩与门店销售不一致 | 余学明 | 门店机构维护时，未勾选“销售点含增值税” | RMS | 丁勇/王勇昱 | 完成 | 20140117
15 | 20140122 | 周曼亚 | 物流信息 | 1月21日物流取消了所有配送单，RMS还能看到配送要货在途 | 余学明 | 接口文本接入时，违反唯一索引记录数超过50行，导致大量的头没有接入，处理行的时候报错 | RMS | 包永康/王勇昱 | 根据报错的行插入对应的头，再修改行状态 | 20140122
16 | 20140123 | 吴建新 | 商品管理部 | 总部订货模块在审核时报触发器错误 | 余学明 | 停止触发器CMX.CMX_CREATE_DOC_AUDIT | RMS | 丁勇 | 完成 | 20140123
17 | 20140123 | 邱尔玉 | 采购部 | RPT143报表中缺少销项税 | 余学明 | 增加销项税栏位 | BIP | 苏景宏 | 完成 | 20140123
18 | 20140211 | 余学明 | 信息部 | RPT0420大宗销售申请单中毛利率计算错误 | 余学明 | 未税销售金额计算错误 | BIP | 苏景宏 | 完成 | 20140211
19 | 20140211 | 刘利辉 | 商品管理部 | 湖南区域NBB商品更新 | 余学明 |  | RMS | 余学明 | 完成 | 20140211
20 | 20140217 | 陈艳 | 信息部 | 29大类商品，存在库存异常 | 余学明 | 在118005存在29大类的商品，修改WH.redist_wh_ind为N，同时刷新118005的soh为零 | RMS | 丁勇 | 完成 | 20140217
Note on J9: tom.yu: select * from cmx_dm_promo_head where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_promo_detail where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_track where dm_promo_no in (1501,1503) ; select * from cmx_dm_promo_item where dm_promo_no in (1501,1503) ; create table rmshist.cmx_dm_promo_head_0115 as select * from cmx_dm_promo_head; create table rmshist.cmx_dm_promo_detail_0115 as select * from cmx_dm_promo_detail; create table rmshist.cmx_dm_track_0115 as select * from cmx_dm_track; create table rmshist.cmx_dm_promo_item_0115 as select * from cmx_dm_promo_item; delete from cmx_dm_promo_head where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_promo_detail where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_track where dm_promo_no in (1501,1503) ; delete from cmx_dm_promo_item where dm_promo_no in (1501,1503) ;
Note on J12: tom.yu: ------------------------------- -- 1 大于0 供应商 16000425 库存大于0 退库 24 虚拟退货订单号 ref_no1：394636 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '24' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS(TOTAL_COST) TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 394636 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --退化单号 对应的供应商 16000425 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000425 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH > 0; ------------------------------- -- 2 小于0 供应商 16000425 库存小于0 入库 20 虚拟订单号 ref_no1：138666 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '20' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 138666 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000425 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000425 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH < 0; ------------------------------- --3 转换 将小于0 供应商 16000435 库存小于0 24 退厂 虚拟退厂单号 ref_no1：599771 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '24' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 599771 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000435 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000435 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH < 0; ------------------------------- --4 转换 将大于0 供应商 16000435 库存大于 0 20 入库 虚拟订单号 ref_no1：12472 ------------------------------- insert into cmx_supp_inv_tran_data SELECT T.ROWID IF_TRAN_DATA_ROWID, -- IF_TRAN_DATA_ROWID IM.ITEM ITEM, -- ITEM IM.DEPT DEPT, -- DEPT IM.CLASS CLASS, -- CLASS IM.SUBCLASS SUBCLASS, -- SUBCLASS NULL PACK_IND, --IM.PACK_IND PACK_IND, -- PACK_IND T.LOC_TYPE LOC_TYPE, -- LOC_TYPE T.LOC LOCATION, -- LOCATION GET_VDATE TRAN_DATE, -- TRAN_DATE '20' TRAN_CODE, -- TRAN_CODE NULL ADJ_CODE, -- ADJ_CODE ABS(T.SOH) UNITS, -- UNITS ABS(TOTAL_COST) TOTAL_COST, -- TOTAL_COST ABS（ TOTAL_COST） TOTAL_RETAIL, -- TOTAL_RETAIL 12472 REF_NO_1, -- REF_NO_1 --虚拟入库单号 对应的供应商 16000435 NULL REF_NO_2, -- REF_NO_2 NULL GL_REF_NO, -- GL_REF_NO NULL OLD_UNIT_RETAIL, -- OLD_UNIT_RETAIL NULL NEW_UNIT_RETAIL, -- NEW_UNIT_RETAIL 'DATA_FIX_20140121' PGM_NAME, -- PGM_NAME NULL SALES_TYPE, -- SALES_TYPE NULL VAT_RATE, -- VAT_RATE NULL AV_COST, -- WAC AV_COST, -- AV_COST SYSDATE TRAN_DATA_TIMESTAMP, -- TRAN_DATA_TIMESTAMP NULL REF_PACK_NO, -- REF_PACK_NO TRUNC(SYSDATE) TRAN_DATA_DATE, -- TRAN_DATA_DATE SYSDATE CREATE_DATE, -- CREATE_DATE NULL EXECUTE_DATE, -- EXECUTE_DATE SYSDATE LAST_UPDATE_DATE, -- LAST_UPDATE_DATE 'N' STATE, -- STATE NULL MESSAGE, -- MESSAGE T.BUSINESS_MODE BUSINESS_MODE, -- BUSINESS_MODE GET_VDATE V_DATE, -- V_DATE WAC WAC, -- WAC 16000435 PRIMARY_SUPP, -- PRIMARY_SUPP NULL CUSTOMERID -- CUSTOMERID FROM CMX_SUPP_INV T, ITEM_MASTER IM WHERE T.ITEM = IM.ITEM AND T.SUPPLIER = 16000425 AND T.SOH > 0;
Note on J16: tom.yu: 需要包永康修改接口接入处理的包 1、取消接口头表的索引 2、将头文件无条件接入 3、找到重复的头，删除已处理的头，只保留一条未处理的头
Note on E17: tom.yu:

## 任重昊
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20131226 | 罗捷 | 家电客服 | V8华为工具条接续问题 | 任重昊 | 坐席数限制导致无法签入 | v8 | 任重昊 | 已经与供应商谈妥,需要电商确认合同后付款即可开通100坐席数限制
2 | 20140120 |  | 家电仓库 | MA已经处理但是金力未发货减库存单据处理 | 任重昊 | 保管数不够导致首次发货失败,需要手工处理 | V7 | 任重昊 | 已完成
4 | 20140120 |  | 家电财务 | 金力配送数据与EBS不符 | 任重昊 | 因为出现差异门店帐套变更未通知本部进行变更导致 | v7 | 任重昊 | 正在手工处理传EBS数据 | 20140123
4 | 20140101 |  | 家电采购 | 部分商品可卖数虚增差异 | 任重昊 | 未知原因,现已开通VPN且联系金力客服根据我司影响可卖数的业务在测试环境进行模拟 | v7 | 任重昊 | 处理中 | 20140301
5 | 20140121 | 易磊 | 信息顾问组 | 关于供应商补差数据在VSS展示 | 任重昊 | 需要去掉为0的明细数据,并将机构为118001,118004的虚拟仓库代码转为实际仓库代码 | VSS | 任重昊 | 处理中 | 20140128
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 王姿
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 2014-01-22 | 鲁绍娟 | EBS项目组 |  | 王姿 | 因门店确认2014/1/17收货未填写数量，直接进行了确认，造成短收.由王勇昱于2014/1/20对数据进行了处理，造成单据 | EBS | 王姿 | 已经处理 | 2014-01-22
2 | 2014-01-22 | 陈三敏 | 120063步步高澧县店 | 供应商清场了要结算，帐面上还有库存不结算，实际库存为0 | 王姿 | 咨询刘星金额有差异是因为成本一直在变，在处理库存调整时平的是库存。 | EBS | 王姿 | 处理中
3 | 2014-01-22 | 鲁绍娟 | EBS项目组 | FDPSTP 中存在 ORACLE 错误 1400 原因：由于 ORA-01400: 无法将 NULL 插入 ("CUX"."CUX_DOC_STR_HEADERS"."AMOUNT") ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 50957 ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 1026 ORA-06512: 在 l | 王姿 | 原某个字段不符合要求，导致导入时分列错误，使AMOUNT为空 | EBS | 王姿 | 处理中

## 欧阳义
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 2014-01-14 | 新店基础资料日常检查 | 新店基础资料日常检查 | 120209门店9个商品编码RMS与降龙保质期不一致 | 欧阳义 | 基础资料下发异常，重新触发 | RMS/降龙 | 欧阳义 | OK | 2014-01-14
2 | 2014-01-14 | 日常检查 | 日常检查 | 联营供应商不可销售不可订购商品为生效状态28条 | 欧阳义 | 将item_supplier中对应商品编码数据进行止及将tem_loc进行失效 | RMS | 欧阳义 | OK | 2014-01-14
3 | 2014-01-15 | 新店基础资料日常检查 | 新店基础资料日常检查 | 120210门店21+59个商品编码RMS与降龙售价不一致 | 欧阳义 | 14号重复做变价及120210门店ITEM_LOC转入120205ITEM_LOC资料 | RMS/降龙 | 余部长 | OK | 2014-01-15
4 | 2014-01-15 | 刘家成/郭迪 | 采购部/信息部 | 用户帐号在自己电脑登录RA查看BIP报表时无法选大类，但用其他人帐号在本机登录时可先选，且该用户帐号在其他人电脑登录也可选 | 欧阳义 | BIP缺陷，在帐号后加X另建帐号以方便用户使用 | RA | 欧阳义 | OK | 2014-01-15
5 | 2014-01-16 | 胡珊 | 门店 | 朝阳店 800262498 加加面条鲜酱油 RMS 8.9元,降龙6.9元 | 欧阳义 | 降龙有做变价，未同步到RMS中 | 降龙 | 余部长 | OK | 2014-01-16
7 | 2014-01-21 | 日常检查 | 日常检查 | 联营供应商不可销售不可订购商品为生效状态1条 | 欧阳义 | 将item_supplier中对应商品编码数据进行止及将tem_loc进行失效 | RMS | 欧阳义 | OK | 2014-01-21
8 | 2014-01-22 | 柳州广场路店信息 | 门店信息 | 用户朱博\ID:R7909131055不能正常登录BIP | 欧阳义 | BIP缺陷,修复权限依然存在异常,告知用户进入RA中使用BIP报表 | BIP | 欧阳义 | OK | 2014-01-22

## 杨进
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 2013-12-20 | 杨进 | 信息部 | 最近一周,每晚的日结,从RMS传数据到RA时,经常卡在某一个或多个ksh,显示一直在执行. | 杨进 | 经过分析,原因是ODI的代理所使用的JVM内存不够,导致卡起,联系何德辉,调大JVM内存 | odi | 郭迪 | 已处理 | 2013-12-22
2 | 2014-01-10 | 杨晓春 | 商品部 | RA中，供应商销售报表，当供应商编码和供应商名称分成二列时，数据不正确，当只有一列供应商编码或者一列供应商（编码+名称）时，数据都是正确的。 | 杨进 | RPD模型中包含有CUR表,但是BIEE模型当初开发时,没有不是使用CURRENT模式,是as was模式,处理办法:RPD中,把cur标的映射在业务层取消,更新各节点RPD文件,重启BI | biee | 杨进 | 已处理 | 2014-01-14
3 | 2014-01-21 | 杨进 | 信息部 | 2013年1月16日120210门店销售金额未设置含税(RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND),导致RA中,这个门店当日销售没有税额 | 杨进 | 120210门店在RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND未设置成Y,所以没有税额,删除RA中1月16日销售数据,然后重传销售数据到RA | ODI | 杨进 | 已处理 | 2014-01-21
4 | 2014-01-21 | 杨进 | 信息部 | Oracle BI Administration Tool登录RAAP1节点报错 | 杨进 | RAAP1节点down掉,重启后提示错误信息,联系何德辉处理 | BIEE | 何德辉 | 已处理 | 2014-01-22
5 | 2014-02-17 | 余学明 | 信息部 | 供应商出清销售报表（三个供应商，2013年11月12月） | 杨进 |  | 客制化报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-02-17
6 | 2014-02-16 |  | 业务部门 | 历史销售数据漏补 | 杨进 |  | ODI
7 | 2014-02-17 |  |  | 零售类型销售报表 | 杨进 |  | 客制化报表 | 杨进

## 陈虹
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20140102 | 吴建 | 财务部 | 2013.11.01-2013.11.30物流编码及名称 大类 无形损耗金额 有型损耗金额 配送净额 返仓金额 返厂金额 批发销售金额 | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140102
2 | 20140106 | 李明静 | 采购部（李明静） | 2013年1月-9月全司净入库数据 格式如下：月份，门店名称及编码，供应商名称及编码，商品编码及名称，入库金额及入库数量，退货数量及退货金额 | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140106
3 | 20140107 | 廖莎 | 采购部（廖莎） | 请调取12月22号292中类折扣（7折）的销售明细数据 | 陈艳 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140107
4 | 20140107 | 谭郁 | 商品管理部（谭郁 ） | 伊利数据 | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140107
5 | 20140107 | 刘利辉 | 商品管理部（刘利辉） | 按区域、门店、月份、单品 格式：商品编码及名称、条形码、品牌、月份、小类及名称、门店名、省份、业态、区域、城市、销量、未税销售金额 2921类别的2013年6、7、8月的数据， 需要调取的数据如下： 强生：2938小类 箭牌：2322.2323.2324.2325 卡夫：2311.2312.2313.2314 金佰利：2939.2955.2956.2957 可口可乐：21 洗发水 牙膏：2923,2942，2921 巧克力2321 2442、2462（雀巢） 2923、2921、2942（宝洁）： 2939 2955（优尼佳） | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140107
6 | 20140107 | 李刚 | 财务部（李刚） | 21001089 22000965 22000965 23001617 23001619 23001621 23001726 23001623 23001616 23001553 25000975 26000634 29001716 取这些供应商2013年全年销售金额总额和销售成本总额（cmx_supp_sales) 需要2013年01--2013年0507之前的数据 | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140107
7 | 20140108 | 刘利辉 | 商品管理部（刘利辉） | 请提供11月份的数据 按区域、门店、月份、单品 格式：商品编码及名称、条形码、品牌、月份、小类及名称、门店名、省份、业态、区域、城市、销量、未税销售金额 需要调取的数据如下： 强生：2938小类 箭牌：2322.2323.2324.2325 卡夫：2311.2312.2313.2314 金佰利：2939.2955.2956.2957 可口可乐：21 洗发水 牙膏：2923,2942，2921 巧克力2321 2442、2462（雀巢） 2923、2921、2942（宝洁）注：此类数据另需要2012年1-9月 和2013年1-9月的数据 2955（优尼佳） | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140108
8 | 20140114 | 易运娇 | 市场部 | 门店编码及名称，大类，小类，商品编码及名称，一二级供应商编码以及名称，经营方式，销售金额，销售数量，成本 时间段：2014年1.1--1.3 （ 29大类，12大类，16大类） | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140114
9 | 20140116 | 李君林 | 采购部 | 请调29所有小类 12月盈亏数据 月份 ，小类，盈亏金额，报损金额（因为要到小类所以需手工调取） | 谢格 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140116
10 | 20140122 | 谢百林 | 合同及收入管理部 | 表格内容: 供应商编码 供应商名称 备注栏A 备注栏B 备注栏C | 周文博 |  | 客制化报表 | 陈虹 | 完成 | 20140122

## 苏锦宏
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20140114 | 郭海燕 | 杂货部 | 23大类供应商到货率需求 | 谢格 |  |  | 苏锦宏 | 完成 | 20140114
2 | 20140116 |  |  | 2013年12月1日-2013年12月31日联营供应商销售明细表 | 谢格 |  |  | 苏锦宏 | 完成 | 20140116
3 | 20140117 |  |  | 23000714供应商，导出12月份和1月份的到货率 | 谢格 |  |  | 苏锦宏 | 完成 | 20140117
4 | 20140118 |  | 集团财务审计部 | 120033金海店2013年直送配送入库总金额 | 苏锦宏 |  |  | 苏锦宏 | 完成 | 20140118
5 | 20140120 |  | 集团财务审计部 | 宝塔店、莲城步行街店2013年直送配送入库总金额 | 苏锦宏 |  |  | 苏锦宏 | 完成 | 20140120

## 王勇昱
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 20140120 |  | 采购 | 2013年联营供应商销售成本及保底相关错误数据的处理 | 谢格 | 1.在进行全年销售清算时，销售未取到12月31日 2.续签后减掉了部分门店的合同范围，未取到扣点 3.闭店门店由于无销售，未进行清算 | RMS | 王勇昱/陈艳/刘兴 | 讨论中
2 | 20140107 |  | 财务 | 2013年年底RMS库存金额和EBS年底库存金额有差异 | 王勇昱 | 1.配送强配给有新老门店编码关系的老门店，在传EBS时，自动做了转换 2.已并入大卖场的家电专业店，财务进行了手工调账 | RMS | 王勇昱/陈艳 | 讨论中
3 | 20140115 |  | 信息 | 月结基础数据存在问题，影响到月返计算 |  | 客制化和标准返利存在差异 | RMS | 王勇昱/姚亮 | 测试修复完成
4 | 20130901 |  | 采购 | 口味商品退货测试 |  | 子码无库存，若开放退货，子母码之间的WAC差异会对计算结果有影响，需要修改程序 | RMS | 王勇昱/周文博/包永康 | 测试中
5 | 20140105 | 王勇昱 | 信息 | 特定环境下，一对一的拆售商品母码产生销售时，转换数量有误，如子码库存有0.8，母码销售0.8，此时库存应该刚好变成0，但是结果是变成0后，库存又扣了0.8，导致库存变成-0.8 | 王勇昱 | 触发器未考虑一对一关系的拆售商品？ | RMS | 王勇昱 | 分析中
6 | 20131101 | 王勇昱 | 信息 | 部分库存补差数据有误 | 王勇昱 | 同一个商品同一天同一个地点若存在多种库存补差方式，会产生双倍的交易数据，但是库存又只扣减一次 | RMS | ? | 已修复数据
7 | 20140121 | 王勇昱 | 信息 | SIM仓库交货模块的使用问题，门店点接收，再做确认，是有可能无接收数量，单据变成遗漏状态的，修改SIM中单据状态，让门店重新接收，还是有可能变成遗漏状态 | 王勇昱 | 经测试，点接收后，需要点完成，然后单据变成遗漏未确认的状态，然后再进入单据，点接收，此时数量会被接进来，才能点确认 | SIM | 包永康/姚亮/王勇昱 | 分析中

## 陈荣
DC | 序号 | 日期 | 提出人 | 问题类型 | 问题描述 | 备注
生鲜新蔬果仓 | SX01101 | 20140110 |  | 数据修复 | 120136已经闭店启用了新的门店编码，但蔬菜仓库做的强配单据全是对老编码做的 | 门店已经连续2个月收到实物没收到单据
常温仓 | CW01101 | 20140110 | 丁勇 | 系统需求 | 3001142028门店发货28.77，MA收货变成28.8，实收数量大于订单数量
江西老蔬果 | JX01131 | 20140113 | 余学明 | 数据修复 | 老蔬果系统配送单机构为老编码
其他 | 11501 | 20140115 | 丫丫 | 其他 | IIS定时重启2次
常温仓 | CW01116 | 20140116 | 供应商 | 咨询 | 件装数修改
蔬果仓 | SX011801 | 20140118 |  | 日志清理 | 蔬果系统无法登陆

## 金辅君
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 2013-08-07 |  | 家电事业部 | 供应有商反馈销售数据与我司在BIP报表查询的数据存在较大差异 | 谢格 | 经过检查，在RA报表系统中的销售数据全为 "未含税" 状态。 而供应商实际销售数据为 "含税" 状态。 | BIP | 金辅君 | 已处理 | 2013-09-17
2 | 2013-11-25 |  |  | 海波龙接口 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2013-12-25
3 | 2013-12-05 | 蒋慧 | 超市事业部 | 调取2012-12-1到2013-11-30期间红酒奶粉会员参与的折扣活动详细数据 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2013-12-20
4 | 2013-12-15 |  |  | 手工调取RPT9998-会员参与报表数据 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2013-12-15
5 | 2013-12-18 |  |  | 2012-2013年供应商统计数据，包括合同费用，库存，销售情况等 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2013-12-27
6 | 2013-12-19 | 易运娇 | 市场部 | 调取12.1到12.19毛利规划数据 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2013-12-01
7 | 2014-01-02 | 刘利辉 | 市场与采购 | 按照附表中格式提供2013-1月到12月数据，商品请取当前在系统中商品低点状态为“生效”的单品 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-17
8 | 2014-01-02 |  | 市场部 | 会员参与印花换购的情况 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-02
9 | 2014-01-03 | 蒋慧 | 市场部 | 红酒会员享受生日八折的销售数据 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-10
10 | 2014-01-09 |  | 市场部 | 会员参与印花换购的情况 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-09
11 | 2014-01-13 |  | 市场部 | 会员参与印花换购的情况 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-13
12 | 2014-01-15 | 范丹 | 财务部 | 导一份大类的损耗数据和单品的损耗数据，取数时间段为2013年12月18日---2014年1月14日 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-15
13 | 2014-01-17 | 谭方佳 | 集团审计部 | 调取相应门店单笔销售在10000元以上的生鲜销售明细 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-20
14 | 2014-01-22 |  | 市场部 | 会员号--101205091835664在2013-10-31以后的消费情况 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-22
15 | 2014-01-22 |  |  | 2013年供应商合同费用，包括合同内与合同外 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-24
16 | 2014-01-23 |  |  | 2013年供应商净销售情况 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 已处理 | 2014-01-24
17 |  | 易运娇 | 市场部 | 每周五提供前七天的毛利分析规划报表 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 进行中
18 |  |  | 市场部 | 每半个月提供相应的补差数据 |  |  | 手工报表 | 金辅君 | 进行中