## 需求部分
序号 |  | 模块 | 级别 | 提出日期 | 需求点 | 需求描述 | 当前功能 | 解决方案 | 优先级 | 提交人 | 需求管理者 | 开发者 | 状态 | 备注
1 | 1001 | 订货 | 高 | 20130620 | 紧急订货功能修改为自动审核通过 | 所有紧急订货模块上传上来的要货计划全部默认系统自动审核通过 | 需要总部订货中心人工审核 |  | 1 | 羊永祥 | 陈艳 | 老余 | 0625已解决 0624审核失败信息标红 0621已经解决，并增加一个提醒 功能提示库存不足，查看状态下库存不足会标红 0620画面上已完成， 接口部分需姚亮完成 | 0627已解决
| 1002 | 提出日期: 20130626; 需求点: 紧急订货功自动审核要区分物流模式，配送需要审核，直送不需要，直通需要确认。生鲜是否受控制？？; 需求描述: 所有配送、直通物流模式（所有物流仓库，包括湘潭DC、江西DC、生鲜DC）的商品都需要人工审核，直送物流模式则由系统自动审核; 需求管理者: 谢格; 开发者: 老余; 状态: 0702配送/直通人工审核，其他自动审核。0628需要修改成生鲜和直送模式才自动审核0627紧急订货已经修改成全部自动审核. 0626 已跟SIMON确认
| 1003 |  | 高 | 20130620 | retek门店订货模块增加在途显示 | retek门店订货/门店紧急订货界面增加一个订货在途列项，在途的逻辑取值取总部订货的在途逻辑。 | 目前没有在途数量的显示 |  | 1 | 羊永祥 | 陈艳 | 老余 | 0625已解决 0624分析配送在途取值点 0621已经解决， 已经增加一个配送在途的字段 | 标准功能的商品地点库存上有一个订购量，请丁勇确认此订购量是否为直送在途，同时确认目前此数量是否正确，会不会需要重算该数量。 若标准功能的订购量不可用，则需要考虑新增在途量计算的表，每日计算好在途量存放在数据表里
| 1004 |  | 高 | 20130620 | 在门店紧急订货审核界面需增排序功能 | 可以根据可拆零、周转天数（可销天数），门店库存量、要货数量进行排序，支持多重排序 | 无排序功能 |  | 3 | 羊永祥 | 谢格 |  | 0626谭敏已列出优先级 门店紧急订货审核 总部订货 仓库订货 DM订货 门店紧急订货 门店订货 | 如果紧急订货模块设置成自动审核，那么排序功能也将没有使用价值，需要与业务沟通确认到底是哪个界面需要排序功能
| 1005 |  | 高 | 20130620 | 直送在途数据下发给门店 | 在现有下发给门店的库存表中增加直送在途数据，填写在备注1 |  |  | 1 | 羊永祥 | 陈艳 | 老余、唐标 | 0702丁勇batch验证 0627已经在PX待测试0626直送在途的包正在分析中 0624丁勇提供库存表（INV_upload) 0621字段已解决跟接口人员接洽 | 与第二点同，如果第二点的问题已解决，那么就可以实现此功能
| 1006 |  | 高 | 20130620 | 补货申请单回执信息在门店建立跟踪报表 | 未切门店上传补货计划后，经过审核会产生回执，在门店祥龙系统需建立跟踪报表，支持门店根据要货计划单号跟踪总部审核的情况 |  |  | 1 | 羊永祥 | 陈艳 | 唐标 | 0626林勇发操作说明至门店 0625已解决 0624数据已经接进去， 但是不准。丁勇与姚亮确认接口文件数据的准确性 | 需要跟踪现有祥龙的补货申请单跟踪报表是否仍然可用，需不需要修改，同时正常接入回执信息，读取到该报表内
| 1007 |  | 中 | 20130620 | retek门店订货模块增加可销天数大于30的提醒功能 | 界面已有可销天数，当输入订货数量时，若可销天数超过30天，则给予提醒 |  |  | 2 | 谭敏 | 谢格 |  | 0626提交测试结果完升级，林勇发操作文档给门店 0625测试中 0624谭敏再次确认其他界面公式 0621修改可销天数计算 公式 0620对可销天数字段 已标红，已发PX环境需要谭敏测试 | 待与业务做进一步的确认，对于异常部分直接红色标记，而不是提醒框
| 1008 | 提出日期: 20130626; 需求点: 总部订货、门店紧急订货审核可销天数计算公式修改逻辑; 需求描述: 可销天数=（当前可用库存+在途库存+实际订货量）/日均销量; 优先级: 2; 提交人: 谭敏; 需求管理者: 谢格; 状态: 0628已发布PX环境等测试0627小鹿修改中 0626老余在检查并且已有方案
| 1009 |  | 新 | 20130620 | 增加逻辑校验： 1、商品为联营商品时，不能订货； 2、商品为多口味商品母码时，不能订货。 | 增加校验界面为：门店订货，门店紧急订货，门店紧急订货审核，总部订货，仓库订货，DM订货。 |  |  |  | 谭敏 | 谢格 | 老余 | 0626测试完升级0625已解决测试中0624已经升级PX，今天测试完成 0621修改中
| 1010 |  |  | 20130626 | 门店订货、门店紧急订货、增加每单最大订货量字段 | 涉及到所有订货界面 |  |  | 4 | 王立中 | 谢格 | 老余 | 0702先跟Simon确认
| 1011 | retek门店紧急订货 |  | 20130625 | retek门店紧急订货单据审核之后，在查询界面输入单号之后无法查询 | 订货类型为大宗团购，不需要选大类即可订货，审核之后的单据在查询界面找不到。 |  |  |  | 刘芬 | 谢格 | 老余 | 0627已解决 0626PX测试 0625正在解决中
| 1012 | 订货 |  | 20130625 | 总部订货界面增加可拆零的提示，和件装数字段 | 总部订货主界面 仓库订货主界面 DM订货主界面—DM仓库订单批次/DM配送分配管理。 总部订货/仓库订货，导入功能增加按件装数导入。 |  | 增加件装数录入和件装数显示。支持直接输入或修改件装数，自动带出订货细数 | 1 | 谭敏 | 谢格 |  | 0702仓库订货优先 已跟谭敏确认需求点：导入按件装数和细数 0626增加件装数字段
2 | 2001 | DM订货 |  | 20130625 | 导入和审核DM采集表时，会选择当前的主供应商写入DM促销表。而这个主供应商若在后期发生了变更，则会导致两个表中的信息不一致 | 1、 订货：DM订货已审核，则订单仍然是发给老供应商，而不是当前主供应商，若老供应商退场不再经营，将会导致DM商品无法到货；若DM订货单还没有审核时，因老供应商已不是主要供应商，且状态为不可订，则会造成DM订货审核失败，不会产生订单；这两块都将直接影响到DM商品缺货； 2、 进价：对于特进价入库的DM促销形式，供应商进价调整为特进价是以DM采集表审核时的主供应商为准，若在DM审核之后发生了主供应商的变更，新的主供应商的商品进价并不会再调整为特进价，向主供应商发出的订货全部会是原进价； 3、 补差：DM补差表是根据DM采集表审核时的主供应商写入的，若主要供应商在DM采集表审核后发生了变更，补差金额也只会落实到原有的供应商上面，而不是当前新供应商。若原有供应商已退场，将会直接导致补差费用收不回。 |  | 1. 与市场部重新整理和规范DM规划、DM订货、DM商品资料变更、DM补差等一系列的业务流程，通过流程来约束采购在DM促销至少40天之内不能修改的资料信息，比如说商品所对应的主供应商信息、商品的订货状态等；----------此项工作由刘利辉负责跟进处理  2.系统中建立异常报表，可以每日查看将要执行或正在执行的DM促销中，因商品主供应商发生过变更，导致DM促销跟踪表中的供应商与商品当前主供应商不一致的信息。--------IT部在系统中建立BIP报表 |  | 谭敏 | 谢格 |  | 0702SIMON规范业务流程0626已沟通 0625找SIMON沟通
| 2002 |  | 新需求 | 20130620 | DM订货主界面打开优化 | 现在更慢，1000行打开就死机了。历史：主界面单笔订单行数2500条，打开时间需要3分钟。前期在TEST环境做压力测试时5000行数据打开只要1分钟左右。请再次优化此程序。 |  |  | 1 | 谭敏 | 谢格 | 老余 | 0627另增加一个总计的按钮之后等评估 0626已跟谭敏确认需要总计栏位 是0624修改form
| 2003 | 级别: 新需求; 提出日期: 20130620; 需求点: DM订货失效日期控制; 需求描述: 当前需要把7月11日启动的这档海报安排单号为442/410的已审批PO的失效日期，在RMS里面做一个更新，并下发给外围系统进行同步。; 提交人: 谭敏; 需求管理者: 谢格; 状态: 0628已解决 627小鹿已修改好待发布 0626测试中 小胖哥修复历史数据 0625谭敏测试中
| 2004 |  | 新需求 | 20130624 | DM订货 配送分配界面分配数量出现负数 | 原则上是不允许的。因为已分配数量不能大于确认数量。分配数量=确认数量-已分配数量 |  |  | 3 | 谭敏 | 谢格 | 老余 | 0702原因待查
3 | 3001 | VSS | 高 | 20130620 | 供应链系统查看订单时显示件数和大包装数量 | 订单查询模块中增加件数和大包装数量显示，件数＝订货细数/大包装数量 |  |  | 1 | 袁雨潭 | 陈艳 | 张丹 | 0626已经解决， 已跟袁雨潭核实 | 待与张丹确认该需求的实现进度
4 | 4001 | 价格 | 中 |  | 增加常规售价调整批量导入功能 | 对于新店或大批量的常规售价调整，支持按规定的模板进行批量导入，并自动产生变价单，实行变价（需要考虑各个变价模块目前涉及的控制逻辑，批量导入模块也需要考虑这些逻辑控制） | 无此功能 |  | 3 | 刘利辉 | 陈艳 | 老余 | 0624老余已经有脚本 需增加界面 | 1、需要与业务明确此类变价的控制逻辑是否与客制化的模块一致，如门店变价控制了必须是有变价属性的商品方可实现； 2、开发完成前先使用老余的临时脚本实现大量变价的需求 | 经销/代销合同修改界面：没有批量导入按纽，增加的新店信息目前需要一个一个的录入系统，增加了大量的工作，
5 | 5001 | 合同 | 中 | 20130514 | 删除未提交的合同编辑单 | 采购制了单，但还没有完成提交，需要删除该合同单据。按合同号编辑单据时，系统生成单据号，但在操作时，由于一些原因需要退出单据，系统生成的原有单据号不能删除，占用了一个空号，长期以来，就会导致空的单据号增加， |  |  | 1 | 黄定武 | 陈艳 | 老余 | 0702本周刘兴解决0624本周启动 0620老余评估方案：把未提交的合同资料删除后 续签合同时选择需要的合同版本 | 请老余评估确认制单状态的合同编辑单据对合同版本及合同正式表中主体信息的影响。确认删除该单据会不会影响到合同信息？
| 5002 |  |  | 20130515 | 合同范围修改没有导入功能 | 新增合同范围的导入功能 |  |  | 2 | 黄定武 | 陈艳 | 老余 | 0702增加操作类型 0621老余评估方案：把未提交的合同资料删除后 续签合同时选择需要的合同版本 | 合同范围新建/续签已有导入功能，需要与业务进行明确沟通，了解清楚需求点，是需要增加合同范围的批量修改和批量删除功能还是其它？
| 5003 |  |  | 20130513 | 合同终止查看终止人 （中文姓名） | 1）查询条件上加入终止日期、2）因为现在系统给到所有合同组终止合同的权限，需要看到确切终止合同的操作人 |  |  | 3 | 黄定武 | 谢格 | 老余 | 0625已经解决0624.1、经销代销合同范围修改主界面 2、招商合同 3、联营、租赁合同范围修改主界面 4、非租赁合同—合同主营税率单品数修改 .这四个界面也需要修改 | 可以实现，请老余评估确认
| 5004 |  |  | 20130513 | 操作人员的账号体现在界面（中文姓名） | 可以看到所有合同操作人员的账号，知道这些操作是谁做的 |  |  | 3 | 黄定武 | 谢格 | 老余 | 0624同上，正在解决中 | 可以实现，请老余评估确认 | 合同组可在供应商修改模块修改，但是在合同头是看不到修改的，要到商品上的退货属性会更新查询，合同头信息是不可改的所以不会刷新，
| 5005 |  |  | 20130529 | 能在这两个模块中增加导出功能，有利有查询和年度档案合同整理 | 在经销/代销/联营/租赁/招商模块中，查询某条件，在一段时间内查询数据，没有合计总数，数据也不能导出功能，不利于年底合同档案的整理和归档 |  |  | 4 | 黄定武 | 陈艳 |  | 0626跟黄哥确认 | 待与业务再次明确沟通需求的实现目标，在合同模块增加导出功能并不恰当，最好在BIP报表来实现
| 5006 |  |  | 20130528 | 供应商退货属性（不可退货改为可退货） | 1、退货属性转为由合同中进行控制； 2、与业务沟通退货属性的变更是否通过合同续签来实现？还是说可以类似经营单品数的方式直接变更实现？ 3、一旦确认退货属性由合同控制，则需要屏蔽供应商资料表中退货属性的修改功能； 4、在实行新的控制逻辑前，需要进行供应商退货属性与合同退货属性的同步，确保一致性。 |  |  | 4 | 黄定武 | 陈艳 |  | 0702合同与供应商信息不一致时，是否需要同步至合同待分析 0626经营单品数变更。1.供应商退货属性接口下发以及退货制单的取值。2.退货业务控制点？3.标准功能供应商退货属性更改 0624确认合同中控制 0620老余评估方案： trigger | 6月21号与业务 重新确认需求解决方案。
6 | 6001 | RMS一般促销 | 中 | 20130601 | 已审核未生效促销单的取消 | 整单或单品形式的取消 |  |  | 2 | 易运娇 | 陈艳 | 老余 | 0702取消功能需要做接口，小鹿分析特进价表等 0626评估中 | 0626 RPM可以取消整单，整单中某行单据取消（只有阈值可以实现）。陈志林确认取消单在POS的执行情况 0624简单促销做压单处理是否影响补差 0621评估中1、测试PX环境中标准功能的取消能否正常使用； 2、请老余评估在RMS增加取消促销FORM的影响和工作量。
| 6002 |  | 中 | 20130601 | 已生效促销商品的取消 | 整单或单品形式的取消 |  |  | 2 | 易运娇 | 陈艳 | 老余 | 0702回复业务已生效不做取消，后单压前单627评估中
| 6003 | 模块: 一般促销; 提出日期: 20130625; 需求点: 如果选择DM规划单号，也需要做到DM优先级（针对生鲜）; 提交人: 周小元; 需求管理者: 谢格; 开发者: 小鹿; 状态: 0702修改接口 0701一般促销关联了DM规划号的优先，有重叠的不让通过 0626小元确认问题点
| 6004 | DM变更单 |  | 20130625 | DM变更单需要进行批量导入 | 门店、商品、状态 |  |  | 4 | 周小元 | 谢格 | 小鹿 | 0702待解决
| 6005 | DM变更单 |  | 20130628 | DM变更单门店选择方式更新 | 原先选择门店时 1。重复选择 2。已经存在DM变更表 3。已经存在DM跟踪表 均会报错，但是user并不知道哪些是发生错误的门店，无法操作 | 更新为，程式过滤，不报错，或是讯息 |  |  | 周小元 | 谢格 | 老余 | 0628已解决
| 6006 | 一般促销、清仓 |  | 20130625 | 区域维护选择地点能进行勾选 | 区域地点目前只能一次选择一个，多个区域进行维护的话需要花费大量时间 |  |  | 3 | 周小元 | 谢格 | 小鹿 | 0702截图 0626小元提供截图
| 6007 | 一般促销 |  | 20130512 | 补差 | 1、库存补差：在系统设置前七后三的原则、27大类前二后一的原则、生鲜3大类和4大类不限制 2、销售补差：可按进价补差也可按售价计算补差 |  |  |  | 黄定武 | 谢格 | 小鹿 | 0626先反馈给SIMON
| 6008 | 一般促销 |  | 20130512 | 门店导入 | 目前做一般促销只能按商品导入，地点需要勾选，现在希望直接按单品按门店导入明细 |  |  | 3 | 宋璇 | 谢格 | 小鹿 | 0701已明确需求
| 6009 | DM、一般促销、 清仓 |  | 20130512 | 字段排序 | 一般促销主界面，DM（PR，CL） |  |  | 4 | 小元 | 谢格 | 小鹿 | 0701先列三个界面 0626明确排序字段
| 6010 | 补差 |  | 20130701 | 手工补差查询 | 手工补差添加查询状态 |  | 主界面明细增加一个是否已确认的状态 结果增加一个是否已审核 |  |  | 谢格 | 老余 | 0702本周启动
7 | 7001 | 会员 | 中 | 20130620 | 会员积分抵现金的需求 | 建议方案：使用原有系统实现会员积分送现金券 1、在服务台根据积分兑“提货单”； 2、顾客买单时可用“提货单”付款； |  | 艳姐找肖总沟通 |  | 易运娇 | 陈艳 |  | 0625新系统实施会员积分抵现金活动： 如顾客200积分可以抵现金5元/500积分抵现金20元，那么在购买商品时减去5元、20元且扣减积分 | 将与业务部门主管单独沟通此需求，建议按原方案执行
8 | 8001 | 退货 | 高 | 20130620 | 退货可用库存控制（主要针对未切门店） | 可用库存在门店进行退货申请时进行控制，上游自动审批时不再做控制，直接按门店申请数量通过，只受往来余额控制。 | 目前是可用库存不足，系统报错，单据仍为提交状态，不会返回失败信息，直接卡在财务特批环节 |  | 1 | 谭敏 | 谢格 | 老余 | 0628退货审核界面自动审批时直接按门店申请数量通过，但是历史资料还没清理0624RMS直接通过 | 1、所有卡在财务特批环节的单据进行统一否决处理；（请老余帮忙准备批量否决的脚本） 2、请老余评估确认修改点。
9 | 9001 | 接口 | 高 | 20130620 | RETEK传USS接口调整 | 1、接口字段取值调整；如正负方向、含税未税等 2、部分接口需按财务指定的维度汇总生单，而不是一行一个流水单号；如销售、费用、WAC调整单、库存调整单等； |  |  | 1 | 陈仰春 | 陈艳 | 老余、郝强 | 0702本周完成 0624老余跟陈艳、王姿 确认后重新写. 0620需求确定， 写清楚具体的程序名称，和接口文件以及汇总栏位。 | 1、盘点盈亏单调整为不含税金额+税额； 2、报损报溢单修改为不含税金额+税额，6月9号前的物流中心数据需要单独处理（因为为正数，不需要*－1）； 3、销售成本单和费用单按照头信息汇总生单。
| 9002 |  | 高 | 20130628 | VSS平台商品，订货通知单的实收数量无法体现，入库单也不关联订单号。供应商无法知道哪些单据已送货，哪些单据未送货。 且现在已经6月底了，6月份所有的入库单据，VSS平台上没有任何6月份的入库信息。这种信息沟通不通畅会导致一些缺货问题 | 订货通知单增加列项，显示订单收货数量，缺货数量。或者重新增加一个订单送货情况查询界面。 这样可以避免一些订单因供应商漏送导致过期缺货的情况。 | 一、入库单不关联订单号，是因为EBS的入库单中没有订单号信息. 二、订单的实收数量，RTK接口没有传给VSS. 三、入库单VSS平台上没有，是因为EBS没有将数据按时上传。 |  | 3 | 谭敏 | 谢格 | 张丹 | 0702回复各相关部门 | RTK上传数据（商品档案、供应商商品协议、订货通知、退货通知）、EBS上传数据（供应商档案、机构档案）10分钟/次。 RTK上传数据（供应商销售、供应商库存）、EBS上传数据（税票通知单）一天/次。 EBS上传数据（入库单、退货单、库存进价调整单、成本调整单、费用单、业务结算单、税票单验证、往来划拨单、预付款单、手工结调整单、供应商接退款单）8小时/次
10 | 10001 | 费用 | 中 | 20130620 | 费用计算逻辑的调整 | 1、新品费用的计算逻辑；（新供应商首次一发不收取新品费等，待业务部门最终确认提交） 2、续签合同重算固定费用机制问题：续签合同重算时，如果机构范围发生变化，所有历史费用会按当前最新的机构范围重新计算，将导致原来未进场的门店也产生了费用）； | 新品费用计算逻辑 新品定义及要求：1.供应商年度合同或新签合同审核生效，第一次维护单品后所增加的单品则为新品。 2.供应商的现商品档案停购后重新开通（如季节性商品）不能重新算新品 3.供应商现有的商品档案的商品下发到新开门店或者新增加的老门店，不计算新品费只计算新店费。 4,。联营合同不计算新品费。 |  | 2 | 黄定武 | 陈艳 | 老余 | 0702 七月25号之前需完成 0626已找黄哥拿到最新的费用表 0624七月开始确认， 表已经给响姐。 | 第一点由业务重新确认逻辑； 第二点另行召开会议讨论细节。
| 10002 | 租赁费用 |  | 20130625 | 租赁费用共计有3916行记录未同步EBS | 招商的费用，合同号都存在于cmx_contract_mall表中，而在合同费用同步接口程序中，仅仅关联了购代联租的合同号表cmx_contract，从而导致这部分费用因关联不到合同号而直接不再同步 |  |  |  |  | 陈艳 | 老余 | 0626 6月份已经同步，五月还剩7笔，程序已经修改完了。 | 不能完全以接口程序的核对脚本，而必须要以直接的业务数据的结果表不关联任何条件取值来核对数据
11 | 11001 | 基础资料 | 中 | 20130620 | 批量更新门店供应商对应的物流中心及物流模式； | 与合同范围批量修改功能类似 |  |  | 3 | 旷习江 | 谢格 | 老余 | 0625按优先级处理 | 如果合同范围能够支持批量新增、批量修改和批量删除，则此需求就能实现
12 | 1201 | 盘点 | 中 | 20130620 | 初盘清单支持按盘点枪流水号打印 | 在盘点枪数据导入系统的时候，对每支枪的数据产生一条流水号，在数据导入系统之后，可以直接按盘点枪产生的流水号打印初盘清单 |  |  |  |  | 谢格 | 唐赛龙 | 0701修改中 0626签呈已交待评估 | 待林勇与业态确认需求 后再来讨论评估
| 1202 | 级别: 中; 提出日期: 20130620; 需求点: 盘点清单打印格式调整; 需求描述: 1、按货架号分开打印，不要连续打印； 2、按货架号分开打印，不要连续打印； 3、打印的顺序号在不同的货架号下，都需要是从1号开始； 4、打印的顺序号在不同的货架号下，都需要是从1号开始; 需求管理者: 谢格; 开发者: 唐赛龙; 状态: 0701修改中 0626签呈已交待评估 | 按区域打印和按货架位打印 在一定程度上对盘点效率都有影响； 按区域打印，必须全区域的盘点数据全部进来之后才能打印，延长员工等待时间；按货架位打印，信息人员无法很清楚的了解盘点枪里面有多少货架，以有货架号是多少
| 1203 | 级别: 中; 提出日期: 20130620; 需求点: 增加漏盘商品报表; 需求描述: 报表格式：需要提供一个有帐存但没有实盘三个月后有的报表（按类别分别打印）以便门店对此部分上哦进行初盘复核; 需求管理者: 谢格; 开发者: 唐赛龙; 状态: 0701姚亮需要修改程序报表才能取值 626签呈已交待评估
13 | 1301 | late sales | 高 | 20130620 | 营收稽核 | 在现有的RTLOG中增加栏位存放实际销售日期，导入到RESA，在RESA单独出差异报表 |  |  | 4 | 邱元磊 | 陈艳 | 老余 |  | 另行召开会议讨论细节，在此之前请丁勇确认了解RESA接入RTLOG的数据项目
| 1302 | 级别: 高; 提出日期: 20130620; 需求点: 日结闭店; 备注: 另行讨论
14 | 1401 | 历史数据同步 | 中 | 20130620 | BBG历史数据及金力系统的数据要导入RA |  |  |  | 2 |  | 陈艳 | 高亮 | 0628已开会讨论
15 | 1501 | 生鲜 | 新 | 20130606 | 生鲜（剔除27大类）原售价小于促销售价逻辑控制 | 一般促销。清仓、DM促销模块中，原售价低于促销售价的强控制改为弱控制 |  |  |  |  | 谢格 | 老余 | 0702小元测试中，POS打印价格验证好，等发布 0628.一般促销和清仓已解决 0626了解变更的原因， 找陆磊确定原售价取值逻辑
| 1502 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 草鱼分级、分部位售卖冲减一个单品库存; 提交人: 王艺橙; 备注: 生鲜DC项目完成后再来讨论
| 1503 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 基地-增加按年份查找合作基地的功能; 提交人: 王艺橙
| 1504 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 生鲜部分商品按公斤进，按个卖的实现; 提交人: 王艺橙
| 1505 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 生鲜自采合同的管理; 提交人: 王艺橙 | 生鲜自采合同上，界面过于简单，不直观，没有看到所有分类合同类型，报表要到bip环境里查看，不方便。 自采合同只管理一个文本，与现有的用word和excel管理没有区别，无法实现期待；
| 1506 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 生鲜商品溢价功能; 提交人: 王艺橙
| 1507 | 模块: 生鲜; 级别: 低; 需求点: 生鲜报价系统基于VSS的实现; 提交人: 王艺橙
| 1508 | 模块: 生鲜; 提出日期: 20130626; 需求点: 生鲜DC系统需求
16宝洁 |  | 模块: 宝洁GDSN项目及POS项目需求; 提出日期: 20130626; 需求点: 宝洁GDSN项目及POS项目需求; 需求描述: 该需求SIMON暂时还没有具体的消息，关于产品图片和产品证照，建议在审核新品时根据宝洁发送过来的链接直接下发另存对应的产品图片和产品证照，图片放到刘利辉空间管理部的图片库统一管理；证照则交至黄定武的证照管理系统中去管理。这两个项目中涉及到的需求将由欧阳思惠针对具体的修改内容提交需求单给到SIMON和杰总签字确认，再反馈给IT系统，才正式启动此项目。; 优先级: 4
|  | 宝洁基础资料同步问题 |  | 20130626 |  | 目前主要是执行变更不及时。为此，采购与商品管理部已达成统一意见，采购与商品管理部做好对接，商品管理部针对宝洁的商品基础资料同步等会建立日清的机制。 |  |  | 4

## 遗留问题
序号 | 业务点 | 问题描述 | 原因说明 | 解决方法 | 开发者 | 负责人 | 状态
| 供应商库存 | 供应商库存与商品库存不一致 | 原材料WAC不准确，当时只调整了商品库存表，没有调整供应商库存表 | 1. 如何修复数据(可以针对有问题的item_loc数据重新运行供应商库存，但是需要先修改现有程序逻辑) 2. 是否需要重传USS, VSS，还是只传最新的供应商库存数据 3. 对于unit_cost， av_cost变化很大的这些数据，如何修复，如何避免此类数据未来对供应商库存的影响。 请老余联系刘星确认具体的解决方法 | 刘兴 | 余学明 | data fix继续跟踪
| 商品供应商库存金额差异 | 商品供应商成本余额+销售成本差异总金额 =平均成本的金额 | 1.历史的tran_data_history数据记录至临时表cmx_supp_inv_tran_data_hist； 2、将表cmx_supp_inv_tran_data_hist 中补全历史wac； 且修复这段时间出现的异常问题 3、增加表cmx_supp_inv_item_loc_soh_tmp 记录当天item_loc_soh记录，用于核对商品供应商库存的数据与商品库存的数据； | 检查出具体产生差异数据的原因 | 刘兴
| SIM库存不准确 | SIM库存与RMS库存不一致 | 1、RUA的影响；RUA在盘点之后，只会更新SIM库存，不会更新RMS库存 2、盘点的影响。首次盘点更新只更新RMS库存 | 端午节前已做同步，需再次确认是否库存已一致，并建立每日检查机制 |  | 余学明 | 0626RMS简单组合商品记账方式SIM包装记账方式，3W个商品库存不准
| SIM订单收货 | 一张订单在SIM里面可以多次收货 | 收货确认后五分钟跑BATCH关闭订单； | 丁勇与LEO联系能否直接在订货审核时调用此KSH。 | 老余 | 丁勇 | 再次跟丁勇确认
| 基础资料 | 一个商品同一生效时间点存在多个税率 |  | 检查修改存在的BUG | 老余 | 丁勇 | 丁勇提交SR | 还未提交
| 退货 | 退货在途余额不正确 | 同步给EBS的期初退货在途余额翻倍，导致最终计算出来的往来余额为0或负值，无法退货成功 | 1、清除EBS现有的退货余额数据，重新接收期初退货余额，RETEK再发送增量更新 | 郝强 | 王姿 | 等财务确认
| VSS | VSS供应链查销售 | 销售数据不准确 |  |  | 任重昊 | 丁勇出具脚本取出按供应商按月汇总进行对比
| 销售单位 | 商品地点销售单位被更改 | 1、商品销售单位与库存标准单位不一致；2、商品销售单位在初始定义后还会存在变更，如变价时指定的销售单位会回写item_loc上的销售单位;在重新做ITEM_LOC维护时允许再次指定商品销售单位。 | 1.不更改销售单位，默认标准单位 2.找出batch回刷单位屏蔽 3.ITEM_loc单位 |  |  | 丁勇提交SR
| 库存调整 | 调整库存之后库存没有更新 | 盘点盈亏部分数据没有更新，数据几乎覆盖每家门店，类别也没有特殊性。跟包子确认脚本 |  |  | 余学明 | 脚本已给胖哥
| 提前发货通知单 | CMX_USS_RCV_IF_SQL ASN单号 取直更新 |  |  | 老余 | 谢格 | 已解决
| 单据号591 单品数和主营税率修改界面 | 一旦审核单据的数据就会更新， 需保存原单据状态便于查看，不需要更新 |  |  | 刘兴 | 谢格 | 0702需修改
| 招商和非招商合同 | 合同经常处于编辑状态，实际上没有人在编辑，甚至直接无法打开合同界面 |  |  | 刘兴 | 谢格
| 阶梯返利信息缺失 | 录入阶梯返利值确定保存之后，点击查看行信息缺失 |  |  | 刘兴 | 谢格
| 费用 | 120192祁东店新店广告费用时，在联营保底/新店/新品费用界面仅收取66000新店费用以往新店的费用均在100万以上，可以判断该费用存在缺收现象
| RA系统新建权限无法授权给已建用户 | RA系统中，已经建立好的账户的RA新建权限添加不了，不知道具体是哪一个权限控制，例如：R7409071024，R8005092556是同一个职位POSITION=101，但R7409071024无RA新建权限，R8005092556则有RA新建权限，职位POSITION=101授予了182RA分析员（RA_ANALYSIS）、184RA管理员（RA_BIP_ADMIN）权限。 |  |  |  |  | 杨进提交

## 包永康&姚亮（问题）
模块 | 提出日期 | 问题 | 问题原因 | 解决方案 | 提交人 | 需求管理者 | 解决人 | 备注 | 状态
商品基础资料 | 20130621 | 1、 第二层商品删除主要条码，并新增另一个主要条码时，删除信息通过接口下传了，但是新增的条码未下发； 2、 主要条码更换时，因item_master第二层未异动，从而没有写接口，未下发； 3、 增加辅条码时，未通过接口下发； | 商品资料维护模块中存在bug |  | 余学明 | 谢 格 | 姚亮 | 0625测试完成明天发布 0624PX环境修改需测试 | 0626已执行 ，观察中
库存 | 20130620 | 当门店对已批准的返仓单全部已零数量审核后，传到RMS的接口表cmx_if_asnout_head/line 后，处理程序有个判断，整单为零数量的不处理，造成后续因返仓而预留的库存数量没有释放，从而造成门店的可用库存数量不对。 例如120012门店，返仓单号：3000098989 。 请尽快调整接口程序，并需要针对之前的类似数据做修复，谢谢。 | ，门店部分商品可用库存不准 |  | 余学明 | 谢 格 | 姚亮、 | 0625需测试 0624PX环境修改需测试 | 0626测试中
进销存不平 | 20130620 | 1、库存调整单存在一些BUG，有的更新了库存没有写tran_data;有的写了tran_data没有更新库存； 2、datafix的影响 | RETEK系统内部部分 商品的期初+本月发生不等于期末 | 1、以负值插入TRAN_DATA； 2、根据调整数量插入TRAN_DATA，门店30正，物流32负 |  |  | 包永康 | 已解决， 需继续跟踪
配货 | 20130621 | 已收货关闭配货的单据，在途未扣减 |  |  |  | 陈艳 | 姚亮 | 已解决
配货 | 20130621 | MA短拣/关闭的商品，出现负在途数据 |  |  |  | 陈艳 | 姚亮 | 姚亮，谭敏一起讨论 | 0626历史
基础资料 | 20130620 | 合同新增机构范围，会自动更新此机构的门店主供应商为此合同供应商 |  | 1、修改合同新增范围的BATCH； 2、重新下发正确的主供应商信息至各门店 |  | 余学明 | 姚亮 | 已解决
基础资料 |  | 商品地点导入form存在BUG。已经改了主供应商，但是货源仓库和货源模式没有改 |  | 1.截图确定form |  | 余学明 | 姚亮 | 0702姚亮修改中 0626胖哥已发商品地点form
基础资料 | 20130528 | 供应商银行账号更新与同步USS |  |  |  | 王姿 | 姚亮 | 0702已确认非招商的资料0626供应商相关资料与EBS不一致的资料需要跟谢百灵确认。
接口 | 20130620 | 因EBS系统中接口程序设计的问题, 对于供应商属性为超市或家电的供应商资料(SUPS表中的DUNS_LOC=Y表示家电供应商,否则为超市供应商), 必须分开成两个文件提供给EBS |  |  |  | 谢格 | 姚亮 | 确认FTP配置。
文件导入报错 | 20130622 | 核对POSU文件导入时发现120164有报错，经检查有三条记录被拒绝，错误文件提示是没有VAT_ITEM记录，检查VAT_ITEM存 满足条 件的记录，今天通过进一步的检查发现在是由于在ITEM_LOC_SOH中 没有记录导至，按正常原因新建商品地点关系在 item_loc_soh表中都必须存在一条记录，这是POSU文 件引出的异常原因之一， 通过跟踪这三个商品的进销存记录时发现 这三个商品在门店是有入库记录，且写了事务数据（tran_data)， 但是没有新增与更新item_loc_soh表。 | item_loc 进来直接会有SOH |  |  | 谢格 | 包永康 | 0625包永康已经修复数据。需要小胖哥跟旷哥那边继续跟进。
TSF取消 | 20130627 | TSF的取消，同张TSF是绝对有可能发生多次取消的，因为我们有多个节点，如外挂有可用库存控制，不足则会自动发出取消；MA有库存控制，不足则会自动发出取消； 同时在MA系统中还会有主动取消TSF的业务操作。因此，同一张TSF只支持取消一次的逻辑是有问题的。TSF取消接口程序进行修改。 | 1、 同张TSF允许接收多次取消，每次取消时根据接口发 送过来的取消数量自动减少预留数量并增加仓库的可用库存； 2、 对于TSF，有可能出现取消数量大于通知数量的情况，对于此类特殊情况，应该要注意，同张TSF总计减少的预留数量+还保留的预留数量+已出库的数量应该是等于通知数量的。所以，是不应该出现预留数量为负值的。 |  |  | 谢格 | 姚亮 | 0627已提交修复脚本
ppo传单EBS程序修改 | 20130626 | PPO订单目前在EBS系统中是没有状态之分的，财务的要求也是PPO订单就算被取消，也不需要同步取消信息给到EBS。目前，我们传递给EBS的PPO订单会有几种情况，一种是新增，一种是变更。而财务对于变更的PPO订单也是以新增的方式接入系统，从而导致同一张PPO订单在EBS出现重复记录，金额则翻倍。为此，我们需要修改接口程序。 | 1、 PPO订单只有新增的部分才需要同步EBS系统。每张订单只传输一次。 |  |  | 谢格 | 姚亮 | 0627姚亮已修改需测试
RPM价格查询报错 | 20130627 | RPM查询价格时出现报错，（有截图） 这个问题已经出现多次. | selling_uom为空造成的，修复数据。 select * from rpm_zone_future_retail where selling_uom is null ; |  |  |  | 姚亮 | 0628包子已修复
商品进项税率错误问题 | 20130628 | 45条商品的进项税率设置错误，全部设置成了0.17，应该是17.00，商品税率的错误，导致了我们传递给各业务系统及财务系统的成本数据全部是错的 | 供应宝目前上传的数据taxrate实际为0.17 ，我们这边直接以此值写入vat_item。 | 1、 修正这部分商品的进项税率------请旷旷马上进行检查和修正； 2、 查询税率列表中是否涵盖了有0.17的税率请胖哥负责； 3、 请维护程序是否存在BUG--请老余、姚亮检查； 4、 重新下发这部分商品的基础资料及供应商成本信息至所有门店及仓库； 5、 清理出所有的从税率改错之后发生的业务数据，包括了目前仍有效的订单以及已进行记账的业务单，确认datafix的具体操作方案。--请包子和LEO行给建议处理方案 | 陈艳 | 谢格 | 老余、旷习江、 胖哥、包子 | 0628包子已改程序

## 截图
DM订货分配量出现负数
RPM报错
区域维护选择地点能进行勾选

## Sheet1
12 | 1201 | 盘点 | 中 | 20130620 | 初盘清单支持按盘点枪流水号打印 | 在盘点枪数据导入系统的时候，对每支枪的数据产生一条流水号，在数据导入系统之后，可以直接按盘点枪产生的流水号打印初盘清单 | 唐赛龙 | 0626签呈已交待评估 | 待林勇与业态确认需求后再来讨论评估
| 1202 |  | 中 | 20130620 | 盘点清单打印格式调整 | 1、按货架号分开打印，不要连续打印； 2、按货架号分开打印，不要连续打印； 3、打印的顺序号在不同的货架号下，都需要是从1号开始； 4、打印的顺序号在不同的货架号下，都需要是从1号开始 | 唐赛龙 | 0626签呈已交待评估
| 1203 |  | 中 | 20130620 | 增加漏盘商品报表 | 报表格式：需要提供一个有帐存但没有实盘三个月后有的报表（按类别分别打印）以便门店对此部分上哦进行初盘复核 | 唐赛龙 | 626签呈已交待评估