## 项目计划及进度
SN | 项目名称 | 项目计划 | 状态 | 责任人 | 预计完成时间 | 备注
1 | RA项目 | 历史销售导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史供应商销售导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史直送订单入库导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史库存调整导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史返厂导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史商品库存导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史供应商库存导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史库存转运导入RA | 已完成 | 杨进
|  | 日期纬度增加星期信息 | 已完成 | 杨进
|  | 组织纬度增加门店可比标识 | 已完成 | 杨进
|  | 供应商直送订单到货率模型建立 | 已完成 | 杨进
|  | 门店\会员\类别来客数模型建立 | 已完成 | 杨进
|  | 供应商分经营属性周转模型开发 | 已完成 | 杨进
|  | 商品周转天数模型建立 | 已完成 | 杨进
|  | 金力商品销售接入RA | 已完成 | 杨进
|  | 历史金力商品销售导入RA | 进行中 | 杨进 |  | 此
|  | 金力供应商销售接入RA | 进行中 | 杨进
|  | 历史金力供应商销售导入RA | 进行中 | 杨进
|  | 商品销售和供应商销售核对及修复 | 进行中 | 邓汝清
|  | 供应商费用接入RA | 计划中 | 杨进
|  | 月汇总数据ETL修改 | 计划中 | 杨进
2 | 运营报表 |  | 待开发
已完成
进行中
推迟中
计划中
3 | 降龙报表 |  | 待开发
已完成
进行中
推迟中
计划中
4 | 手工报表 |  | 待开发
已完成
进行中
推迟中
计划中

## 问题难点及解决方案
SN | 项目名称 | 问题难点描述 | 风险评估 | 解决方案
1 | RA项目
2 | 运营报表
3 | 降龙报表
4 | 手工报表