## Slide 1
RA汇报

## Slide 2: Agenda
RA整体进度
RA性能分析
RA管理报表项目进度

## Slide 3: RA整体情况
RA整体情况
TO-DO List –
SN | 描述 | 预计完成时间 | 完成进度 | 备注
1 | 供应商分经营属性销售类数据修复 | 2014年11月底 | 30% | 
2 | ODI接口设计修改 |  | 100% | 设计文档缺失
3 | BIEE关联设计修改 |  | 100% | 设计文档缺失
4 | 模型表格优化 |  |  | 正在进行中
5 | 历史数据核对修复 |  |  | 总共380天的数据需要被修复
6 | 历史数据刷新 |  |  | 
7 | 供应商分经营属性库存类数据修复 | 2014年11月底 | 30% | 
8 | ODI接口设计修改 |  | 100% | 设计文档缺失
9 | BIEE关联设计修改 |  | 100% | 设计文档缺失
10 | 模型表格优化 |  |  | 正在进行中
11 | 历史数据核对修复 |  |  | 还未开始
12 | 历史数据刷新 |  |  | RMS中的历史数据从2014-10-11开始进行备份，则历史数据从2014-10-11之前的数据无法刷新
13 | 供应商库存核对机制的创建 | 2014年11月底 |  | 正在进行中
14 | 供应商销售核对机制的创建 | 2014年11月底 |  | 正在进行中
15 | 商品分经营属性销售类单品数据模型修复 | 2014年12月底 |  | 
16 | 商品分经营属性库存类单品数据模型修复 | 2014年12月底 |  | 
17 | 配送类相关指标口径的确认 |  |  | 
18 | 退货类数据的核查 | TBD |  | 
19 | 费用类数据的接入RA方案设计 | TBD |  | 
20 | 商品类别来客数的核对与修复 | TBD | 50% | 核查过3个月份，2013-12中类来客数差异为86，2014-05中类来客数差异为46，2014-10种类差异为250w+,建议进一步核查
Notes: 符继坤，莎莎接入做数据核对与机制的建立。

## Slide 4: RA性能分析
总体性能分析
查询性能分析
  计算”去重的SKU数”会导致查询失败
Chart: 

## Slide 5: RA管理报表项目进度
管理报表制作进度
Catalog | Description | # Report | Process | Estime | Note
销售类 | 阳历类商品销售 | 8 | 已完成 |  | 已经开放给用户使用
 | 阳历类供应商销售 | 2 | 已完成 |  | 已经开放给用户使用
 | 农历类商品销售 | 2 | 研究中 |  | 农历日期解决方案待定，技术难点还在攻克
订单类 | 商品直送到货率 | 3 | 已完成 |  | 已经开放给用户使用
 | 供应商直送到货率 | 2 | 已完成 |  | 已经开放给用户使用
 | NBO商品到货率 | TBD |  |  | RMS中的商品属性维护不到位
 | 商品配送到货率 |  | 暂缓 |  | 口径确认中
 | 供应商配送到货率 |  | 暂缓 |  | 口径确认中
周转类 | 分经营属性的商品类别周转 | 7 | 用户测试中 | 2014年11月中旬 | 陈总反馈商品周转与海波龙数据不一致，苏锦鸿核查中
 | 分经营数据的供应商周转 |  | 数据修复中 | 2014年11月底 | 数据修复中
 | 分经验数据的商品单品周转 | TBD | 暂缓 | 2014年12月底 | 等待供应商周转制作完毕后启动
其他类 | 大家电类销售 | TBD | 暂缓 |  | 相关的VIEW已经创建完毕，等待接入RA模型中
 | 费用类 | TBD | TBD |  | 整体模型缺失，需要搭建
 | 商品渗透分析类 | TBD | TBD |  | 业务确定报表模型中
 | 促销分析 | TBD | TBD |  | 业务确定报表模型中
Notes: 跟湘江沟通预算的时间点。

## Slide 6: RA管理报表项目进度
虚拟门店进度 –暂缓
SN | Description | Response | Process | Estime
1 | 清理RA中的场景 | 杨进 | 100% | 
2 | 出具ODI中涉及门店所需要的RMS表格清单 | 杨进 | 100% | 
3 | 出具ODI中手工导入门店数据的场景顺序 | 杨进 | 100% | 
4 | 依据第二步出具的清单对RMS表格进行评估，包括对其他系统，其他表格的影响等 | 丁勇 | 0% | 
5 | 提供虚拟门店信息第一个版本 | 罗湘江 | 100% | 
6 | 在RMS测试平台上面进行虚拟门店创建 | 丁勇 | 100% | 
7 | 创建ODI测试环境分别连接RA测试环境与RMS测试环境 | 杨进&丁勇 | 100% | 
8 | 在ODI测试平台上面测试虚拟门店的录入RMS测试库 | 丁勇 | 100% | 
9 | 在ODI测试平台上面测试虚拟门店的接入RA测试库 | 杨进 | 100% | 
10 | 在RMS的测试平台上删除虚拟门店测试数据第一个版本 | 丁勇 | 100% | 
11 | 在RA的测试平台上重新跑门店接入程序 | 杨进 | 100% | 
12 | 按照新开门店提供虚拟门店完整信息第二个版本 | 罗湘江 | 100% | 
13 | 在RMS的测试平台上面创建虚拟门店第二个版本 | 丁勇 | 100% | 
14 | 在RA的测试平台上面接入虚拟门店第二个版本信息 | 杨进 |  | 2014年11月底
15 | BI组提供虚拟门店与新开门店对应关系清单 | 罗湘江 | 100% | 
16 | 根据BI组提供的对应关系清单进行门店数据修改设计方案 | 杨进 |  | 2014年11月底
17 | 在RA的测试平台上面进行老数据刷新 | 杨进 |  | 2014年11月底
18 | 将RMS中的测试环境中的修改方案同步到正式环境 | 丁勇 |  | 
19 | 将RA中的测试环境中的修改方案同步到正式环境 | 杨进 |  | 
Notes: 跟湘江沟通预算的时间点。

## Slide 7
Thank you