## Slide 1
9th CEO report review

## Slide 2: 大纲 Agenda
整体项目回顾 Project schedule review
第一阶段推广进度 Phase I promotion review
第二阶段工作进度 Phase II schedule review
第三阶段工作进度 Phase III schedule review

## Slide 3: 整体项目回顾 Project schedule review
2014.04
2014.05
2014.07
2014.10
2015.02
其他
其他收入，损耗，
个性化类
Phase IV
库存
库存新老系统数据整合，
库存数据核查与修复，
库存模型修改，库存类报表制作
Phase III
分析
可行性分析,需求分析,
展示分析,权限分析,
推送方式分析
Preparations
销售
新老系统数据整合,
数据核查与修复,模型修改,
销售类报表制作
Phase I
订单
新老系统数据整合,
数据核查与修复,模型修改,
订单类报表制作
Phase II
报表 Report
模型 Model
数据 Data
Analysis
Sales
Ordering
Inventory
Others

## Slide 4: 第一阶段推广进度 Phase I promotion review
拜访试点
意见收集及整理
报表优化
已经拜访过：苏艳萍、陈震杨、王立新、聂建民、GE、Simon
2014-07
2014-7
报表发布
权限发放
已经反馈过：周立鹏、王立新
TO-DO LIST
IT 组 IT TEAM
  拜访试点人员
  意见收集及整理
  报表发布
    权限清单？？
BI 组 BI TEAM
  报表优化
    第一阶段简化手机版设计与创建
    按照收集来的意见与建议进行报表优化
  报表发布
    权限清单？？

## Slide 5: Phase II schedule review
订单时间接口分析与修改
Interface analysis & modification
订单数据整合
Data consolidation
数据核查与修复
Data checking & fixing
到货率模型创建与修改
Model building & fixing
报表设计
Report design
报表字段核查
Report checking
报表推广
Report Promotion
1
2
4
5
6
7
8
3
报表美化
UI beautification

## Slide 6: TO-DO list
IT 组 IT team –DONE （2014-6-26）
  接口部分 Interface part
  模型部分 Model part
  展示部分 Display part
BI 组 BI team –DONE（2014-7）
  报表设计 Report design
    设计文档
    报表创建
  报表美化 UI
报表推广
  权限清单？？
 | 设计报表数 | 预计完成时间 | 进度
杨晓春 | 1 | 2014-6-30 | DONE
周立鹏 | 3 | 2014-7-24 | DONE

## Slide 7: Phase III schedule review
历史库存接口分析与修改
Interface analysis & modification
库存数据整合
Data consolidation
商品、供应商库存数据核查与修复
Data checking & fixing
周转模型修改
Model building & fixing
报表设计
Report design
报表推广
Report Promotion
1
2
4
5
6
7
8
3
报表美化
UI beautification

## Slide 8: TO-DO list
IT 组 IT team –PROCESS（2014-8）
  接口部分 Interface part
    历史库存数据接口
  数据部分 Data part
    商品库存数据整合与核查 Item inventory checking
    供应商库存数据整合与核查 Supplier inventory checking
  展示部分 Display part
    用公式计算周转（不分经营属性）
BI 组 BI team –UNKNOWN （？？？？）
  报表设计 Report design
    设计文档
    报表创建
  报表美化 UI

## Slide 9
Thank you