## 计划
SN | 任务项 | 任务描述 | 预计开发时长
1 | 接口定义 | 接口字段定义、补差类型、数据量估计
1.1 | 设计方案确定 | 每个阶段物理表的定义、表字段、索引、是否分区 | 4天
2 | SDE开发 | 从RMS接入每日的补差数据 | 5天
2.1 | 物理表开发 | 1张表
2.2 | ODI接口开发 | 1个接口
2.3 | KSH开发 | 1个ksh
2.4 | 数据检查
3 | SIL开发 | 从临时表接入正式事实表 | 7天
3.1 | 物理表开发 | 2张表
3.2 | ODI接口开发 | 2个接口
3.3 | KSH开发 | 1个ksh
3.4 | 数据检查
4 | PLP开发 | 接入汇总表 | 60天
4.1 | 物理表开发 | 12张表
4.2 | ODI接口开发 | 15个接口
4.3 | KSH开发 | 15个ksh
4.4 | 数据检查
5 | BIEE开发 |  | 6天
5.1 | 物理层
5.2 | 逻辑层
5.3 | 展示层
5.4 | 培训文档
6 | 历史数据导入