## 财务毛利构成
业务类型 | 发起方 | 对成本的影响方向 | 对毛利的影响 | 实际对应的财务数据 | 实际对应的业务数据 | 备注
费用单 | 业务系统\财务系统 | 正值降低成本；负值增加成本 | 正值增加毛利；负值减少毛利 | 费用代码：代码：5101，5103 | 补差费用（不含库存补差） | 费用单金额为100时，借：应收费用100 借：主营业务成本 -100
库存进价调整单（调整类型为销售） | 业务系统 | 正值增加成本；负值减少成本 | 正值减少毛利；负值增加毛利 |  | tran_code=73 | 库存进价调整单金额为117，借：主营业务成本100 借：应收税票 17 贷：应付账款 117
盘点盈亏单 | 业务系统 | 正值降低成本；负值增加成本 | 正值增加毛利；负值减少毛利 |  | 生鲜品类原因代码不为空的库存调整数据+非生鲜品类库存调整原因代码为(2,87,88,802,803,806,807,808,809,811,812,829,830)的调整数据。 | IPL金额为100，实为盘盈，借：主营业务成本-100 贷：库存商品-100
手工结算调整单 | 财务系统 | 正值增加成本；负值减少成本 | 正值减少毛利；负值增加毛利 |  |  | MSA金额为117，借：主营业务成本100 借：应收税票17 贷：应付账款 117
销售成本单 | 业务系统 | 正值增加成本；负值减少成本 | 正值减少毛利；负值增加毛利 |  | tran_code in(1,3) | 销售结算单金额为117，借：主营业务成本100 （借：应收税票17 贷：应付账款117）/（贷：库存商品100）
WAC调整单 | 业务系统 | 正值降低成本；负值增加成本 | 正值增加毛利；负值减少毛利（业务系统为反方向，为负则代表增加毛利，正则代表减少毛利） |  | tran_code in(70,72) and PGM_NAME<>'cmx_fund_sql.fund_inv_wac',取total_cost的反向值 | WAC金额为100时，借：库存商品100 借：主营业务成本-100
会员补差 | 财务系统 | 正值降低成本；负值增加成本 | 正值增加毛利；负值减少毛利 | 直接录入凭证 |  | 借：促销商品成本，贷：自营成本
商品削价准备金（手工） | 财务系统 | 正值增加成本；负值减少成本 | 正值减少毛利；负值增加毛利 | 手工计提 |  | 含盘底计提，同时还有特殊商品如季节性商品的削价准备金，根据这些商品的库存余额来冲计提
加工生鲜的税率调整 | 财务系统 | 正值增加成本；负值减少成本 | 正值减少毛利；负值增加毛利 | 根据店内调拨的税额进行调整 |  | 加工原料为0税率，而成品销项税为17税，与税务沟通了临时性处理办法，直接按店内调拨的税额再进行一次调整

## 行动计划
SN | 任务主题 | 具体事项 | 完成时间 | 备注
1 | 实现门店祥龙查询前一天扫描毛利与前台毛利 | RMS建立接口，下发前一天记账后的扫描毛利和前台毛利数据 | 设计：2017年2月10日 开发：2017年2月17日 | 增加按日期按店按单品维度的数据接口准，主要包括销售数量、销售金额、销售成本、扫描毛利、补差金额、损耗金额、WAC调整金额、前台总毛利额
门店祥龙系统接入数据
|  | 祥龙开发扫描毛利与前台毛利查询报表（单品与品类） |  | 分单品毛利查询和大、中、小类毛利查询（扫描毛利与前台毛利合并在同张报表里）
|  | 移动平台增加毛利查询功能 | 待定 | 建议集成到现有的业绩查询报表中
2 | 实现查询实时扫描毛利 | RMS建立接口，实现WAC变化同步下发祥龙 | 设计：2017年2月14日 开发：2017年2月24日 | 集成到现有的商品地点接口中的WAC字段
|  | 联营商品扣点下发门店祥龙 |  | 集成到现有的商品地点接口中，使用备注字段
|  | 销项税与进项税率的稽核 |  | 确保准确性
祥龙增加实时扫描毛利查询报表
|  | 移动平台增加实时扫描毛利查询功能 | 待定 | 建议集成到现有的实时销售报表中
3 | 实现查询实时前台毛利 | 补差规则下发门店 | 待分析 | 量级、下发时点、下发维度
|  | 祥龙计算补差 | 待分析 | 交易写入时计算？定时任务计算？考虑计算时长、性能及对收银的影响？