## Sheet1
项次 | 事项 | 负责人 | 预计完成日期 | 备注
1 | 春节值班人员安排 | 余学明 | 20140114
2 | 轮训脚本及短信发送更新 | 丁勇 | 20140115
3 | 各类型服务器磁盘空间及表空间检查及清理 | 何德辉 | 20140120
4 | 历史数据归档及迁移 | 何德辉 | 20140122
5 | PUB表分析及清理 | 丁勇 | 20140123
6 | 月结测试数据准备 | 郭迪 | 20140122
7 | 月结测试 | 丁勇 | 20140123
8 | 月结测试数据核对 | 王勇昱 | 20140124
9 | 财务对账数据检查 | 王姿 | 20140127
10 | 月结 | 丁勇 | 20140131
11 | 月结后财务数据对账 | 王姿、王勇昱 | 20130202
12 | 数据检查及异常处理 | 欧阳义 | 每日
13 | 日结数据核对及异常处理 | 晚班 | 每日
14 | 库存核对及异常处理 | 王勇昱 | 每日
15 | RA系统数据检查 | 杨进 | 每日
16 | 金力日结跟踪及检查 | 任重昊 | 每日
17 | 物流系统问题跟踪及处理 | 陈荣 | 每日