## 数据归属
数据 | 超市事业部 | [5 empty] | 家电事业部 | [5 empty] | 备注
类型 | 销售/毛利 | 库存/周转 | 损耗 | 合同费用 | 补差 | 劳效 | 销售/毛利 | 库存/周转 | 损耗 | 合同费用 | 补差 | 劳效
专业店 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
大卖场（全品类，大小家电） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 数据全部体现在新建的机构
超市（小品类，无大家电） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
总体原则： 1、大卖场（全品类）的门店单独设立家电门店机构代码，小家电的所有商品进入新的家电机构代码中经营； 2、业务系统、财务EBS系统中对于家电数据按现有方式进行流转； 3、海波龙系统中，根据门店+家电品类的维度，将现有的数据归属到家电事业部，不再挂靠超市事业部，从管理报表中予以区分，具体操作方式请超市财务与海波龙项目组予以确认和处理。 4、家电按指定的规则将毛利额分配给超市。

## 增设家电机构的方案
SN | 任务项 | 任务描述 | 执行部门 | 具体责任人 | 预计完成时间 | 状态 | 备注 | 20141209会议相关问题确认
1 | 基础资料 | 提供门店清单（38+24家） | 家电事业部 | 杨辉 | 20141209
|  | 确认新机构的账套及新机构代码 | 财务部、EBS项目组 | 王百艳 | 20141210 |  | 1、以原机构账套为准； 2、编码信息由EBS项目组确认并提供一个段，以能与现有的专业店及超市门店进行前二位代码的区分 | 新机构代码规则：139+原机构代码后三位
|  | 建立新机构信息 | IT | 余学明 | 20141212 |  | 涉及系统有：EBS、HER、OA邮箱（调整上级）、RETEK、短信平台、IP规则、门店故障及差异投诉平台、MA线路、MA外挂、长益CRM维护、储值卡、老VIP系统、七大报表
|  | 提取现有38家门店经营的小家电合同清单（有效） | IT | 余学明 | 20141210
|  | 合同范围调整 | 家电采购部、合同管理组 | 邓文辉、周松枝 | 20141216 |  | 增加新机构范围。 | 1、部分自营供应商已停止合作，无有效合同，但商品仍有库存，如何进行新机构范围的新增？————提取无有效合同但有库存的商品清单给家电采购部，走新签流程 2、鉴于平稳过渡原则，建议先增加新机构范围，待档案核对无误后再来删除原机构范围。——确认
|  | 商品档案下发 | 家电采购部、商品管理部 | 刘璇、邓文辉 | 20141221 |  | 将供应商商品档案下发至新机构 | 1、部分自营供应商已停止合作，无有效合同，但商品仍有库存，如何进行新机构范围的新增？ 无合同范围将无法下发档案。——提供现有老机构有效商品清单给到家电采购部，采购部再提交给商品管理部
|  | 原机构自营商品档案的停购（删除老机构范围） | 家电采购部、商品管理部 | 刘璇、邓文辉 | 20141224 |  | 需要确认具体的时间点（何时停购） | 1、停购前的备货由家电采购部负责； 2、20141224商品管理部进行停购，根据采购部提供的清单。
|  | 原机构自营商品档案停销 | 家电采购部、商品管理部 | 刘璇、邓文辉 | 切换日
|  | 原机构联营商品档案的停销（删除老机构范围） | 家电采购部、商品管理部 | 刘璇、邓文辉 | 切换日 |  | 合同复制之前必须删除不需要的合同范围，但必须在计算保底之后 | 合同复制提前进行，如何剔除这部分门店？——ＩＴ考虑具体实现方案
2 | 门店切换 | 硬件准备
|  | 祥龙POS设备 | IT、 家电事业部、资产部 | 林勇 | 20141210 |  | 调查大卖场中小家电当前POS设备数量及使用状况，确认是否需要增设POS
|  | 祥龙后台服务器 | IT | 何德辉 | 20141209 | 已完成 | 调查大卖场服务器设备资源使用状况，确认是否可共用服务器
|  | 网络及IP规划 | IT | 舒安 | 20141225 |  | 调查大卖场小家电区网络状况，确认是否需要调整IP规则
软件环境安装与部署
|  | 前台POS软件 | IT | 林勇 | 20141231 |  | POS软件配置更新（出操作指导手册）
|  | 大家电金力软件 | IT | 林勇 | 20141231 |  | 软件配置更新（出操作指导手册，银联或银商的商户号和终端号）
|  | 祥龙后台服务器（DB、通讯服务、前置机） | IT | 何德辉 | 20141222 |  | 确认DB是否合装在原有超市的服务器上
|  | 祥龙后台系统 | IT | 林勇 | 20141225
FTP配置
|  | 设置FTP目录，并做好服务部署 | IT | 何德辉 | 20141222
外围支持
|  | 银联、银商ID商户号申请 | 家电财务、IT、家电信息 | 潘新辉、舒安、熊峰 | 20141226 |  | 需要与银联公司、银商公司申请商户号与终端号，与超市的分开。包括38家门店的大小家电POS机
|  | 银联键盘新增 | 家电财务、IT、家电信息 | 潘新辉、舒安、熊峰 | 20141229 |  | 新增银联键盘，并发送至各门店
|  | 银联键盘更换 | 家电财务、IT、家电信息 | 潘新辉、舒安、熊峰 | 切换日 |  | 将老键盘更换成新键盘
|  | 基础管理工作 | 家电事业部、业态、IT
MOM系统权限维护与变更
|  | 提供MOM系统操作用户清单 | 家电事业部、业态 | 熊峰 | 20141215 |  | 按IT提供的标准样表进行整理：原机构代码、用户ID、用户名、新机构代码
|  | MOM系统用户所属机构权限变更 | IT | 余学明 | 20141218
|  | 祥龙系统权限维护与变更 |  | 林勇
|  | 收银员清单 | 家电事业部、业态门店 | 熊峰 | 20141220
|  | 后台操作员清单及权限 | 家电事业部、业态门店 | 熊峰 | 20141220
|  | 后台系统权限维护 | IT | 门店信息 | 20141227
EBS系统权限维护与变更
|  | 提供EBS系统操作用户清单 | 家电财务 | 潘新辉 | 20141220 |  |  | EBS项目组导出现有用户清单，潘经理负责审核确认并提交新机构
|  | 维护EBS新机构权限 | 集团IT | 吴凡 | 20150103
基础数据下发
|  | dataseeding | IT | 余学明 | 20141224
|  | 数据核查 | IT | 余学明 | 20141226
3 | 库存管理 | 停止返仓业务 | 家电采购部 | 邓文辉 | 20141220 |  | 返仓标识置为N； | 家电事业部负责整理出门店业务准备工作清单发放至各切换门店；必要时组织相关培训和指导
|  | 停止返厂业务 | 家电采购部 | 邓文辉 | 20141225 |  |  | 家电事业部负责整理出门店业务准备工作清单发放至各切换门店；必要时组织相关培训和指导
|  | 在途单据清理 | 业态、家电采购部 | 邓文辉 | 切换日-7 |  | 1、所有与库存相关的在途单据必须处理完毕，包括在途的配送单（门店审核确认）、返仓单（未审批的直接审批失败，未出库的直接以0处理，已出库未收货的物流收货处理)、有效的采购订单（直接取消）、在途的退货单（未出库直接以0处理）、在途的店间调拨单（未出库直接以0处理；已出库的对方审核确认）、大宗销售（门店出库处理完毕）等； | １、整理一份在途单据的处理方案，提交余总和财务部门签字确认（其中包括了异常在途数据清理方案）； ２、从明天开始，每天提供一份在途单据清单给到家电采购部（余学明）； ３、家电事业部负责整理出门店业务准备工作清单发放至各切换门店；必要时组织相关培训和指导
|  | 提供门店现有小家电商品库存清单 | IT | 余学明 | 20141212/切换日
|  | 剩余库存的转换 | 业态、家电采购部 | 余学明、邓文辉 | 切换日 |  | 两种方案，一种是老机构调拨给新机构；另外一种是老机构返厂，新机构入库。 | 1、需要确认具体采用哪一种方案；------确认采用店间调拨方式，家电事业部提供签呈（具体手续由IT告知），IT予以技术支持 2、若实物与系统库存不一致，是按实物进行转换还是按系统当前库存?------确认按系统当前库存（需要确认取值时间点，与家电事业部单独沟通） 3、在切换日无法完成库存转换，提前开通新机构的负库存销售功能？——目前为已开通负库存销售状态，库存转换必须在1月4号前处理完毕
4 | 结算管理 | USS、EBS账务影响 | 财务部、EBS项目组 |  |  |  | 新老机构同属于一个账套，供应商结算数据不算影响 | 问题：财务结算审批流只能到OU，OU一致，无法到家电财务审批。 解决办法：修改USS系统中的结算审批流
|  | 提供家电财务结算审批流程 | 家电事业部 | 潘新辉 | 20141212
|  | USS结算审批流开发按品类设定功能 | EBS项目组、家电事业部 | 陈仰春 |  |  |  | 确认开发完成时间并回复给家电事业部
|  | 营收稽核 | 财务部、EBS项目组 | 潘新辉 |  |  | 门店有两套收银日报表进行营收核对 | 需要知会核算地财务门，由家电财务负责
5 | 保底计算 | 12月保底计算 | 家电采购部、商品管理部 |  |  |  | 月度中间进行切换，切换前的销售计入老机构，切换后的销售计入新机构。 | 将会影响到供应商的联营保底的计算，因为销售被分割到了二个机构中。建议在月末进行切换————已确认，在年末最后一天切换
6 | 会员 | 会员系统中设立新机构 | 集团IT |  | 20141215
|  | 会员消费积分归属问题确认 | 市场营销部 | 陈艳 | 20141209 | 已完成 |  | 需要单独区分家电事业部的积分。超市小家电积分在系统中将合并在超市，如何归属及费用的影响由阳总与余总沟通具体解决方案
|  | 提供家电机构清单 | IT | 陈艳 | 20141212
|  | 会员系统中新增家电商户信息 | 百货IT | 罗平、胡翔 | 20141217
|  | 会员系统中建立家电机构与家电商户对应关系 | 百货IT | 罗平、胡翔 | 切换日
7 | 报表 | 金力系统中机构对应关系调整 | IT、家电事业部、财务部 | 任重昊、熊峰 | 切换日 |  |  | 不再对应原有机构，需要对应至新机构
|  | 七大报表系统的业绩划分 | 集团IT |  |  |  |  | 不再对应原有机构，需要对应至新机构
|  | RA系统报表 | 超市IT |  |  |  | 剔除专业店数据，新建专业店数据报表 | 确认，时间可以稍微延后来，逐步进行
|  | RMS运营报表 | 超市IT |  |  |  | 剔除专业店数据，新建专业店数据报表 | 确认，时间可以稍微延后来，逐步进行
8 | 非商品采购 | 权限维护与变更 | EBS项目组、家电事业部 | 杨辉、朱彩霞 | 20141220
|  | 非商品申请、采购、付款审批流的调整 | EBS项目组、家电事业部 | 杨辉、朱彩霞 | 20141220
|  | 非商品付款审批流的调整 | EBS项目组、家电事业部 | 杨辉、匡笑梅 | 20141220
|  | 部门信息调整 | EBS项目组、家电事业部 | 杨辉、朱彩霞 | 20141220
|  | 原有设备归属问题 | 家电事业部 | 潘新辉 | 20150125 |  |  | 原有设备是挂靠在老机构，是否需要调拨给新机构？-------部分资产需要调拨，1月份完成
9 | OA报销 | HR系统中组织架构调整 | HR、家电事业部 | 谢晓晶 | 20150109 |  | 需要新建立家电事业部组织架构体系，新机构挂靠在此体系下，而不再是超市事业部体系
|  | 报账流程中的审批责任人重新指定（HR系统） | HR、家电事业部 | 周慧、谢晓晶 | 20150112
|  | 报账流程中的财务初审人和终审人的维护 | HR、家电事业部、IT | 潘新辉、林勇 | 20150112
10 | RETEK与EBS接口 | [5 empty] | 相当于新开了一家门店，按原有数据流及接口不变 | 已确认不做任何调整
11 | 海波龙 | 搭建家电事业部组织架构 | 海波龙项目组、家电事业部 | 潘新辉、杨辉、陈仰春 | 20141224
|  | 建立家电与现有超市组织+品类的对应关系 | 海波龙项目组、家电事业部 | 潘新辉、杨辉、陈仰春 | 20141224
|  | 建立家电事业部报表 | 海波龙项目组、家电事业部 | 潘新辉、杨辉、陈仰春 | 待定 |  |  | 海波龙项目组确认时间并回复
12 | O2O门店发货 | [6 empty] | 1、目前家电品类未做配置，无需处理； 2、系统中核实确认是否没有家电品项（余学明）
13 | 家电APP | [6 empty] | 目前APP中未涉及到门店信息，可以不做调整
14 | 新店 | 都江堰新店处理 | 家电事业部 |  |  |  | 1、确认是否已进入了档案下发、订货环节； 2、考虑重新创建新机构后各项业务的准备时间是否能满足开业需求； | 待定，家电事业部确认。若业务准备时间不充分，先按原有流程处理