## Slide 1: 步步高业务移动应用 2016.01

## Slide 2
1、概述
1.利用移动手段，为营运（门店、区域、总部）提供运营管理支持
2.将异常预警等数据，推送到移动端，方便跟踪监控
3.提供数据查询，方便掌握经营实时数据
4.提供简单分析功能
概述
策略
1.采用试错、分步迭代开发与实施方式
2.借助微信等公共平台，实现最小投入
3.尽量简化用户操作
4.考虑移动端界面展示容量
5.性能优先

## Slide 3
2、框架规划
权限组织
按照总部、区域、门店三级划分，赋予不同权限
门店级权限下发门店
微信企业号为统一入口
数据安全
部分数据采用定时推送方式（汇总、预警）
后台数据获取，除祥龙外，采用推送方式
开发框架
采用可扩充式模块架构开发

## Slide 4: 3、系统架构
1.规划中，利用CDN，页面做部分缓存
2.注册申请流程分离，部署到阿里云，避免网络影响到微信平台的交互
3.移动应用中间平台，包括系统管理、权限管理、用户管理
4.存储RMS，RA的日结数据
5.由中间平台调度，门店数据查询时直连各门店
6.推送RMS数据到移动应用DB中
7.抓取RA数据，存储到移动应用DB
8.规划与PS系统同步账号
注册方便、一键登录、统一入口

## Slide 5: 4、门店功能规划
sn | 类型 | 内容 | 状态 | 备注
1 | 商品查询 |  | 已上线 | 直接扫描条码查询单品销售、前四日销售、月销售、库存、价格、状态等
2 | 销售数据 | 大类销售 | 已上线 | 按照大类汇总当日销售，可输入日期查询历史销售
3 |  | 时段销售 | 已上线 | 当日时段销售，可输入日期查询历史时段销售
4 |  | 销售结构 | 已上线 | 分销售方式（促销、正常），可输入日期查询
5 |  | 销售汇总 | 已上线 | 输入日期，对比今日和历史日期销售
6 | 库存查询 | 大类金额 | 已上线 | 按大类汇总库存金额
7 |  | 大类周转 | 规划中 | 
8 | 业绩查询 | 类别日报表 | 规划中 | 
9 |  | 大类销售构成 | 规划中 | 
10 | 交易汇总 | 出清汇总 | 规划中 | 
11 |  | 折价汇总 | 规划中 | 
12 | 异常报表 | 无动销 | 规划中 | 下一阶段重点
13 |  | 负毛利 | 规划中 | 
14 | 销售分析 |  | 规划中 | 
15 | 库存分析 |  | 规划中 | 

## Slide 6: 5、区域功能规划
sn | 类型 | 内容 | 状态 | 备注
1 | 业绩查询 | 销售类型 | 已上线 | 输入日期，按类型汇总该日期销售、客流
2 |  | 门店销售 | 已上线 | 输入日期，按门店汇总该区域该日期销售、客流
3 |  | 大类销售 | 已上线 | 输入日期，按门店汇总各门店该日期销售、客流
4 |  | 时段销售 | 已上线 | 输入日期，按时段汇总该区域该日期销售、客流
5 |  | 实时销售 | 已上线 | 区域内门店实时销售
6 |  | 实时大类销售 | 已上线 | 区域内实时大类销售
7 |  | 实时时段销售 | 已上线 | 区域内实时时段销售
8 | 库存查询 | 门店库存 | 规划中 | 
9 |  | 大类库存 | 规划中 | 
10 | 交易汇总 | 出清汇总 | 规划中 | 
11 |  | 折价汇总 | 规划中 | 

## Slide 7: 6、总部功能规划
sn | 类型 | 内容 | 状态 | 备注
1 | 业绩查询 | 业绩查询 | 已上线 | 按大类汇总全司销售，可查询历史日期
2 |  | 时段销售 | 已上线 | 按时段汇总全司销售，可查询历史日期
3 |  | 零售类型销售 | 已上线 | 按区域、类型（正常、促销）汇总全司销售，可查询历史日期
4 |  | 区域销售 | 已上线 | 按区域汇总全司销售，可查询历史日期
5 |  | 品类业绩 | 已上线 | 按品类（非食、杂货等）汇总全司销售，可查询历史日期
6 |  | 实时区域销售 | 已上线 | 截止点击时间，按区域汇总全司当日销售
7 |  | 实时时段销售 | 已上线 | 截止点击时间，按时段汇总全司当日销售
8 |  | 实时大类销售 | 已上线 | 截止点击时间，按大类汇总全司当日销售
9 | 营销类 | 促销查询 | 规划中 | 
10 |  | 优惠券查询 | 规划中 | 按门店、电子券类型汇总电子券使用情况
11 | 供应链 | 大类库存查询 | 规划中 | 
12 |  | 订单查询 | 规划中 | 订单节点
13 |  | 退货查询 | 规划中 | 

## Slide 8: 7、工作计划
sn | 工作任务 | 内容 | 开始时间 | 备注
1 | 项目启动 | 内部讨论，项目开始 | 2015-9 | 
2 | 技术框架 | 平台试错、测试等，技术特点讨论，确定技术平台 | 2015-11 | Jqmobi框架和微信企业号结合
3 | 功能框架 | 确定3级框架，各模块独立 | 2015-10 | 
4 | 数据框架 | 确定多数据源，连接方式测试等 | 2015-11 | 
5 | 第一期开发 | 开发第一期确定的功能，主要为用户管理、注册管理、权限管理、经营数据（销售） | 2015-12 | 
6 | 测试 |  | 2015-12 | 边开发边测试
7 | 推广 | 推广&培训到门店店长、区域、总部营运 | 2015-12 | 截止2016年1月，已有213用户使用
8 | 第二期开发 | 主要包括注册优化、权限分级、库存数据、异常预警等功能 | 2015-2 | 
9 | 第三期开发 | 以分析为主 |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 

## Slide 9: 8、下一步工作关键点
sn | 工作任务 | 内容 | 负责人 | 备注
1 | 门店权限下发 | 1.门店组权限模块开发 | 李超军 | 每门店限定8个有效账号
2 |  | 2.门店管理账号创建 | 陈易辉 | 
3 | 库存数据提取 | 1.门店库存相关数据 | 王勇昱 | 
4 |  | 2.区域数据汇总 | 王勇昱 | 
5 |  | 3.总部库存相关数据 | 杨进 | 
6 |  | 4.报表开发 | 李超军 | 前台界面，功能模块
7 | 异常报表设计 | 1.异常报表讨论 |  | 包括门店、区域、总部；数据、单据
8 |  | 2.报表设计 |  | 推送数据、报表展示
9 | 文档&培训 | 1.门店注册申请培训 | 王强 | 
10 |  | 2.操作文档补充 | 陈易辉 | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  |