## Summary
DATA CHECKING LIST
| PHASE | TASK | STEP | OPERATION | PROCESS | NOTES
1 | I | ITEM SALES | 1 | DATA CHECKING | 100% | RA & RONGTONG
2 | I | SUPPLIER SALES | 2 | DATA CHECKING | 100% | RA & RONGTONG
3 | I | ORDERING | 5 | DATA CHECKING | 0% | RA & RONGTONG
4 | I | RETURNING | 6 | DATA CHECKING | 0% | RA & RONGTONG
5 | I | INVENTORY ADJUSTMENT | 4 | DATA CHECKING | 0% | RA & RONGTONG
6 | I | INVENTORY | 3 | DATA INSERTING | 0% | RA & RONGTONG
7 | II | ITEM SALES |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS
8 | II | SUPPLIER SALES |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS
9 | II | ORDERING |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS
10 | II | RETURNING |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS
11 | II | INVENTORY ADJUSTMENT |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS
12 | II | INVENTORY |  | DATA CHECKING |  | RA & RMS

## ITEM SALES_HIS
Data checking action plan
| Phase | Period | Year | System | Item | Responsible | Start | End | Hours | Process | Notes
1 | I | Year | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司数据的汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
2 | I | Year | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司数据的汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
3 | I | Year | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司数据按门店汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
4 | I | Year | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司数据按门店汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
5 | I | Year | 2013 |  | 2013-05之前全司RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
6 | I | Year | 2012 | RA | 全司数据的汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
7 | I | Year | 2012 | 融通 | 全司数据的汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
8 | I | Year | 2012 | RA | 全司数据按门店汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
9 | I | Year | 2012 | 融通 | 全司数据按门店汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
10 | I | Year | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
11 | I | Year | 2011 | RA | 全司数据的汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
12 | I | Year | 2011 | 融通 | 全司数据的汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100%
13 | I | Year | 2011 | RA | 全司数据按门店汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
14 | I | Year | 2011 | 融通 | 全司数据按门店汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
15 | I | Year | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
16 | II | Month | 2013 | RA | 2013-01到2013-05中每月数据汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 按照第五步中的噪点进行逐月汇总
17 | II | Month | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05中每月数据汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 同上
18 | II | Month | 2013 | RA | 2013-01到2013-05中每月按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
19 | II | Month | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05中每月按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
20 | II | Month | 2013 |  | 2013-05之前全司RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
21 | II | Month | 2012 | RA | 全司每月数据汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 按照第十步中的噪点进行逐月汇总
22 | II | Month | 2012 | 融通 | 全司每月数据汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 同上
23 | II | Month | 2012 | RA | 全司每月按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
24 | II | Month | 2012 | 融通 | 全司每月按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
25 | II | Month | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
26 | II | Month | 2011 | RA | 全司每月数据汇总 | KSL | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 按照第十五步中的噪点进行逐月汇总
27 | II | Month | 2011 | 融通 | 全司每月数据汇总 | WZ | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  | 100% | 同上
28 | II | Month | 2011 | RA | 全司每月按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第十五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
29 | II | Month | 2011 | 融通 | 全司每月按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
30 | II | Month | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100%
31 | III | Day | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司每天数据汇总 | KSL | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100% | 按照第二十步中的噪点进行逐月汇总
32 | III | Day | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司每天数据汇总 | WZ | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100% | 同上
33 | III | Day | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司每天按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100% | 按照第二十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
34 | III | Day | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司每天按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
35 | III | Day | 2013 |  | 2013-01到2013-05中RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100%
36 | III | Day | 2012 | RA | 全司每天数据汇总 | KSL | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100% | 按照第二十五步中的噪点进行逐月汇总
37 | III | Day | 2012 | 融通 | 全司每天数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
38 | III | Day | 2012 | RA | 全司每天按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第二十五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
39 | III | Day | 2012 | 融通 | 全司每天按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
40 | III | Day | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-07 | 2014-03-07 |  | 100%
41 | III | Day | 2011 | RA | 全司每天数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第三十步中的噪点进行逐月汇总
42 | III | Day | 2011 | 融通 | 全司每天数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
43 | III | Day | 2011 | RA | 全司每天按门店数据汇总 | KSL | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 按照第三十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
44 | III | Day | 2011 | 融通 | 全司每天按门店数据汇总 | WZ | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  | 100% | 同上
45 | III | Day | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL | 2014-03-14 | 2014-03-14 |  | 100%
46 | IV | Day | 2013 | RA | 删除2013-05月模型中的历史数据 | YJ&KSL | 2014-03-14 | 2014-03-14 |  | 100%
47 | IV | Day | 2013 | 融通 | 从2013-05月开始往前面导入数据进入接口 | DY | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  | 100% | 融通数据与DY提供的数据源有差异（税额170.07元）
48 | IV | Day | 2013 | RA | 2013-05月历史数据的导入RA | YJ&KSL | 2014-03-18 | 2014-03-20 |  | 70% | 130024网点被修改过
49 | IV | Day | 2013 | RA | 核对RA新导入的数据 | KSL
50 | IV | Month | 2013 | RA | 继续导入数据入RA | YJ&KSL
Formulas:
End = 表1[[#This Row],[Start]]
End = [End, row below]
Start = [Start, row above]
Start = [Start, row above]+1

## SUPPLIER SALES_HIS
Data checking action plan
| Phase | Period | Year | System | Item | Responsible | Start | End | Hours | Process | Notes
1 | I | Year | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司供应商数据的汇总 | KSL |  |  |  | 100%
2 | I | Year | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司供应商数据的汇总 | WZ |  |  |  | 100%
3 | I | Year | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司供应商数据按门店汇总 | KSL |  |  |  | 100%
4 | I | Year | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司供应商数据按门店汇总 | WZ |  |  |  | 100%
5 | I | Year | 2013 |  | 2013-05之前全司RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
6 | I | Year | 2012 | RA | 全司供应商数据的汇总 | KSL |  |  |  | 100%
7 | I | Year | 2012 | 融通 | 全司供应商数据的汇总 | WZ |  |  |  | 100%
8 | I | Year | 2012 | RA | 全司供应商数据按门店汇总 | KSL |  |  |  | 100%
9 | I | Year | 2012 | 融通 | 全司供应商数据按门店汇总 | WZ |  |  |  | 100%
10 | I | Year | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
11 | I | Year | 2011 | RA | 全司供应商数据的汇总 | KSL |  |  |  | 100%
12 | I | Year | 2011 | 融通 | 全司供应商数据的汇总 | WZ |  |  |  | 100%
13 | I | Year | 2011 | RA | 全司供应商数据按门店汇总 | KSL |  |  |  | 100%
14 | I | Year | 2011 | 融通 | 全司供应商数据按门店汇总 | WZ |  |  |  | 100%
15 | I | Year | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
16 | II | Month | 2013 | RA | 2013-01到2013-05中每月数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第五步中的噪点进行逐月汇总
17 | II | Month | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05中每月数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
18 | II | Month | 2013 | RA | 2013-01到2013-05中每月按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
19 | II | Month | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05中每月按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
20 | II | Month | 2013 |  | 2013-05之前全司RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
21 | II | Month | 2012 | RA | 全司每月数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第十步中的噪点进行逐月汇总
22 | II | Month | 2012 | 融通 | 全司每月数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
23 | II | Month | 2012 | RA | 全司每月按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
24 | II | Month | 2012 | 融通 | 全司每月按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
25 | II | Month | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
26 | II | Month | 2011 | RA | 全司每月数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第十五步中的噪点进行逐月汇总
27 | II | Month | 2011 | 融通 | 全司每月数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
28 | II | Month | 2011 | RA | 全司每月按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第十五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
29 | II | Month | 2011 | 融通 | 全司每月按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
30 | II | Month | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
31 | III | Day | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司每天数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第二十步中的噪点进行逐月汇总
32 | III | Day | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司每天数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
33 | III | Day | 2013 | RA | 2013-01到2013-05全司每天按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第二十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
34 | III | Day | 2013 | 融通 | 2013-01到2013-05全司每天按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
35 | III | Day | 2013 |  | 2013-01到2013-05中RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
36 | III | Day | 2012 | RA | 全司每天数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第二十五步中的噪点进行逐月汇总
37 | III | Day | 2012 | 融通 | 全司每天数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
38 | III | Day | 2012 | RA | 全司每天按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第二十五步中的噪点进行逐月逐门店汇总
39 | III | Day | 2012 | 融通 | 全司每天按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
40 | III | Day | 2012 |  | 2012年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%
41 | III | Day | 2011 | RA | 全司每天数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第三十步中的噪点进行逐月汇总
42 | III | Day | 2011 | 融通 | 全司每天数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
43 | III | Day | 2011 | RA | 全司每天按门店数据汇总 | KSL |  |  |  | 100% | 按照第三十步中的噪点进行逐月逐门店汇总
44 | III | Day | 2011 | 融通 | 全司每天按门店数据汇总 | WZ |  |  |  | 100% | 同上
45 | III | Day | 2011 |  | 2011年全年RA系统与融通系统的数据差异 | KSL |  |  |  | 100%

## INVENTORY_HIS
Data checking action plan
| Phase | Period | Year | System | Item | Responsible | Start | End | Hours | Process | Notes
1 | I |  |  | RA | RA中商品历史库存部分的数据流整理 | KSL&YJ
2 | I |  |  | RA | 整理出RA中商品历史库存部分的所有表格 | KSL&YJ
3 | I |  |  | RA | 整理出RA中商品历史库存部分表格的关系 | KSL&YJ
4 | I |  |  | RA | 整理ODI中商品历史库存部分的接口 | KSL&YJ
5 | I |  |  | 融通 | 核查商品历史库存数据类型 | GD&DY
6 | I |  |  | RA | RA中供应商历史库存部分的数据流整理 | KSL&YJ |  |  |  |  | 库存历史数据量是否能够完全存放于RA中
7 | I |  |  | RA | 整理出RA中供应商历史库存部分的所有表格 | KSL&YJ
8 | I |  |  | RA | 整理出RA中供应商历史库存部分表格的关系 | KSL&YJ
9 | I |  |  | RA | 整理ODI中供应商历史库存部分的接口 | KSL&YJ
10 | I |  |  | 融通 | 核查供应商历史库存数据类型 | GD&DY
11 | II |  |  | RA | 确认库存历史数据的维度 | [5 empty] | 库存历史数据量是否能够完全存放于RA中
12 | III |  |  | RA | 出具库存历史数据接口文档 | KSL&YJ
13 | III |  |  | RA | 按照出具的库存历史数据在PX环境中进行商品历史库存数据的导入试验 | YJ
14 | III |  |  | RA | 核查PX环境中的测试导入商品库存历史数据是否准确 | KSL
15 | III |  |  | RA | 按照出具的库存历史数据在PX环境中进行供应商历史库存数据的导入试验 | YJ
16 | III |  |  | RA | 核查PX环境中的测试导入供应商库存历史数据是否准确 | KSL
17 | III |  |  | RA | 将核查无误的商品库存历史数据接口迁移到生产环境中 | YJ
18 | III |  |  | RA | 将核查无误的供应商库存历史数据接口迁移到生产环境中 | YJ

## Sheet1
12000180-湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 201301 | 268800 | 1512188.08
| 201302 | 10000 | 71162.41
| 201303 | 14520 | 89810.26
| 201304 | 16000 | 97282.05
| 201305 | 13160 | 83457.204 | 12000180 | 201305 | 11100 | 70925.564
| 201306 | 69800 | 402212.948 | 12000180 | 201306 | 36440 | 215279.91
| 201307 | 46680 | 278583.898 | 12000180 | 201307 | 30758 | 187447.042
| 201308 | 41020 | 258292.392 | 12000180 | 201308 | 22280 | 136300.474
| 201309 | 50264 | 315311.4972 | 12000180 | 201309 | 33008 | 209983.2132
| 201310 | 46240 | 291333.278 | 12000180 | 201310 | 41620 | 262479.488
| 201311 | 113078 | 664921.243 | 12000180 | 201311 | 74046 | 440230.0886
| 201312 | 240364 | 1502859.5776 | 12000180 | 201312 | 112192 | 722971.8572
12000189-湖南万容健康生活服务有限公司 | 201301 | 292660 | 2272881.98
| 201302 | 9130 | 74709.37
| 201303 | 15080 | 100425.62
| 201304 | 7390 | 57938.47
| 201305 | 9120 | 73641.998 | 12000189 | 201305 | 5300 | 37571.732
| 201306 | 21580 | 224343.604 | 12000189 | 201306 | 14900 | 149707.898
| 201307 | 19700 | 186074.504 | 12000189 | 201307 | 20418 | 192671.086
| 201308 | 32060 | 302492.292 | 12000189 | 201308 | 16560 | 154109.108
| 201309 | 36440 | 311955.272 | 12000189 | 201309 | 27080 | 232989.082
| 201310 | 85060 | 836188.752 | 12000189 | 201310 | 60800 | 568762.166
| 201311 | 155140 | 1465736.754 | 12000189 | 201311 | 47619 | 448832.9164
| 201312 | 105700 | 950991.504 | 12000189 | 201312 | 102680 | 890137.73