## summary
Issues List
| Phase | Period | Year | System | Item | Responsible | Start | End | Hours | Process | Notes | DY | I | Year | RA | 2010
1 | I | Day |  | RA | RA中销售与供应商销售存在差异 |  |  |  |  | 100% | 销售类型不同 | GD | II | Month | RMS | 2011
2 | I | Day |  | RA | RA供应商销售成本业务反映不正确 |  |  |  |  | 100% | 事实拉取不正确,应该选择供应商下面的成本 | KSL | III | Week | 融通 | 2012
3 | I | Day |  | ODI | RMS商品资料没有传入RA，导致该部分的销售数据缺失 | YJ |  |  |  |  | 几个月未曾发现过，无解 | WZ | IV | Day | ODI | 2013
4 | I | Month |  | 融通 | 子母表之间的数据差异 | WZ |  |  |  | 100% | salecostitem & salecost之间的数据问题:每个月差距300-600不等 | YJ |  |  |  | 2014
5 | I | Month |  |  | RA中按月汇总的销售表汇总时间越来越长 | [5 empty] | RA中按月汇总的销售表，都是通过创建物化视图来展现的，但是缺点是，随着时间的推移，创建物化视图所需要的时间越来越长
6 | I | Month |  | 融通 | BBG_RA_SLS_TRX_REF_V中的数据源 | DY |  |  |  | 100% | 数据源的数据与王姿的数据有差异--原因为语句提供有误
7 | I | Year |  | RA | 时间口径的确认 | KSL |  |  |  | 100% | 记账日期
8 | I | Year |  |  | 财务系统数据的时间口径确认 |  |  |  |  | 100% | 记账日期
9 | I | Year |  | RA | 历史数据源中的税额问题 | DY |  |  |  | 100% | 将进项税错用成销项税
10 | II | Day |  | RA | 数据的核查机制完善
11 | III | Year |  | RA | interface导出条目数受限 | [5 empty] | 5w条
12 | III |  |  | RA | RA登录权限的限制 | [5 empty] | 在不删除账户的情况下，禁止该账户登录
13 | III |  |  | RA | RA新账户的权限问题
14 | III |  |  | RA | 建模流程不清晰
15 | III |  |  | RA | RMS到RA的数据流整理
16 | III |  |  | RA | ODI数据故障清单

## 子母表之间的数据差异
子表
记帐日期 | 销售日期 | 销售数量 | 销售金额 | 成本金额 | 销售税额 | 成本税额
201212 | 201211 | 78.64 | 993.09 | 941.09 | 140.571 | 132.4386
201212 | 201212 | 60848549.57 | 575299943.98 | 502561892.07 | 69446131.9534 | 60658680.858
201212 | 201301 | 849.56 | 34195.77 | 31509.57 | 4938.0602 | 4553.3876
201212 | 201505 | 41.48 | 671.9 | 507.1 | 96.3314 | 72.8841
201301 | 201212 | -66.18 | -2650.76 | -2527.35 | -382.76 | -363.3294
201301 | 201301 | 66047099.44 | 684870708.07 | 604617136.5 | 83548336.6492 | 73468666.3631
201302 | 201301 | 13735.88 | 127151.4 | 114033.96 | 15573.2788 | 13945.4341
201302 | 201302 | 74055806.61 | 897791364.86 | 789936119.7 | 116240034.0563 | 102587596.0452
201303 | 201302 | 182.25 | 4639.82 | 4605.24 | 658.9093 | 659.0422
201303 | 201303 | 58998583.87 | 512752821.06 | 449585923.69 | 64484014.9916 | 56709949.2076
201304 | 201301 | 136.74 | 924.68 | 808.28 | 111.0235 | 96.8495
201304 | 201302 | 114.12 | 1100.05 | 862.64 | 152.701 | 119.5962
201304 | 201303 | 1636.21 | 13776.2 | 12236.53 | 1694.5607 | 1482.9965
201304 | 201304 | 62634136.38 | 523220162.95 | 461587459.33 | 64204203.4379 | 56653363.9606
201305 | 201304 | 119.94 | 771.89 | 583.93 | 104.6101 | 81.147
201305 | 201305 | 15664669.32 | 124586864.76 | 109457058.75 | 15386645.8046 | 13496277.5064
头表
记帐日期 | 销售日期 | 销售数量 | 销售金额 | 成本金额 | 销售税额 | 成本税额
201212 | 201211 | 78.64 | 993.09 | 941.09 | 140.53 | 132.45 | -0.041 | 0.011444 | 0.02917%
201212 | 201212 | 60848549.57 | 575299943.98 | 502561892.07 | 69445339.9 | 60658157.01 | -792.0534 | -523.848 | 0.001141%
201212 | 201301 | 849.56 | 34195.77 | 31509.57 | 4937.96 | 4553.41 | -0.10021 | 0.022377 | 0.002029%
201212 | 201505 | 41.48 | 671.9 | 507.1 | 96.33 | 72.89 | -0.0014046 | 0.005923 | 0.001458%
201301 | 201212 | -66.18 | -2650.76 | -2527.35 | -382.75 | -363.32 | 0.0099788 | 0.0094396 | 0.002607%
201301 | 201301 | 66047099.44 | 684870708.07 | 604617136.5 | 83547429.23 | 73468047.89 | -907.4192 | -618.4731 | 0.001086%
201302 | 201301 | 13735.88 | 127151.4 | 114033.96 | 15573.14 | 13945.34 | -0.13876 | -0.094128 | 0.000891%
201302 | 201302 | 74055806.61 | 897791364.86 | 789936119.7 | 116239171.36 | 102587159.99 | -862.6963 | -436.0552 | 0.0007422%
201303 | 201302 | 182.25 | 4639.82 | 4605.24 | 658.86 | 659.04 | -0.049271 | -0.0021806 | 0.007478%
201303 | 201303 | 58998583.87 | 512752821.06 | 449585923.69 | 64483142.07 | 56709642.63 | -872.9216 | -306.5776 | 0.001354%
201304 | 201301 | 136.74 | 924.68 | 808.28 | 111.02 | 96.85 | -0.0034657 | 0.0005432 | 0.003122%
201304 | 201302 | 114.12 | 1100.05 | 862.64 | 152.72 | 119.57 | 0.018984 | -0.026174 | -0.01243%
201304 | 201303 | 1636.21 | 13776.2 | 12236.53 | 1694.42 | 1483.2 | -0.14069 | 0.20349 | 0.008303%
201304 | 201304 | 62634136.38 | 523220162.95 | 461587459.33 | 64203519.96 | 56652929.61 | -683.4779 | -434.3506 | 0.001065%
201305 | 201304 | 119.94 | 771.89 | 583.93 | 104.62 | 81.19 | 0.0099365 | 0.042985 | -0.009499%
201305 | 201305 | 15664669.32 | 124586864.76 | 109457058.75 | 15386479.49 | 13496179.87 | -166.3146 | -97.6364 | 0.001081%