## 丁勇
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 解决方法
1 | BUG | 在客户化的商品供应商地点维护界面输入条件值后搜索没有记录显示 | 完成 | 丁勇 | 20140218 | 20140218
2 | 维护 | 己切门店在SIM做调拔全部以0发货导至RMS订阅端消费消息时报错 | 完成 | 丁勇 | 20140219 | 20140219
3 | BUG | 盘点存在重复记帐的记录 | 完成 |  | 20140302
4 | 维护 | 变价冲突检查无法完成 | 完成 | 丁勇 | 20140305 | 20140306
5 | BUG | 在future_cost没有商品供应商地点记录 | 完成 | 丁勇 | 20140307 | 20140307
6 | 维护 | 补差计算没有反应 | 完成 | 丁勇 | 20140311 | 20140312
7 | 维护 | 部分门店没有接收到库存快照 | 完成 | 丁勇 | 20140310 | 20140312
8 | 维护 | 特进价文件生成过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140322 | 20140322
9 | 维护 | 费用文件传USS过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140325 | 20140325
10 | 维护 | 调拔单传USS过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140402 | 20140402
11 | 维护 | 供应商补差计算过慢 | 完成 | 丁勇 | 20140402 | 20140402
12 | 维护 | 日结卡在RPM.NEW.ITEM.LOC批处理 | 完成 | 丁勇 | 20140403 | 20140403
13 | BUG | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140414 | 20140414
14 | BUG | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140418 | 20140505
15 | BUG | 预留或期望数量为负 | 完成 | 丁勇/包永康 | 20140505 | 20140522
16 | 需求 | 物流模式为直通的商品促销补差为库存补差时，物流的库存需参与补差 | 完成 | 丁勇 | 20140611 | 20140611
17 | 需求 | 盘点盈亏信息上传 | 完成 | 丁勇 | 20140620 | 20140622
18 | 需求 | 六大报表 | 完成 | 丁勇/苏锦宏 | 20140702 | 20140703
19 | 维护 | 大表数据定期清除 | 完成 | 丁勇 | 20140512 | 20140520
20 | 分析 | item_supp_country表中unit_cost与base_cost成本不一至 | 完成 | 丁勇 | 20140708 | 20140708
21 | 维护 | 一档单品折扣促销扣扣百分比做成了折扣金额导至售价全部变成了负数 | 完成 | 丁勇 | 20140710 | 20140710
22 | 维护 | 离职人员权限清理 | 完成 | 邓汝清 | 20140711 | 20140711
23 | 维护 | RPM中闭店门店从价格区域组进行删除 | 持续 | 丁勇 | 20140714
24 | 维护 | POSU，及返利计算较慢问题 | 完成 | 丁勇 | 20140714 | 20140714
25 | 维护 | 系统相互锁表，导至UC4批处理失败，重复生成文件 | 完成 | 丁勇/王勇昱 | 20140718 | 20140718
26 | 维护 | 供应商库存传VSS拆分 | 完成 | 丁勇 | 20140721 | 20140721
27 | 维护 | 订货生单较慢（有DM审核） | 分析 | 丁勇 | 20140721
28 | 维护 | 价格带分 | 完成 | 丁勇 | 20140718 | 20140720
29 | 维护 | 主档资料是W但商品地点资料是A，没有下发门店，且RMS发生了业务 | 完成 | 丁勇 | 20140805 | 20140805
30 | BUG | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140805 | 20140805
31 | BUG | CMX_ITEM_SUPP_COUNTRY_LOC物流模式与合同不一至（108条） | 完成 | 丁勇 | 20140806 | 20140806
32 | BUG | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140811 | 20140811
33 | BUG | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140825 | 20140825
34 | 维护 | 8月20号价格下接口数据积压过多导至接口被堵 | 完成 | 丁勇 | 20140825 | 20140826
35 | BUG | deal_item_loc_explode记录缺失原因分析 | 完成 | 丁勇 | 20140826 | 20140826
36 | BUG | 在途预留为负 | 完成 | 丁勇 | 20140911 | 20141022
37 | 维护 | 9月12价格大量刷新导至价格信息下发堵单及门店标签打印。 | 完成 | 丁勇 | 20140912 | 20140912
38 | 维护 | 192.168.100.91RMS数据库服务器U01磁盘空间满 | 完成 | 丁勇 | 20140918 | 20140918
39 | 维护 | EXDATA服务器重启相应的问题 | 完成 | 丁勇 | 20140922 | 20140922
40 | 维护 | DM订货生单失败问题 | 完成 | 丁勇 | 20140923 | 20140923
41 | 需求 | 固定价格变化信息文件生成支持一层商品 | 完成 | 丁勇 | 20140926 | 20140926
42 | 维护 | 10月7号有70多家POSU文件未生成 | 完成 | 丁勇 | 20141007 | 20141008
43 | 维护 | 120110莲城步行街店生成了帐存，但未盘点导至门店相应类别商品销售不出 | 完成 | 丁勇 | 20141016 | 20141016
44 | 维护 | 百万级促销价格信息生成文件的性能优化 | 完成 | 丁勇 | 20141016 | 20141028
45 | 需求 | 加工商品WAC定期刷新 | 完成 | 丁勇 | 20141027 | 20141027
46 | 需求 | 日均销量下发门店 | 完成 | 丁勇 | 20141028 | 20141105
47 | 维护 | 120011盘点生成帐存没有扣减当日销售 | 解决 | 丁勇 | 20141104 | 20141104
48 | 维护 | 无效的垃圾资料的清除（商品，商品供应商，供应商等） | 分析 | 丁勇 | 20141102

## 王勇昱
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | 部分新增商品供应商关系在PUB表中不存在 | 分析 | 王勇昱 | 20130902 | 20140930 | 之前有人进行过分析，但是无人对此BUG进行修复
2 | BUG | 门店降龙的文件偶尔会移到备份文件夹不进接口表 | 测试中 | 王勇昱 | 20130902 | ？ | 在ITF_FILE_LIST表中，对应的文件会提示“无法移除文件”，实际上文件已经被移除，考虑可能是异常重复调度，有一个调度被回滚，另一个调度找不到文件。 201310,201409集团对此程序分别做了两次升级，后续观察中
3 | BUG | 同一个商品同一天同一个地点若存在多种库存补差方式，会产生双倍的交易数据，但是库存又只扣减一次 | ？ | ？ | 20131101 | ？ | 之前反馈给了老余，但是不知道有没有进行过修正，2014年发生了1次，手工进行的修复
4 | 维护 | 2013年联营供应商销售成本及保底相关错误数据的处理 | 分析 | 王勇昱 | 20140120 | ？ | 由于涉及到销售成本和保底两个方面的内容，年底销售成本的重算未记录供应商编码，暂时无角度做此数据的分析
16 | BUG | 返仓单和退货申请上的返仓单号不对应 | 程序已修复/数据已修复大部分 | 王勇昱/包永康 | 20140215 | 20140301 | 同时审批多个地点的总部退货申请时，由于未判断地点，会把最后一条更新的记录覆盖之前已处理的记录，导致返仓单号，错误消息，单据状态，更新时间都不正确，且对于BIP会导致已切门店的返仓单号错误
91 | 需求 | RMS销售补差优化 | 暂挂 | 包永康/易磊 | 20140604
143 | 需求 | 海波龙与蔬果办数据核对 | 暂挂 | 王勇昱 | 20140702 |  | 脚本无问题，未给明确异常数据，无法核对
144 | 需求 | 供应商问题指引PPT | 暂挂 | 王勇昱 | 20140702 |  | 以界面截图+文字的形式做一份指引PPT,方便供应商自主查找问题
162 | BUG | 商品供应商国家地点上的进价和库存上面的进价不一致 | PX测试 | 王勇昱 | 20140715 |  | 1.更改主供应商，不会变更库存的UNIT_COST； 修改ITEM_LOC触发器关于供应商修改调用的包，增加同步进价； 2.包子哥建议不直接更新，而是通过变价单的形式处理
164 | 需求 | 商品地点是否可变价的批量维护方案 | 分析中 | 王勇昱 | 20140715 |  | 用导入的形式，考虑是否可以加入其他的状态进行导入，并且都可选填，不填不更新，减少目前商品地点导入需要资料过多的问题
174 | 需求 | 电子秤称码规则 | 暂挂 | 王勇昱 | 20140723
207 | 需求 | 供应商库存转换功能开发 | 测试中 | 王勇昱 | 20140808
208 | 需求 | 供应商进销存报表 | 分析中 | 王勇昱/姚亮 | 20140808
226 | BUG | 在从标准RPM接口转移数据至客制化价格接口时，每隔5分钟转移1条，传了10天才转完 | 暂挂 | 包永康 | 20140821 |  | promo_id='139337'
230 | 需求 | 对读取MOM文件数据偶发性丢失文件的情况建立监控机制 | 分析中 | 郭迪 | 20140827
245 | 需求 | BUG-787合同对仓库物流模式的修改 | 分析中 | 王勇昱 | 20140919 |  | 由于新增了一种仓库配送到仓库的特殊合同范围，且商品地点的货源方式与物流模式不一致的情况，需要查明产生这些数据的原因并进行修复 由于并未找到可能引起出错的代码，先修复数据，再在后期进行观察 20141027，跟踪到有此数据的产生，新做商品地点时，取的物流模式是正确的，但是通过合同更新版本来更新物流模式的，都会更新不到，程序里写的地点关联并没有进行虚拟仓库的转换
259 | BUG | 101192161 120023 在20140523 有数量2.3的库存差异 | 分析中 | 王勇昱 | 20141013 |  | 原因是在同时进行入库，事务冲突 入库开始--库存调整开始--库存调整完成--入库完成，入库后的数量覆盖了库存调整的数量，导致库存调整未体现
261 | 维护 | 历史返仓单不对应的退货申请的数据处理方案 | 分析中 | 王勇昱/苏锦宏 | 20141013 |  | 由于2014年7月前总部退货导入的BUG，导致很多返仓单对应不到退货申请，门店无法跟踪返仓单记录，目前有两种方案： 1.在BIP增加TSF的报表，不关联退货申请 2.针对在TSF中（from_loc,to_loc,tsf_no,item)有记录，而CMX_RETURN_DETAIL中没记录的，直接补充申请单记录，所有字段来源于TSF单据，
264 | 需求 | 降龙非生鲜盘点文本导入，左侧单号未排序 | 需求 | 唐标 | 20141014 |  | 数据库存储机制问题，考虑强制排序
| 需求 | 条码新标签模板设计 | 测试中 | 王勇昱 | 20141021
272 | 需求 | 供应商库存异常数据清理方案 | 分析中 | 王勇昱/包永康 | 20141021 |  | 对于负库存，采取老批次逐步冲减的形式，直至一方库存清0 必须要考虑批次合并的问题，因为仅仅是以批次冲减的形式，还是会产生负库存，这样就成了一个死循环了，尤其是单价不一致的，如何合并都会有很大的数据影响，目前讨论，对于批次合并，新产生的批次的单价，应该取最近批次的单价
273 | 需求 | 新建商品门店售价取值 | 测试中 | 王勇昱 | 20141022 |  | FORM,IMPORT 在调用标准包生产ITEM_LOC时，可以带入价格参数，采取区域价格二层最高价，测试可行
275 | 需求 | 联营单品管理分析 | 分析中 | 王勇昱 | 20141024
276 | BUG | 对商品一层添加二层商品时，会自动创建二层的商品地点，并且集成一层的属性，但是当存在一层商品地点为I状态时，创建的第二层也为I，根据现有规则，是不允许创建为I的商品地点的，因此提示报错 | 需求中 | 王勇昱 | 20141024 |  | 建议，在做此操作时，如果对应的地点一层为I状态，则不创建该地点的第二层
286 | 维护 | 口味商品800259235 在120028配送入库时重复进行了转换 | 分析中 | 王勇昱 | 20141103

## 王姿
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | 单据编码已经重复 | 已完成 | 王姿 | 2014-01-22 | 2014-01-22
2 | BUG | 供应商清场了要结算，帐面上还有库存不结算，实际库存为0 | 处理中 | 王姿 | 2014-01-22
3 | BUG | FDPSTP 中存在 ORACLE 错误 1400 原因：由于 ORA-01400: 无法将 NULL 插入 ("CUX"."CUX_DOC_STR_HEADERS"."AMOUNT") ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 50957 ORA-06512: 在 "APPS.CUX_DOC_IMP_PKG", line 1026 ORA-06512: 在 l | 已完成 | 王姿 | 2014-01-22 | 2014-01-23
4 | 维护 | 编码：100695903 生鲜称重商品的在降龙里是不可以销售，但是在SIM里是可以销售！还有内码也不准确在降龙系统里！请帮忙解决 | 已完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-06
5 | BUG | 店间调拨单据数据导EBS报单据重复 | 已完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-07
6 | BUG | 电商批发退接口，用加权平均算平均进价时(av_Cost * (STOCK_ON_HAND + IN_TRANSIT_QTY) + (CIWL.QTY * UNIT_COST_ECL_VAT))/ (STOCK_ON_HAND + IN_TRANSIT_QTY + CIWL.QTY) 除数计算得0报错 | 已完成 | 王姿 | 2014-03-07 | 2014-03-07
7 | BUG | 门店pos机经常出现收款死机后重启，商品数量自动变化（增加或减少） | 已完成 | 王姿 | 2014-03-30 | 2014-03-30
8 | 需求 | 掌商通接口开发 | 已完成 | 王姿 | 2014-04-29 | 2014-04-29
9 | 维护 | 门店异常销售提供 | 已完成 | 王姿 | 2014-05-15
10 | 需求 | EBS单据号同步VSS数据 | 已完成 | 王姿 | 2014/5/1-2014/5/30 | 2014-05-30
11 | 维护 | POS程序升级 | 已完成 | 王姿 | 2014-06-25 | 2014-06-25
12 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140102 | 20140102
13 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140125 | 20140125
14 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140127 | 20140127
15 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140310 | 20140310
16 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140331 | 20140331
17 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140422 | 20140422
18 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140430 | 20140430
19 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140604 | 20140604
20 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140617 | 20140617
21 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140620 | 20140620
22 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 20140623 | 20140623
23 | 维护 | 负库存关闭 | 已完成 | 王姿 | 20140624 | 20140624
24 | 维护 | 水果办配送单2014070300024，未下发至门店 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-09 | 2014-07-09
25 | 需求 | 电商批发退接口，库存+在途为负的情况，增加写库存补差 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-09 | 2014-07-09
26 | 维护 | 脚本升级 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-10 | 2014-07-10
27 | 需求 | 生鲜加工批发销售转调拔接口修改CMX_USS_STR_IF_SQL | 已完成 | 王姿 | 2014-07-11 | 2014-07-11
28 | 需求 | 出清清仓报表需求 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-13 | 2014-07-13
29 | 需求 | 生鲜加工批发销售CMX_IF_WF_SQL包修改 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-14 | 2014-07-14
30 | 需求 | 刷卡自动关联付款方式 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-15 | 2014-07-15
31 | BUG | 当于对子商品进行了入库，在没有转入主商品库存时，负库存不允许销售http://192.168.2.211:8080/i#browse/GZCL-38221 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-18 | 2014-07-18
32 | 需求 | 折价码淘汰后不马上删除，只改为停销，等过了180天后再删除 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-24 | 2014-07-24
33 | 需求 | 负库存前台销售退货 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-24
34 | 需求 | 促销、变价表上增加是否已打标签的字段 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
35 | 需求 | 允许非生钱商品入库进价改低 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
36 | 需求 | 促销、变价表上增加是否已打标签的字段 | 已完成 | 王姿 | 2014-07-25 | 2014-07-25
37 | 维护 | 除金海、广云外，其他门店的pos刷1.1.9.5,新银联版本号是1.2.9.6,需要手工升级，取消了盘点的功能 | 已完成 | 王姿 | 2014-08-19 | 2014-08-19
38 | 需求 | 祥龙刷2.2.6.6,那个标签打印的数据栏位调整了一下，修正收银员工作量分析里的那个农历日期问题 | 已完成 | 王姿 | 2014-08-19 | 2014-08-19
39 | 需求 | 猪肉卡测试 | 已完成 | 王姿 | 2014-09-23
40 | 需求 | 出清限量控制测试 | 已完成 | 王姿 | 2014-09-23
41 | 需求 | 掌商通预收银测试 | 进行中 | 王姿 | 2014-09-23
42 | 需求 | 广众微信电子券使用测试 | 已完成 | 王姿 | 2014-09-23
43 | 维护 | 财务月末关帐对帐 | 已完成 | 王姿 | 2014-10-03
44 | 维护 | 增量141008.sql | 已完成 | 王姿 | 2014/10/1-2014/10/7
45 | 维护 | 增量141009.sql | 已完成 | 王姿 | 2014-10-09
46 | 维护 | 增量141013.sql | 已完成 | 王姿 | 2014-10-13
47 | 维护 | POS机销售末上传 | 已完成 | 王姿 | 2014-10-14
48 | 维护 | 大标签格式调整 | 进行中 | 王姿 | 2014-10-15
49 | 维护 | 增量140929.sql | 已完成 | 王姿 | 2014-10-20
50 | 需求 | 掌商通补打标签功能 | 进行中 | 王姿 | 2014-11-07
51 | 需求 | 年度合同复制 | 进行中 | 王姿 | 2014-11-07
52 | 需求 | 掌商通收货功能 | 进行中 | 王姿 | 2014-11-07

## 杨进
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | RA中，供应商销售报表，当供应商编码和供应商名称分成二列时，数据不正确，当只有一列供应商编码或者一列供应商（编码+名称）时，数据都是正确的。 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-10
2 | 维护 | 2013年1月16日120210门店销售金额未设置含税(RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND),导致RA中,这个门店当日销售没有税额 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
3 | 维护 | Oracle BI Administration Tool登录RAAP1节点报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-01-21
4 | 需求 | 供应商出清销售报表（三个供应商，2013年11月12月） | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
5 | 需求 | 历史销售数据漏补 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-16
6 | 需求 | 零售类型销售报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-02-17
7 | 维护 | 历史销售数据错误 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-17
8 | 维护 | 重新抽取的历史销售的日期口径 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-18
9 | 维护 | 历史销售数据重新导入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-03-20
10 | 维护 | RA历史供应商销售核查 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-23
11 | 维护 | RA系统中2014.3.22日的地点-日期销售没有数据 | 已完成 | 杨进 | 2014-03-26
12 | 维护 | 2014.4.1的销售预算没有同步到RA | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
13 | BUG | RA中销售预算事实在BIEE中存在问题,造成报表没有对销售计划汇总求和 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-08
14 | 需求 | 门店可比标志，需要在RA中定义 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
15 | 需求 | RA中TOP排名累计占比报表开发 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-09
16 | BUG | RA中销售事实下面的“与上年同期相比的月初至今净销售额差异”，“与上年同期相比的年初至今净销售额差异”公式计算有问题。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-14
17 | 维护 | 昨日ra batch报错:inv和sls的sil部分,报错内容:ODI-1228: Task SIL_Retail_SalesTransactionFact (集成) fails on the target ORACLE connection ORACLE_BI_APPLICATIONS. Caused By: java.sql.SQLException: ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source tables merge /*+ APPEND */ into RADM.W_RTL_SLS_TRX_IT_LC_DY_F T部分报错 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
18 | 维护 | RA中缺失2012年8月份的供应商销售 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-17
19 | 维护 | 历史库存数据导入RA做准备工作 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
20 | 需求 | RA到货率事实修护。1、订单审批日期，订单失效日期，订单收货日期接入RA。2、没有收货的失效订单、已收货的订单但部分单品没有收货的接入RA。3、多次收货的订单单品重复问题处理。 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-22
21 | 需求 | 592个烟类商品的2013.1~2014.3销售报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
22 | 需求 | 历史来客数重新导入(记账日期) | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
23 | 维护 | RA中,周的定义的开始日期和结束日期,在报表中没有体现出来 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-24
24 | 需求 | 业务要求：RA中门店可比表示加入中文 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-29
25 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
26 | 需求 | 临时报表数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-04-30
27 | 维护 | RA中品牌销售数据不对，差异很大 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-04
28 | 维护 | RA每日商品库存核对机制建立 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-08
29 | 维护 | 海波龙系统反应销售成本不对 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-09
30 | 需求 | 印花活动周定义增加去年同期活动后增加23-26周. | 已完成 | 杨进 | 2014-05-12
31 | 维护 | 2014.2.23日RA销售数据有差异 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-19
32 | 需求 | RA中文件夹权限需要控制 | 已完成 | 杨进 | 2014-05-21
33 | 维护 | RA中订单的订货量数据不准确 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-10
34 | 需求 | 集团审计部报表需求：2013.1月～2014.5月各单品各门店入库、销售、退货、库存数据提取 | 已完成 | 杨进 | 2014-06-24
35 | 维护 | 门店区域变更（rms，38家门店） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-01
36 | 维护 | RA数据库迁移 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
37 | 维护 | RA商品库存汇总表修复 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03 | 2014-09-30
38 | 需求 | 农历对比问题（RA报表） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-03
39 | 需求 | 分经验属性的销售提供给（海波龙） | 已完成 | 杨进 | 2014-09-08
40 | 维护 | 列出RA从RMS取数的数据源清单，根据此清单来提前预报业务大数据量。 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-10
41 | 需求 | 集团审计部VIP会员卡消费记录报表 | 已完成 | 杨进 | 2014-09-22
42 | 需求 | RA中分经营属性的周转报表的模型开发 | 进行中 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014/11/31 | 供应商分经营属性报表的模型已经开发完毕,汇总表的经营属性字段已全部刷新完毕,单品分经营属性周转未开始
43 | 需求 | RA供应商库存核对机制建立 | 进行中 | 杨进 | 2014-07-04 | 2014/11/31
44 | 需求 | RA供应商历史库存导入 | 未开始 | 杨进 | 2014-07-04
45 | 需求 | RA历史商品库存修护，和海波龙数据一致 | 已完成 | 杨进 | 2014-07-04
46 | 需求 | RA供应商合同费用数据接入 | 未开始 | 杨进 | 2014-07-04
47 | 需求 | RMS和RA供应商销售历史数据核对及修复 | 进行中 | 杨进 | 2014-07-05 | 2014/11/31 | 供应商销售核查机制已经建立
48 | 需求 | 虚拟门店传入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-09-16
49 | 需求 | RA供应商库存数据修复 | 进行中 | 杨进 | 2014-11-17
50 | 维护 | 120215门店的销售预算在ZFL.BUDGET001中11月份的预算重复了,造成ODI报错了,通知罗湘江处理重复数据. | 已完成 | 杨进 | 2014-11-03 | 2014-11-03
51 | 需求 | 金利家电销售接入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-12-02 | 2015.4.21 | 商品销售从2015.3.26日起已接入RA
52 | 需求 | HYID接入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-12-03
53 | BUG | RA供应商销售过程中造成供应商销售业务翻倍问题 | 已完成 | 杨进 | 2014-12-03 | 2014-12-08 | 翻倍问题已经解决,但是需要几天时间修复翻倍数据
54 | 需求 | RA供应商库存月汇总事实建立. | 已完成 | 杨进 | 2014-12-02 | 2014-12-19
55 | 需求 | 印花刀具公司销售数据需求 | 已完成 | 杨进 | 2014-11-26 | 2014-11-27
56 | BUG | 2014.12月份的销售预算,120215门店重复 | 已完成 | 杨进 | 2014-12-02 | 2014-12-02
57 | 需求 | 生鲜办库存接入RA | 已完成 | 杨进 | 2014-12-29 | 2015-01-31
58 | BUG | 记库存联营商品取库存成本问题 | 已完成 | 杨进 | 2014-12-31 | 2015-01-09
59 | 需求 | RA-日期维度增加显示星期几 | 已完成 | 杨进 | 2014-12-21 | 2014-12-28
60 | 需求 | 销售补差报表接入RA | 进行中 | 杨进 | 2015-04-23
61 | 需求 | 金力销售历史数据导入RA | 进行中 | 杨进 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 导入2014年,2015年
62 | 需求 | 2015.5门店区域调整 | 未开始 | 杨进 | 2015-04-29
63 | 需求 | 2014年的12开头门店的75,76与139开头的大家电销售合并到一个门店编码下 | 进行中 | 杨进 | 2015-05-13 | 2015-05-20
64 | BUG | ETL_MOTHS_DATA.ksh月汇总方式修改 | 进行中 | 杨进 | 2015-05-18 | 2015-05-22 | 由新建删除物化视图修改为merge table方式
65 | BUG | RA的商品库存和供应商库存清理 | 进行中 | 杨进 | 2015-05-21 |  | 供应商库存已经清理完毕
66 | BUG | RA日结BBG_ETL_MONTH_DATA报错:ORA-12801: error signaled in parallel query server P009, instance rarac01:radb1 (1) | 进行中 | 杨进 | 2015-05-25 |  | 已报给郭迪,继续跟进

## 陈荣
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 维护 | 测试环境外挂UI导入数据异常 | 已已完成 | 陈荣 | 20140119 | 20140119
2 | 维护 | MA常温测试环境DB建立 | 已完成 | 陈荣 | 20140120 | 20140220
3 | 维护 | 返仓单起始单号修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140121 | 20140221
4 | 维护 | 返厂单起始单号修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140121 | 20140223
5 | 维护 | 冻库外挂商品存储代码修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140122 | 20140222
6 | 维护 | 家电外挂商品存储代码修改。 | 已完成 | 陈荣 | 20140122 | 20140222
7 | 维护 | 冻库测试环境库位维护 | 已完成 | 陈荣 | 20140123 | 20140225
8 | 维护 | 测试单据的生成 | 已完成 | 陈荣 | 20140126 | 20140228
9 | 维护 | JL堵单 | 已完成 | 陈荣 | 20140204 | 20140204
10 | 维护 | 测试单据记账结果查询 | 已完成 | 陈荣 | 20140207 | 20140207
11 | 维护 | 年前大批量取消TSF在途异常 | 已完成 | 陈荣 | 20140207 | 20140207
12 | 维护 | EIS无法登陆 | 已完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
13 | 维护 | 汇米吧批发退货未传EBS | 已完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
14 | 维护 | 入库记录和批次库存不相符 | 已完成 | 陈荣 | 20140208 | 20140208
15 | 维护 | 电商批发退测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140210 | 20140213
16 | 维护 | JL测试在接口无法进入正式表 | 已完成 | 陈荣 | 20140211 | 20140211
17 | 维护 | MA_JL测试环境无作业 | 已完成 | 陈荣 | 20140211 | 20140211
18 | 维护 | PX环境剩单异常，行文件丢失 | 已完成 | 陈荣 | 20140212 | 20140212
19 | 维护 | 某单品在途异常，由此查出大量直通取消单RMS未正常处理 | 已完成 | 陈荣 | 20140213 | 20140214
20 | 维护 | 外挂作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140214 | 20140214
21 | 维护 | 电商批发退脚本打到正式环境报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140218 | 20140218
22 | 维护 | 2个返仓单收货数量0有ASN却没PIX | 已完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
23 | 维护 | 调整change_return_po;执行频率 | 已完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
24 | 维护 | 蔬果仓一单品盘点，盘亏ERP处理了，盘亏却没记录 | 已完成 | 陈荣 | 20140219 | 20140219
25 | 维护 | MD17脚本打到测试环境 | 已完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
26 | 维护 | 电商批发退给的含税和未税的值一样 | 已完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
27 | 维护 | 电商批发退给的含税和未税的值一样需要外挂做修改或者RMS修改接入 | 已完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140226
28 | 维护 | 一个单品报损在BIP无体现 | 已完成 | 陈荣 | 20140224 | 20140224
29 | 维护 | 水果测试仓PUUTY无法登陆，找MA技术 | 已完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140225
30 | 维护 | 供应商有入库单，RMS和EBS却无记录 | 已完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140226
31 | 维护 | 仓库报800003466 报损三次RMS却只有2次记录 | 已完成 | 陈荣 | 20140225 | 20140226
32 | 维护 | MA外挂已分配库存异常 | 已完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
33 | 维护 | 电商批发退测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
34 | 维护 | 电商批发退脚本打到正式环境 | 已完成 | 陈荣 | 20140226 | 20140226
35 | 维护 | 冻库上线配置 | 已完成 | 陈荣 | 20140303 | 20140307
36 | 维护 | 江西作业报错PIX_CANCELRET | 已完成 | 陈荣 | 20140307 | 20140307
37 | 维护 | MD17测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140311 | 20140312
38 | 维护 | 精品水果对应关系维护 | 已完成 | 陈荣 | 20140313 | 20140313
39 | 维护 | 生鲜仓外挂作业表错 | 已完成 | 陈荣 | 20140316 | 20140316
40 | 维护 | 直通订单未传电商外挂 | 已完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
41 | 维护 | 精品水果对应关系维护 | 已完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
42 | 维护 | 蔬果系统打印错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140318 | 20140318
43 | 维护 | 生鲜MD17修改后重新测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140319 | 20140319
44 | 维护 | SLOTING磁盘空间 | 已完成 | 陈荣 | 20140319 | 20140319
45 | 维护 | RMS在途异常 | 已完成 | 陈荣 | 20140320 | 20140324
46 | 维护 | 保洁供应宝看不到集单 | 已完成 | 陈荣 | 20140324 | 20140324
47 | 维护 | MD客户化打到正式环境，重启3个PKMS | 已完成 | 陈荣 | 20140325 | 20140325
48 | 维护 | DS外挂和EAI库存与MA不一致 | 已完成 | 陈荣 | 20140325 | 20140325
49 | 维护 | 冻品返仓到仓库却不能返厂 | 已完成 | 陈荣 | 20140331 | 20140331
50 | 维护 | 老蔬果作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140401 | 20140401
51 | 维护 | 水果系统作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140402 | 20140402
52 | 维护 | 水果仓报表 | 已完成 | 陈荣 | 20140402 | 20140402
53 | 维护 | 返仓单条目数和门店发出不一致 | 已完成 | 陈荣 | 20140403 | 20140403
54 | 维护 | 电商测试环境7.193PUTTY无法登陆 | 已完成 | 陈荣 | 20140408 | 20140408
55 | 维护 | 返仓单审批数量大于批准数量 | 已完成 | 陈荣 | 20140408 | 20140408
56 | 维护 | 循环盘点需求提出 | 已完成 | 陈荣 | 20140409 | 20140408
57 | 维护 | 返仓单审批数量大于批准数量 | 已完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
58 | 维护 | 循环盘点取值异常测试和实装 | 已完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
59 | 维护 | 衡阳区域门店蔬菜直送切配送 | 已完成 | 陈荣 | 20140410 | 20140410
60 | 维护 | 冻品返仓到仓库却不能返厂 | 已完成 | 陈荣 | 20140411 | 20140411
61 | 维护 | 循环盘点BUG修复过程打到蔬果，电商，江西 | 已完成 | 陈荣 | 20140414 | 20140414
62 | 维护 | 子条码更新不到位 | 已完成 | 陈荣 | 20140415 | 20140415
63 | 维护 | 机构被停作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140417 | 20140417
64 | 维护 | 作业 | 已完成 | 陈荣 | 20140418 | 20140418
65 | 维护 | 批发销售由于MA内部没有主档，作业停止 | 已完成 | 陈荣 | 20140419 | 20140419
66 | 维护 | 机构被停作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140420 | 20140420
67 | 维护 | MA内部小数点取舍 | 已完成 | 陈荣 | 20140423 | 20140422
68 | 维护 | RMS主档和外挂不一致 | 已完成 | 陈荣 | 20140424 | 20140424
69 | 维护 | RTK_INPT_ITEM_LOC常温外挂表缺少唯一约束 | 已完成 | 陈荣 | 20140428 | 20140428
70 | 维护 | 生鲜库存对账处理 | 已完成 | 陈荣 | 20140505 | 20140505
71 | 维护 | 生鲜三个仓配送单堵单 | 已完成 | 陈荣 | 20140506 | 20140506
72 | 维护 | 生鲜仓盘盈取进价取的协议进价未取最近进价 | 已完成 | 陈荣 | 20140506 | 20140507
73 | 维护 | 水果仓作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140508 | 20140508
74 | 维护 | 蔬菜仓单据作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140512 | 20140512
75 | 维护 | 蔬菜仓传EBS报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140512 | 20140512
76 | 维护 | 水果仓批发单错录一个蔬菜编码 | 已完成 | 陈荣 | 20140513 | 20140513
77 | 维护 | 江西蔬菜配送取消运输费用加价 | 已完成 | 陈荣 | 20140515 | 20140515
78 | 维护 | 直送补货模块加导出功能 | 已完成 | 陈荣 | 20140515 | 20140515
79 | 维护 | 家电搬仓 | 已完成 | 陈荣 | 20140521 | 20140521
80 | 维护 | 蔬果系统DB迁移 | 已完成 | 陈荣 | 20140522 | 20140522
81 | 维护 | 江西光纤断网，蔬菜场次过期，订单过期 | 已完成 | 陈荣 | 20140523 | 20140523
82 | 维护 | RMS补货升级，影响部分门店紧急订货的生鲜订单 | 已完成 | 陈荣 | 20140525 | 20140525
83 | 维护 | 同一SKU多张DISTRO同时跑波茨在发票出现PKT内数量分配错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140526 | 20140526
84 | 维护 | 江西外挂作业错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140526
85 | 维护 | 拆分小数位数补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140529
86 | 维护 | 汇米吧收到货未见单 | 已完成 | 陈荣 | 20140530 | 20140530
87 | 维护 | 江西外挂作业错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140606 | 20140606
88 | 维护 | RMS当机，部分订单重复传输 | 已完成 | 陈荣 | 20140609 | 20140609
89 | 维护 | 电商搬仓 | 已完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
90 | 维护 | RF枪取不到任务 | 已完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
91 | 维护 | 供应商单品件装数跟RMS不一致 | 已完成 | 陈荣 | 20140620 | 20140620
92 | 维护 | 生鲜盘点外挂取值未处理 | 已完成 | 陈荣 | 20140621 | 20140627
93 | 维护 | 物流食堂批发要货界面需求 | 已完成 | 陈荣 | 20140622 | 20140622
94 | 维护 | 出库箱类型错误补丁，家电那边DISTRO不对的补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
95 | 维护 | 返仓单门店是记账，仓库反应是输入 | 已完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
96 | 维护 | 订单和入库单报表 | 已完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
97 | 维护 | RF取任务补丁升级 | 已完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
98 | 维护 | 批次库存无法退货 | 已完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
99 | 维护 | 返仓入库记账作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
100 | 维护 | 食堂批发功能打到测试环境并测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140627 | 20140627
101 | 维护 | 水果仓MA内部库存PIX修复 | 已完成 | 陈荣 | 20140630 | 20140630
102 | 维护 | 测试环境打通和单据测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140701 | 20140701
103 | 维护 | 语音拣货无法使用 | 已完成 | 陈荣 | 20140701 | 20140701
104 | 维护 | 汇米吧批发退货测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140702 | 20140702
105 | 维护 | 外挂批发功能测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140702 | 20140702
106 | 维护 | 汇米巴批发退货正式环境实施 | 已完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
107 | 维护 | 外挂批发功能实施 | 已完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
108 | 维护 | 江西档案问题 | 已完成 | 陈荣 | 20140703 | 20140703
109 | 维护 | 外挂内部库存不等 | 已完成 | 陈荣 | 20140704 | 20140704
110 | 维护 | 加工中心前期原材料要货和成品要货测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140707 | 20140707
111 | 维护 | 蔬菜直通订单测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140708 | 20140708
112 | 维护 | 外挂UI无法使用 | 已完成 | 陈荣 | 20140707 | 20140709
113 | 维护 | 部分江西门店没收到配送单 | 已完成 | 陈荣 | 20140710 | 20140710
114 | 维护 | 系统错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140412 | 20140412
115 | 维护 | 蔬果系统直配测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140714 | 20140714
116 | 维护 | 返仓单未进MA | 已完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
117 | 维护 | 蔬果测试环境作业重建 | 已完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
118 | 维护 | 常温环境INPT_PO_hdr/dtl数据清理 | 已完成 | 陈荣 | 20140715 | 20140715
119 | 维护 | 蔬果测试环境外挂UI重建 | 已完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
120 | 维护 | 蔬菜大直通测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
121 | 维护 | 金海店返仓MA看不到单据 | 已完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
122 | 维护 | 单品维护进仓单失败 | 已完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
123 | 维护 | 牛奶直通测试档案维护 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
124 | 维护 | 入库单取消数量异常 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
125 | 维护 | 直通订单未传电商外挂 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
126 | 维护 | 拆分小数点的补丁2打正式环境 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
127 | 维护 | 小菜直通测试完结跟踪 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
128 | 维护 | 返仓单未进MA | 已完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
129 | 维护 | 牛奶大直通测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
130 | 维护 | 20140718重复生单，造成外挂接口数据重复 | 已完成 | 陈荣 | 20140721 | 20140721
131 | 维护 | 江西传单作业错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140722 | 20140722
132 | 维护 | INPT_PO_HDR重复记录 | 已完成 | 陈荣 | 20140722 | 20140723
133 | 维护 | 江西INPT_PO_HDR重复处理逻辑修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
134 | 维护 | 江西蔬果批次库存无法返厂 | 已完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
135 | 维护 | CTRL+Y是快捷键收货 补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
136 | 维护 | RTK_INPT_接口数据清理 | 已完成 | 陈荣 | 20140724 | 20140724
137 | 维护 | 辐射上架补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
138 | 维护 | 生鲜报表 | 已完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
139 | 维护 | 辐射上架补丁撤销 | 已完成 | 陈荣 | 20140729 | 20140729
140 | 维护 | 牛奶大直通过程修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140729 | 20140729
141 | 维护 | 电商外挂过程修改脚本 | 已完成 | 陈荣 | 20140731 | 20140731
142 | 维护 | 返仓单收货数量超过申请数量 | 已完成 | 陈荣 | 20140731 | 20140731
143 | 维护 | 水果少单 | 已完成 | 陈荣 | 20140804 | 20140805
144 | 维护 | 订单卡中间表没进MA | 已完成 | 陈荣 | 20140805 | 20140805
145 | 维护 | 外挂取配送单报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140805 | 20140805
146 | 维护 | 商品账库存问题 | 已完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
147 | 维护 | 系统接口测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
148 | 维护 | 有文件没单据 | 已完成 | 陈荣 | 20140829 | 20140829
149 | 维护 | 外挂作业报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140831 | 20140901
150 | 维护 | FTP 文件丢失 | 已完成 | 陈荣 | 20140902 | 20140902
151 | 维护 | 电商批发退历史数据修复 | 已完成 | 陈荣 | 20140903 | 20140903
152 | 维护 | 物流食堂批发退货测试 | 已完成 | 陈荣 | 20140904 | 20140904
153 | 维护 | 配送单审核报错 | 已完成 | 陈荣 | 20140909 | 20140909
154 | 维护 | 江西档案问题 | 已完成 | 陈荣 | 20140909 | 20140909
155 | 维护 | 外挂存储类型修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140910 | 20140910
156 | 维护 | 商品主档问题 | 已完成 | 陈荣 | 20140910 | 20140910
157 | 维护 | 商品返仓到仓库无法返厂 | 已完成 | 陈荣 | 20140911 | 20140911
158 | 维护 | 电商补丁升级，外挂过程修改 | 已完成 | 陈荣 | 20140912 | 20140913
159 | 维护 | 电商后续升级补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140915 | 20140915
160 | 维护 | PCS上线准备,FTP，主档，脚本更新 | 已完成 | 陈荣 | 20140916 | 20140916
161 | 维护 | FTP吃文件后未写表，更新程序 | 已完成 | 陈荣 | 20140917 | 20140917
162 | 维护 | 生鲜单品对应供应商不对，无法订货 | 已完成 | 陈荣 | 20140919 | 20140919
163 | 维护 | 门店收货未来单 | 已完成 | 陈荣 | 20140922 | 20140922
164 | BUG | MA内部小数点取舍 | 已完成 | 陈荣 | 20140423 | 20140423
165 | BUG | 同一SKU多张DISTRO同时跑波茨在发票出现PKT内数量分配错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140526 | 20140526
166 | BUG | 拆分小数位数补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140529 | 20140529
167 | BUG | RF枪取不到任务 | 已完成 | 陈荣 | 20140612 | 20140612
168 | BUG | 拣货位上商品无法跟踪生产日期 | 已完成 | 陈荣 | 20140620 | 20140620
169 | BUG | 出库箱类型错误补丁，家电那边DISTRO不对的补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
170 | BUG | 解决同一SKU多张DISTRO同时跑不辞再次发票时出现OUTPKT内数量分配错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140624 | 20140624
171 | BUG | RF取任务补丁升级 | 已完成 | 陈荣 | 20140626 | 20140626
172 | BUG | 波茨在拆分合并STORE_DISTRO到PKT_DTL时错误 | 已完成 | 陈荣 | 20140716 | 20140716
173 | BUG | 拆分小数点的补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140718 | 20140718
174 | BUG | CTRL+Y是快捷键收货多出托盘 | 已完成 | 陈荣 | 20140723 | 20140723
175 | BUG | 辐射上架补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140728 | 20140728
176 | BUG | 常温RF拣货死机出现的PKT与出库箱异常补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
177 | BUG | 常温发票失败没有开启发票服务补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20140825 | 20140825
178 | BUG | 辐射上架补丁升级 | 已完成 | 陈荣 | 20140826 | 20140826
179 | BUG | 电商先进先出功能客户化补丁，把库位改为了追踪货箱，解决在库内按商品的生产日期优劣顺序分配拣货出库，而不是之前的按库位物理顺序拣货 | 已完成 | 陈荣 | 20140912 | 20140912
180 | BUG | 零拣库位上存在已消耗货箱时，影响客制化的人工指示上架的问题 | 已完成 | 陈荣 | 20140915 | 20140915
181 | 维护 | PCS订单文件生成错误 | 已完成 | 陈荣 | 20141008 | 20141008
182 | 维护 | 场次模块报错 | 已完成 | 陈荣 | 20141004 | 20141004
183 | 需求 | 水果仓线路更改 | 已完成 | 陈荣 | 20141008 | 20141008
184 | 需求 | 对于存储型（distro_type='1'),外挂传MA ( store_dept)为空 | 已完成 | 陈荣 | 20141009 | 20141009
185 | 维护 | 供应商资料传外挂文件无法接入 | 已完成 | 陈荣 | 20141013 | 20141013
186 | 维护 | 电商MA补丁 | 已完成 | 陈荣 | 20141020 | 20141020 | 补丁
187 | 维护 | 库存不能返厂 | 已完成 | 陈荣 | 20141022 | 20141022
188 | 维护 | 蔬果系统机构关联 | 已完成 | 陈荣 | 20141022 | 20141022
189 | 维护 | 常温外挂机构信息卡接口 | 已完成 | 陈荣 | 20141022 | 20141022
190 | 维护 | MA主档无单位 | 已完成 | 陈荣 | 20141023 | 20141023
191 | 维护 | 返仓单超收3002505747 | 已完成 | 陈荣 | 20141024 | 20141024
192 | 维护 | 外挂加产品类型 | 已完成 | 陈荣 | 20141029
193 | 需求 | 16个小菜切到水果MA | 进行中 | 陈荣
194 | 维护 | MA数据库迁移 | 已完成 | 陈荣 | 20141102 | 20141102
195 | 需求 | 重庆仓测试环境搭建 | 进行中 | 陈荣

## 苏锦宏
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 需求 | 高库存报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
2 | 需求 | 负库存报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
3 | 需求 | 负毛利报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
4 | 需求 | 畅销缺货报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
5 | 需求 | 应销未定报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
6 | 需求 | 无动销报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
7 | 需求 | 高库存报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
8 | 需求 | 负库存报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
9 | 需求 | 负毛利报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
10 | 需求 | 畅销缺货报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
11 | 需求 | 应销未定报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
12 | 需求 | 无动销报表FORM | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
13 | 需求 | 大类盈亏表-区间 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
14 | 需求 | 大类盈亏表-盘点序列 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
15 | 需求 | 单品损耗明细表-区间 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
16 | 需求 | 单品损耗明细表-盘点序列 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
17 | 需求 | 商品进销存报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
18 | 需求 | 大类进销存报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
19 | 需求 | 未完结单据清单（配送，调拨，返配，返厂） | 开发中 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141112
20 | 需求 | 商品地点资料清单 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
21 | 需求 | 商品地点库存清单 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
22 | 需求 | 折价销售汇总表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
23 | 需求 | 折价销售明细表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
24 | 需求 | 订货报表（优化） | 未启动 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
25 | 需求 | 返配汇总表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
26 | 需求 | 转换清单 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 待定
27 | 需求 | 拆售关系清单 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
28 | 需求 | 每日商品信息汇总表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
29 | 需求 | 门店单品周转查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
30 | 需求 | 门店大类周转报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
31 | 需求 | 门店周转报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
32 | 需求 | 品类周转报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
33 | 需求 | 大类周转报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
34 | 需求 | 中类周转报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
35 | 需求 | 即将逾期订单报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140315 | 20141130
36 | 需求 | DC配送汇总报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
37 | 需求 | 机构缺货报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
38 | 需求 | 订货入库跟踪报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
39 | 需求 | 标配库存跟踪报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
40 | 需求 | 非标配库存跟踪报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
41 | 需求 | 新品库存跟踪报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
42 | 需求 | DC经营单品数报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
43 | 需求 | 出清单查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
44 | 需求 | 出清整体查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
45 | 需求 | 清仓库存跟进查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
46 | 需求 | 出清汇总查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
47 | 需求 | 清仓进销存查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
48 | 需求 | 清仓销售查询 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140725 | 20141130
49 | 需求 | DM库存跟踪报表 | 测试中 | 苏锦宏 | 20140801 | 20141115
50 | 需求 | 包装销售价格异常报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140828 | 20141130
51 | 需求 | 招商合同费用 | 未启动 | 苏锦宏 | 20141030 | 20141231
52 | 需求 | RA周转数据 | 已完成 | 苏锦宏 | 20140905 | 20141130
53 | 需求 | 修改六大异常报表中三个添加库存平均成本和库存金额 | 进行中 | 苏锦宏 | 20141015 | 20141130
54 | 需求 | 合同BIP报表修改 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141010 | 20141130
55 | 需求 | 订货物化视图修改 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141104 | 20141130
56 | 需求 | BIP-库存调整报表 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141015 | 20141130
57 | 需求 | 标配非标配新品报表加状态更改日期创建日期等 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141028 | 20141130
58 | 需求 | 品类周转报表40 41大类归为加工品类 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141104 | 20141130
59 | 需求 | 出清清仓订货报表商品编码商品名称往前移 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141104 | 20141130
60 | 需求 | 订货入库跟踪报表增加订单日期和最后一次入库日期 | 已完成 | 苏锦宏 | 20141025 | 20141107

## 任重昊
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | BUG | V8华为工具条接续问题 | 电商子路说与ken联系内部请人解决 | 任重昊 | 20131226
2 | BUG | MA已经处理但是金力未发货减库存单据处理 | 已完成 | 任重昊 | 20140120
3 | BUG | 金力配送数据与EBS不符 | 已完成 | 任重昊 | 20140120 | 20140123
4 | BUG | 部分商品可卖数虚增差异 | 金力比对我司使用过程,同时修改过程差异 | 任重昊 | 20140101 | 20140301
5 | 需求 | 关于供应商补差数据在VSS展示 | 已完成 | 任重昊 | 20140121 | 20140128
6 | 维护 | 关于每日金力报错处理 | 进行中 | 任重昊 | 20140218
7 | 维护 | 海波龙的数据需求 | 已完成 | 任重昊 | 20140218 | 20140218
8 | BUG | 金力订单传到MA少了单品 | 已完成 | 任重昊 | 20140219 | 20140219
9 | BUG | 金力传到EBS的销售收入单少了电子券 | 已完成 | 任重昊 | 20140219 | 20140222 | 1.金力已经修改零售单同时补上缺失电子券 2.EBS需要先冲销再重新做正确单据
10 | BUG | 订单在途数出现负数 | 已完成 | 任重昊 | 20140225 | 20140227
11 | 维护 | 金力升级准备 | 已完成 | 任重昊 | 20140311 |  | 已经完成测试环境的176到177的版本升级。完成178版本电商测试
12 | 维护 | 业务问题导致供应商库存成本和往来余额错误 | 已完成 | 任重昊 | 20140314 | 20140314 | 手工做单重传单据EBS解决
13 | 维护 | 金力系统下的派工单没有下发到MA | 已完成 | 任重昊 | 20140403 |  | 手工插入0404所有金力派工单据，同时更新JLWEBSERVER
14 | 维护 | 解决无货协议机在电商售卖 | 已完成 | 任重昊 | 20140327 |  | 配置参数成功
15 | 维护 | 属性错误，电商与金力库存差异 | 已完成 | 任重昊 | 20140328 |  | 退货，调整协议，重开预售，重新售卖
16 | 维护 | 金力176到177版本升级 | 已完成 | 任重昊 | 20140402 | 20140403
17 | 维护 | 金力177到182版本升级 | 已完成 | 任重昊 | 20140618
18 | 需求 | 配合微信会员上线脚本准备 | 已完成 | 任重昊 | 20140615
19 | 需求 | 升级金力V8zbar工具条到无限制，以及备份机安装调试 | 已完成 | 任重昊 | 20140628
20 | BUG | 金力V7月结出现返利不能生成 | 进行中 | 任重昊 | 20140630 |  | 手工填写合同号，约定本月完成返利收入个性化开发;金力没有按时提供返利收入计算代码
21 | 维护 | 参与VSS数据核对及修复 | 已完成 | 任重昊 | 20140531
22 | 维护 | 参与CRM升级工具 | 已完成 | 任重昊 | 20140615
23 | 维护 | 参与JL刷卡银联机测试 | 已完成 | 任重昊 | 20140530
24 | 维护 | 金力182升级到190版本 | 已完成 | 任重昊 | 20140905 |  | 191升级包问题，已经重新更新到位
25 | 维护 | 惠惠亿家数据传输 | 已完成 | 任重昊 | 20140901 |  | 完成惠惠亿家数据传输部署，测试完成
26 | 维护 | 积分不能上传，CRM db负荷过大 | 已完成 | 任重昊 | 20140921 |  | 增加前置机数量，联系长益修改BFAPP程序，减少手机号码为1的卡号的轮询
27 | 需求 | 升级到200版本 | 进行中 | 任重昊 | 20141103 | 20141125 | 已完成测试环境升级，金力远程测试
28 | 需求 | 金力与MA接口开发 | 进行中 | 任重昊 | 20141103 | 20141219 | 金力提交文档，后续需要MA确认文档

## 邓汝青
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 需求 | 商品税率清理报表 | 已完成 | 邓汝清 | 20141009 | 20141009
2 | 需求 | 历史出货率数据调取 | 已完成 | 邓汝清 | 20141009 | 20141009
3 | 需求 | 联营保底清理 | 已完成 | 邓汝清 | 20141009 | 20141009
4 |  | RPM标准功能batch清单 | 已完成 | 邓汝清 | 20140915 | 20140915
5 | 需求 | PCS主档资料核对 | 已完成 | 邓汝清 | 20140918 | 20140918
6 | 需求 | 非食库存 | 已完成 | 邓汝清 | 20141013 | 20141014
7 | 需求 | 12-15大类销售和库存 | 已完成 | 邓汝清 | 20141016 | 20141016
8 | 需求 | 订货生单失败 | 进行中 | 邓汝清 | 每天检查
9 | 维护 | 供应商未发布原因检查 | 已完成 | 邓汝清 | 20141015 | 20141015
10 | 维护 | 供应商国家地点未发布原因检查 | 已完成 | 邓汝清 | 20141015 | 20141016
11 | 需求 | retek报表授权 | 已完成 | 邓汝清 | 20141013 | 20141013
12 | 需求 | 2014年5月份至今离司人员清理 | 进行中 | 邓汝清 | 20141014 | 20141015
13 | BUG | 商品发布表中存在一层商品垃圾数据 | 已完成 | 邓汝清 | 20141027 | 20141028
14 | 需求 | 清理门店FTP出错文件（已解决文件重复上传，约束增加条件，未解决字段过大，单号部分存在，无法移除文件） | 进行中 | 邓汝清 | 20141029 | 20141106
15 | 需求 | 供应商单品经营门店数和缺货门店数需求表和功能设计 | 已完成 | 邓汝清 | 20141103 | 20141104
16 | 需求 | 清理商品供应商表的垃圾文件 | 进行中 | 邓汝清 | 20141104 | 20141106
17 | 需求 | 清理当前系统中不存在的用户 | 进行中 | 邓汝清 | 20141105
18 | 需求 | 核对各岗位对应人员名单 | 进行中 | 邓汝清 | 20141105
19 | 需求 | 完善权限申请政策 | 进行中 | 邓汝清 | 20141105

## 符继坤
软维组工作计划跟踪表
SN | 分类 | 问题描述 | 状态 | 责任人 | 登记日期 | 预计完成日期 | 备注
1 | 需求 | 生鲜盘点末记账的损耗 | 已完成 | 符继坤 | 20140731 |  | 已完成
2 | 需求 | 集团审计1-6月新商品统计 | 已完成 | 符继坤 | 20140808 |  | 已完成
3 | 需求 | 空间管理商品清单 | 已完成 | 符继坤 | 20140826 |  | 已完成
4 | 需求 | 市场部供应商商品数据 | 已完成 | 符继坤 | 20140916 |  | 已完成
5 | 需求 | 营运二期报表 | 已完成 | 符继坤 | 20140923
6 | 需求 | 六大报表品项数检查 | 已完成 | 符继坤 | 20140715 |  | 持续进行
7 | 维护 | 每日检查维护 | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
8 | 需求 | 营运三期报表 | 进行中 | 符继坤 |  | 20141107
9 | 维护 | 新店基础数据验证 | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
10 | 需求 | 合同与收入管理部（供应商交易数量和金额） | 已完成 | 符继坤 | 20140923 |  | 持续进行
11 | 需求 | 审计（供应商2014年1-7月入库金额和退货金额） | 已完成 | 符继坤 | 20140823 |  | 已完成
12 | 需求 | 审计（供应商2014年1-7月销售额和成本额） | 已完成 | 符继坤 | 20140823 |  | 已完成
13 | 需求 | 商务卡付款销售数据 | 已完成 | 符继坤 | 20140715 |  | 持续进行
14 | 需求 | 熟悉 价格模块流程，解决促销发生的问题 | 进行中 | 符继坤 | 20141020 |  | 正进行
15 | 需求 | 营运三期报表开发并测试 | 进行中 | 符继坤 | 20141020 | 20141130 | 正进行
16 | 需求 | 问题与事故记录表 | 进行中 | 符继坤 | 20141020 |  | 正进行
17 | 需求 | 7月-10月离职人员权限清理 | 已完成 | 符继坤 | 20141021
18 | 需求 | 部分form培训资料 | 已完成 | 符继坤 | 20140820
19 | 需求 | 营运三期测试及其培训文档 | 进行中 | 符继坤 | 20141106 | 20141130
20 | 需求 | 用户申请权限流程梳理（三步计划） | 未开始 | 符继坤 | 20141106 | 20141114
21 | 需求 | 离职人员权限清理 | 未开始 | 符继坤 | 20141106 | 20141114
22 | 需求 | BIP清理 | 未开始 | 符继坤 | 20141106 | 20141114