## 杨进
序号 | 申报日期 | 申报人 | 申报部门 | 问题描述 | 登记人 | 原因分析 | 问题分类 | 处理人 | 处理状态 | 解决日期
1 | 2013-12-20 | 杨进 | 信息部 | 最近一周,每晚的日结,从RMS传数据到RA时,经常卡在某一个或多个ksh,显示一直在执行. | 杨进 | 经过分析,原因是ODI的代理所使用的JVM内存不够,导致卡起,联系何德辉,调大JVM内存 | odi | 郭迪 | 已处理 | 2013-12-22
2 | 2014-01-10 | 杨晓春 | 商品部 | RA中，供应商销售报表，当供应商编码和供应商名称分成二列时，数据不正确，当只有一列供应商编码或者一列供应商（编码+名称）时，数据都是正确的。 | 杨进 | RPD模型中包含有CUR表,但是BIEE模型当初开发时,没有不是使用CURRENT模式,是as was模式,处理办法:RPD中,把cur标的映射在业务层取消,更新各节点RPD文件,重启BI | biee | 杨进 | 已处理 | 2014-01-14
3 | 2014-01-21 | 杨进 | 信息部 | 2013年1月16日120210门店销售金额未设置含税(RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND),导致RA中,这个门店当日销售没有税额 | 杨进 | 120210门店在RMS.STORE.VAT_INCLUDE_IND未设置成Y,所以没有税额,删除RA中1月16日销售数据,然后重传销售数据到RA | ODI | 杨进 | 已处理 | 2014-01-21
4 | 2014-01-21 | 杨进 | 信息部 | Oracle BI Administration Tool登录RAAP1节点报错 | 杨进 | RAAP1节点down掉,重启后提示错误信息,联系何德辉处理 | BIEE | 何德辉 | 已处理 | 2014-01-22
5 | 2014-02-17 | 余学明 | 信息部 | 供应商出清销售报表（三个供应商，2013年11月12月） | 杨进 |  | 客制化报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-02-17
6 | 2014-02-16 |  | 业务部门 | 历史销售数据漏补 | 杨进 |  | ODI
7 | 2014-02-17 |  |  | 零售类型销售报表 | 杨进 |  | 客制化报表 | 杨进
8 | 2014-03-17 | 杨进 | 信息部 | 历史销售数据错误 | 杨进 | 经过ra和融通数据的核查比对，找到历史销售数据源表错误的原因，在计算成本时，税率取值错误，重新让丁勇那边抽取历史销售数据 | 历史数据 | 丁勇 | 已处理 | 2014-03-20
9 | 2014-03-18 | 杨进 | 信息部 | 重新抽取的历史销售的日期口径 | 杨进 | 确认第二次倒入的历史销售数据是按照记账日期。 | 历史数据 | 杨进 | 已处理 | 2014-03-18
9 | 2014-03-20 | 杨进 | 信息部 | 历史销售数据重新导入RA | 杨进 | 由于之前的历史销售数据错误，所以需要删除数据并重新导入。导入日期范围：2012.1.1~2013.5.7 | 历史数据 | 杨进 | 已处理 | 2014-04-04
10 | 2014-03-23 | 杨进 | 信息部 | RA历史供应商销售核查 | 杨进 |  | 历史数据 | 杨进 | 已处理 | 2014-03-23
11 | 2014-03-26 | 杨进 | 商品部 | RA系统中2014.3.22日的地点-日期销售没有数据 | 杨进 | 汇总表W_RTL_SLS_LC_DY_A没有3.22的数据，在UC4中，由BBG_SLSLDPLP.KSH调用ODI接口往W_RTL_SLS_LC_DY_A表插入数据，因为报错了，所以只有这个表没有插入数据，重新导3.22日数据 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-03-26
12 | 2014-04-08 | 杨晓春 | 商品部 | 2014.4.1的销售预算没有同步到RA | 杨进 | RA销售预算是到大类-门店-日前级别,是从ZFL.BUDGET001@SCB_DBLINK取数的，补传2014.4.1导入RA | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-08
13 | 2014-04-08 | 杨晓春 | 商品部 | RA中销售预算事实在BIEE中存在问题,造成报表没有对销售计划汇总求和 | 杨进 | 修改BIEE PRD,取消item逻辑级别,并更新到节点1,节点2,共享节点,重启BI. | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-08
14 | 2014-04-09 | 罗湘江 | 商品部 | 门店可比标志，需要在RA中定义 | 杨进 | 与胖哥沟通，从RMS.store.mall_name做为门店可比标志，修改ODI接口，把该字段接入RA，传入了RA,W_INT_ORG_ATTR_D.ORG_ATTR9_NAME，修改PRD模型,把ORG_ATTR9_NAME加到维度下,命名为:BBG Comp Flag,保存PRD模型 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-09
15 | 2014-04-09 | 杨晓春 | 商品部 | RA中TOP排名累计占比报表开发 | 杨进 | 协助杨晓春RA中TOP排名累计占比报表开发 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-09
16 | 2014-04-14 |  | 业务部门 | RA中销售事实下面的“与上年同期相比的月初至今净销售额差异”，“与上年同期相比的年初至今净销售额差异”公式计算有问题。 | 杨进 | 经查:公式为:(今年-去年)/去年*100%,修改RADM.W_LOCALIZED_STRING_G,显示名称改为:与上年同期相比的月初至今净销售额增长比(%),与上年同期相比的年初至今净销售额增长比(%). | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-14
17 | 2014-04-17 |  | 信息部 | 昨日ra batch报错:inv和sls的sil部分,报错内容:ODI-1228: Task SIL_Retail_SalesTransactionFact (集成) fails on the target ORACLE connection ORACLE_BI_APPLICATIONS. Caused By: java.sql.SQLException: ORA-30926: unable to get a stable set of rows in the source tables merge /*+ APPEND */ into RADM.W_RTL_SLS_TRX_IT_LC_DY_F T部分报错 | 杨进 | 处理办法:TRUNCATE TABLE RA_RMS.C_LOAD_DATES; TRUNCATE TABLE RADM.C_LOAD_DATES; 然后在UC4中restart batch. | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-17
18 | 2014-04-17 | 杨晓春 | 商品部 | RA中缺失2012年8月份的供应商销售 | 杨进 | 原因:BBG_RA_SLS_SC_DY_A没有2012.8月的数据,从BBG_RA_SLS_SC_LC_DY_A抽取数据补入.然后物化视图BBG_RA_SLS_SC_MN_A刷新数据. | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-17
19 | 2014-04-22 |  | 信息部 | 历史库存数据导入RA做准备工作 | 杨进 |  | RA | 杨进 | 未完成
20 | 2014-04-22 |  | 信息部 | RA到货率事实修护。1、订单审批日期，订单失效日期，订单收货日期接入RA。2、没有收货的失效订单、已收货的订单但部分单品没有收货的接入RA。3、多次收货的订单单品重复问题处理。 | 杨进 |  | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-22
21 | 2014-04-24 |  | 业务部门 | 592个烟类商品的2013.1~2014.3销售报表数据提取 | 杨进 |  | 临时报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-04-24
22 | 2014-04-24 |  | 信息部 | 历史来客数重新导入(记账日期) | 杨进 |  | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-24
23 | 2014-04-24 | 杨晓春 | 商品部 | RA中,周的定义的开始日期和结束日期,在报表中没有体现出来 | 杨进 |  | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-24
24 | 2014-04-29 | 罗湘江 | 商品部 | 业务要求：RA中门店可比表示加入中文 | 杨进 | ODI来解决 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-04-29
25 | 2014-04-30 |  | 市场部 | 临时报表数据提取 | 杨进 |  | 临时报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-04-30
26 | 2014-04-30 |  | 杂货部 | 临时报表数据提取 | 杨进 |  | 临时报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-04-30
27 | 2014-05-04 |  | 商品部 | RA中品牌销售数据不对，差异很大 | 杨进 | 此为BUG，修护BUG | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-05-10
28 | 2014-05-08 |  |  | RA每日商品库存核对机制建立 | 杨进 | 每日的商品地点的库存差异清单加入到ODI的SDE部分，此部分用于检查那些商品地点的库存产生了差异，然后再把这部分商品的库存传入RA | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-05-15
29 | 2014-05-09 |  | 海波龙 | 海波龙系统反应销售成本不对 | 杨进 | 海波龙销售成本SQL修改 | 海波龙 | 杨进 | 已处理 | 2014-05-11
30 | 2014-05-12 |  |  | 印花活动周定义增加去年同期活动后增加23-26周. | 杨进 |  | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-05-12
31 | 2014-05-19 |  |  | 2014.2.23日RA销售数据有差异 | 杨进 | 删除2.23日RA数据，重传。OK,完成，检查2013.2.21-3.20日RA销售数据。 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-05-19
32 | 2014-05-21 |  |  | RA中文件夹权限需要控制 | 杨进 | ra文件夹权限问题解决 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-05-21
33 | 2014-06-10 |  |  | RA中订单的订货量数据不准确 | 杨进 | 发现BUG：RA收到的订单的订货量是RMS.ORDLOC.QTY_PRESCALED，而不是RMS.ORDLOC.QTY_ORDERED+RMS.ORDLOC.QTY_CANCELLED,修改接口，并准备修护历史数据。 | RA | 杨进 | 已处理 | 2014-06-20
34 | 2014-06-24 |  |  | 集团审计部报表需求：2013.1月～2014.5月各单品各门店入库、销售、退货、库存数据提取 | 杨进 |  | 临时报表 | 杨进 | 已处理 | 2014-06-24
35
36
37
38
39
40