## Sheet1
序号 | 工作项 | 责任人 | 计划完成日期 | 状态
1) 系统权限安全整改
1.1 | 整理EBS、RETEK、商友、JDE、SIEBEL、MA、IBBG等7大系统的初始用户权限清单表和角 色设置清单表。 | 王刚华、各应用经理 | 8月30日 | 已完成
1.2 | 信息审计部、信息部组织业务部门、风险、财务等部门对各系统权限清单、岗位角色表进 行风险评估,识别角色冲突,形成《不兼容职责表》初稿。 | 陈杨、王刚华 | 9月 30 日 | 已完成
1） | 提出不相容职务； | （内控部） | 待定
2） | 提出各系统的角色冲突表； | （IT） | 待定
3） | 标识各系统中用户权限的冲突项； | （业务、IT） | 待定
4） | 评估用户权限的冲突项是否可接受； | （风险、审计） | 待定
5） | 清理不可接受的权限冲突项； | （业务部门、IT） | 待定
1.3 | 信息审计部、信息安全部组织相关部门对《不兼容职责表》初稿中系统的权限冲突事项 确定控制规则(规避、转移、缓解、接受),形成完整的《系统权限冲突表》,经业务、风险、财务、 信息审计确认后发布实行。 | 熊林鹏、黎建 | 11月3O日
1.4 | 按照《系统权限冲突表》内容,进行7大系统的用户权限清理。 | 王刚华、各应用经理 | 12月31日
1.5 | 即日起,新信息系统上线,均须提交《用户权限清单表》、《角色设置清单表》和《系统权 限冲突清单》给信息部PM0存档,否则系统上线评估不通过。 | 蒲振 | -
2) EBS系统权限安全整改
2.1 | 对于EBS系统中存在非账务人员有操作权限的问题,请EBS运维组对原始数据进行清查, 后期启用SSOA系统用户权限申请流程,进行用户岗位权限管控。 | 陈仰春 | 9月30日 | 已完成
2.2 | 对于EBS系统中区域财务用户的系统权限(会计和出纳权限)过大。经确认,EBS出纳职 责并无实际付款权限。请EBS组修改系统出纳职责名称,如门店财务。 | 陈仰春 | 8月31日 | 已完成
2.3 | 匿名帐号必须对应到个人,可考虑将系统管理权限直接授予个人帐号。 | 陈仰春 | 8月31日 | 已完成
2.4 | 会计律师事务所外审需查询EBS数据,只提供数据查询杈限,并在外审完成后进行权限关 闭,同时清查现有EBS系统,如有则进行关闭。 | 陈仰春 | 8月31日 | 已完成
3) RETEK系统权限安全整改
3.1 | 存在离职人员未清理问题,RETEK系统将与PS系统集成,导出离职人员名单,关闭权限; 对以后离职人员与PS系统对接,帐号会自动停用。 | 佘学明 | 10月31日前
3.2 | 系统中合同审批权限分配不合理的问题。实际情况是合同审批仍走纸质审批流程,系统中 仅是数据录入复核。目前正在规范流程、审批杈限,并实现SSOA系统线上审批流程。 | 余学明 | 9月30日前 | 暂未完成
3.3 | 补差权限过大问题。需对接超市人资BP,排查权限过大问题,及时禁用。 注：针对补差等关键点出台权限矩阵，以后授权严格按照3个权限表执行，审批根据权限角色/职责表以及申请方提供的组织架构。 | 余学明 | 9月3O日前 | 暂未完成
3.4 | DM促销权限分配问题。余学明部长指出DM促销业务权限是有的,岗位人员存在不清楚怎 么使用的情况,需要培训。 | 余学明 | 10月30日前
4) | EBS每半年做一次用户杈限清查,清查须保存相应记录。 | 陈仰春 | 12月31日 | 上半年已完成，下半年再清理
| RETEK每半年做一次用户杈限清查,清查须保存相应记录。 | 余学明 | 12月31日 | 之前有清理过，下半年再清理
5) | 制定异动人员的账号禁用规则,各系统与PS人资系统进行人员异动信息对接。 | 黎建 | 9月30日前 | 已完成
| 商友（长益） | 罗平 |  | 已完成
| EBS | 陈仰春 |  | 已完成
| IBBG-销售 | 张志林 |  | 已完成
| RETEK | 余学明 | 延至10月31日 | 进行中
| JDE | 宋露琼/曹小波 |  | 延期
| SIEBEL（1、先实名制切换） | 陈宇 |  | 延期
| MA | 谢维 |  | 延期
| IBBG-订货（取消） | 张志林 |  | 延期
| IBBG-库存 | 张志林 |  | 延期
6) | 信息系统权限管理制度中完整性和有效性问题,由信息部在12月31日前完成优化和发布。 | 王刚华 | 12月31日
7) | 帐号密码安全控制,请应用经理针对7大系统的密码定期更改、密码复杂度控制等功能,反馈 具体的实施方案。 | 各应用经理 | 8月30日
| EBS | 陈仰春 |  | 已完成
| 商友（长益）（过了维保，没办法改） | 罗平 |  | 延期
| IBBG-销售（统一用户平台，已OK） | 张志林 |  | 延期
| RETEK（长度、复杂度有，定期更改没有，是数据库用户，暂保持不变） | 余学明 |  | 延期（账户是数据库用户，不便更改）
| JDE | 宋露琼/曹小波 |  | 延期
| SIEBEL（有策略没生效；2、与账号调整一并做） | 陈宇 |  | 延期
| MA | 谢维 |  | 延期
| IBBG-订货（取消） | 张志林 |  | 延期
| IBBG-库存（已OK） | 张志林 |  | 延期
8) | 系统权限管理制度培训已在6月份进行,请信息安全部将培训资料、签到记录反馈信息审计部。 | 黎建 | 8月15日前