## 2016年信息安全改善计划
2016信息安全改善计划
风险描述及改善建议 |  | 负责部门 /角色 | 责任人 | 参与部门 /角色 | 重要性(估) 5为最高 | 威胁发生 可能性(估) | 行动计划 | 计划完成日期 | 状态
1 | EBS备份无法有效还原，当遇到恶意破坏（例如网络攻击、病毒等）、自然灾害等威胁时，数据可能丢失
EBS / RETEK容灾方案 |  | 系统管理部 | 刘琳娜 | 应用部 | 5 | 3 | Active Data Guard，计划实施时间：设备到位后一个月内可完成；计划于2016年底前完成 | 2016-12-31 | 计划
2 | 网络架构安全性不足，无法有效发现、拦截内部网络攻击，我司已有因网络攻击造成泄密的案例
购买网络安全设备并合理进行安全配置 |  | 系统管理部 | 马雄 | N/A |  |  | 讨论分析现状与网络方案设计 | 2016-04-30 | 已完成
[7 empty] | 方案评审 | 2016-05-31 | 已完成
[7 empty] | 设备采购 | 2016-10-20 | 计划
[7 empty] | 方案实施 | 2016-11-30 | 计划
[5 empty] | 5 | 2 | 验收 | 2016-12-15 | 计划
3 | 应用系统、数据库系统密码策略、错误尝试锁定策略不足
Siebel系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 系统管理部 | 陈宇 | 王晖 |  |  | 检查系统密码现有策略，及系统控制 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 制定密码修改方案 | 2016-10-31 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-11-10 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-12-10 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-20 | 计划
PS系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 系统管理部 | 陈淑敏 | 王晖 |  |  | 方案制定 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-10-31 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-20 | 计划
长益-商友系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 百货信息 | 罗平 | 王晖 |  |  | 系统中没有签维保，无法修改程序，此系统与前台是连通的，如果后台设置了强制策略，那么前台键盘没有字母和特殊字符，无法进入前台
金力系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 家电信息 | 任重昊 | 郭迪 |  |  | 制定密码修改方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-13 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-10 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
POS系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 超市信息 | 余学明 | 郭迪 |  |  | 制定密码策略（由于收银员使用是数字小键盘，无字母和特殊符号，故建议降低复杂度的组合要求） | 2016-09-10 | 已完成
[7 empty] | 方案评审 | 2016-09-12 | 已完成
[7 empty] | 方案开发与实施 | 2016-09-30 | 已完成
[7 empty] | 验收 | 2016-10-20 | 计划
EBS系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 应用管理部 | 文艳 | 李海玲 |  |  | 制定密码策略 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-09 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
餐饮卡系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 百货信息 | 邓宗勇 | 李海玲 |  |  | 制定密码策略方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-09 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
B2B系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 物流信息 | 张志林 | 李海玲 |  |  | 制定密码策略方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-09 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
NC资金系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 应用管理部 | 朱彩霞 | 李海玲 |  |  | 系统密码策略已启用 |  | 已完成
海波龙系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 应用管理部 | 侯智雄 | 侯智雄 |  |  | 开发密码长度及校验增强功能（需开发外挂代码） 备注：系统不具备复杂度校验、错误次数锁定等功能 | 2016-10-31 | 计划
SSOA系统 1)应用账户密码策略及数据库密码策略修改（密码组成方式：字母（不限制大小写）+数字+特殊符号，长度8位以上，定期变更时间1年/1次）； 2)应用账户密码登录尝试错误锁定次数，建议为5次自动锁定 |  | 应用管理部 | 胡赛徽 | 杨迪 |  |  | 编制方案 | 2016-08-26 | 已完成
[7 empty] | 方案评审 | 2016-09-02 | 已完成
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-09-23 | 已完成
[7 empty] | 验收 | 2016-09-30 | 已完成
4 | 上线测试与评审不足，未完善安全控制的系统会遭受各种类型的威胁，造成数据丢失、数据泄露、系统不可用等风险
完善上线评审流程并发布 |  | 信息安全与综合管理部 | 蒲振 | 王刚华/刘琳娜 |  |  | 下一轮修订项目管理制度时一并完善，预计12月份开始修订完成并发布。王刚华部长要求10底完成。 |  | 计划
5 | 离职人员账号及权限未及时告知、统计、处理、反馈，有非授权使用风险。
Siebel系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 系统管理部 | 陈宇 | N/A |  |  | 业务较特殊，会员系统账号为门店编码类型，不绑定到个人，具体操作由门店进行控制。（人员离职时，需要由管理人员签字确认“修改账号密码”）
PS系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 系统管理部 | 陈淑敏 | N/A |  |  | PS系统，系统中对员工办理好离职操作后，账号会自动冻结 |  | 已有功能
长益-商友系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 百货信息 | 罗平 | N/A |  |  | 系统已接收在职人的工号，一个月判断一次非在职人员将权限收回 | 2016-09-30 | 已完成
金力系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 家电信息 | 任重昊 | N/A |  |  | 因没有与PS的接口，同时金力编码生成按不同部门是有编制规律，不能完全按照流水码去直接生成，所以没有对接PS，但是总部离职人员需要来确认权限的取消动作的，门店的没有包含。 | 2016-09-30 | 已有控制机制
POS系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 超市信息 | 余学明 | N/A |  |  | 因门店系统是分布式部署,将控制加入到人力管理流程 | 2016-11-15 | 计划
EBS系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 应用管理部 | 文艳 | N/A |  |  | 目前人资PS系统离职，会通过老OA将数据传递到EBS，自动将离职人员信息的失效 |  | 已有控制机制
餐饮卡系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 百货信息 | 邓宗勇 | N/A |  |  | 与人资部门沟通员工离司或异动信息加入到管理流程及时通知信息部 | 2016-11-30 | 计划
B2B系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 物流信息 | 张志林 | N/A |  |  | 与人资部门沟通员工离司或异动信息加入到管理流程及时通知信息部 | 2016-11-30 | 计划
NC资金系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 应用管理部 | 朱彩霞 | N/A |  |  | 与人资部门沟通员工离司或异动信息加入到管理流程及时通知信息部 | 2016-11-30 | 计划
海波龙系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 应用管理部 | 侯智雄 | N/A |  |  | 进行账号统计 | 2016-10-31 | 计划
[7 empty] | 与ps确定统一账号并开发接口计划 | 2016-11-30 | 计划
SSOA系统 与PS人资系统集成，离职账号及时进行帐号关闭处理或与人事部门协调，在员工离职流程中设置控制点（必须要系统管理员签字确认账号权限回收）。 |  | 应用管理部 | SSOA—胡赛徽 | N/A |  |  | SSOA用户管理统一切换到公司用户管理平台 | 2016-09-30 | 已完成
6 | 测试环境有生产数据，有信息泄露、非授权访问等风险
Siebel系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 系统管理部 | 陈宇 | 王晖 |  |  | 检查测试系统数据脱敏情况 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 制定方案 | 2016-10-31 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-11-10 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-30 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-20 | 计划
PS系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 系统管理部 | 陈淑敏 | 王晖 |  |  | 在建立测试环境数据时，已经进行脱敏处理，（如员工的姓名、员工薪资、员工职级等）统一变换或者置空，再手工填写测试数据。 |  | 已有控制机制
长益-商友系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 百货信息 | 罗平 | 王晖 |  |  | 对供应商银行账号、商品采购价、合同条款进行脱敏 预计完成时间：2016年9月30日前 | 2016-10-10 | 进行中
金力系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 备注：因金力的价格是根据价格文件来变动的，变化频繁，脱敏意义不大，可以针对供应商信息进行脱敏，库存也是无更新的，至于合同费用可以进行脱敏 |  | 家电信息 | 任重昊 | 郭迪 |  |  | 制定方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 制定方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-15 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-20 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
POS系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 超市信息 | 余学明 | 郭迪 |  |  | 制定方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 制定方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-15 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-20 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
EBS系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 应用管理部 | 祝坤 | 李海玲 |  |  | 对供应商所有信息脱敏 | 2016-08-03 | 已完成
|  |  | 餐饮卡—邓宗勇 | 李海玲 |  |  | 1）编制测试环境数据脱敏处理方案 --（计划完成日期：2016年10月31日） 2）方案评审 --（计划完成日期：2016年11月1日） 3）方案实施 --（计划完成日期：2016年11月20日） 4）上线方案 --（计划完成日期：2016年12月15日） 5）验收 --（计划完成日期：2016年12月31日）
|  |  | B2B—张志林 | 李海玲 |  |  | 1）编制测试环境数据脱敏处理方案 --（计划完成日期：2016年10月21日） 2）方案评审 --（计划完成日期：2016年11月1日） 3）方案实施 --（计划完成日期：2016年11月20日） 4）上线方案 --（计划完成日期：2016年12月15日） 5）验收 --（计划完成日期：2016年12月31日） |  | 对商品价格信息脱敏
|  |  | NC—朱彩霞 | 李海玲 |  |  | 需要用友公司协助完成 --（计划完成日期：暂定2016年11月1号）
餐饮卡系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 百货信息 | 邓宗勇 | 李海玲 |  |  | 制定方案 | 2016-11-01 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-30 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-15 | 计划
B2B系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 物流信息 | 张志林 |  |  |  | 编制测试环境数据脱敏处理方案 | 2016-10-21 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-11-01 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-12-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-20 | 计划
NC资金系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 应用管理部 | 朱彩霞 |  |  |  | 需要用友公司协助完成 | 2016-11-01 | 计划
海波龙系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 应用管理部 | 侯智雄 | 侯智雄 |  |  | 已对关键用户信息完成脱敏处理 | 2016-09-30 | 已完成
SSOA系统 对现有测试环境数据进行脱敏处理 |  | 应用管理部 | 胡赛徽 | 王应超 |  |  |  | 2016-11-18 | 计划
7 | POS系统密码明文存储，有密码泄露、非授权访问风险
Siebel系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 系统管理部 | 陈宇 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
PS系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 系统管理部 | 陈淑敏 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
长益-商友系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 百货信息 | 罗平 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
金力系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 家电信息 | 任重昊 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
POS系统应用账号口令明文存储拟订改善计划并落实 |  | 超市信息 | 余学明 |  |  |  | 编制改善计划 | 2016-09-10 | 已完成
[7 empty] | 方案评审 | 2016-09-12 | 已完成
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-10-14 | 已完成
[7 empty] | 验收 | 2016-10-18 | 计划
EBS系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 应用管理部 | 文艳 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
餐饮卡系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 百货信息 | 邓宗勇 |  |  |  | 编制改善计划 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-09 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
B2B系统（需确认是否接入统一身份管理平台） 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 物流信息 | 张志林 |  |  |  | 编制改善计划 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 方案评审 | 2016-10-09 | 计划
[7 empty] | 方案实施与运行 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-11-30 | 计划
NC资金系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 应用管理部 | 朱彩霞 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-09-09 | 已有控制机制
海波龙系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 应用管理部 | 侯智雄 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-10-31 | 计划
SSOA系统 对系统应用账号进行检查，查看密码是否以明文存储，若是明文存储拟订改善计划并落实 |  | 应用管理部 | 胡赛徽 |  |  |  | 已检查，应用账号口令为密文存储 | 2016-08-25 | 已有控制机制
8 | 安全意识不足，有社会工程学（黑客攻击的一类）风险，造成泄密、数据破坏、系统不可用等后果
定期信息安全培训（已制定计划，9月、12月各一次） |  | 信息安全与综合管理 | 黎建 | N/A |  |  | 信息安全攻防培训基础篇 | 2016-09-28 | 已完成
全员安全意识培训通过ilearning培训、考试。 |  | 信息安全与综合管理 | 肖红开 | 人力资源 |  |  | 与人资部门对接将信息安全手册PPT分享到iLearning平台上供公司所有员工学习 | 2016-09-30 | 已完成
9 | 主机房无自动灭火装置，出现火灾无法自动即时扑灭，可能造成巨大损害
安装自动灭火系统——先评估，提交评估结果，8月底前。 |  | 系统管理部 | 陈文杰 | 信息安全与综合管理部 |  |  | 讨论分析现状，提交方案 | 2016-08-30 | 已完成
[7 empty] | 方案评审与前期流程 | 2016-10-15 | 计划
[7 empty] | 项目实施 | 2016-12-10 | 计划
[5 empty] | 4 | 4 | 验收 | 2016-12-31 | 计划
10 | 账号权限标准不完善，会有非授权使用风险
Siebel系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 系统管理部 | 陈宇 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
PS系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 系统管理部 | 陈淑敏 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
长益-商友系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 百货信息 | 罗平 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
金力系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 家电信息 | 任重昊 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
POS系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 超市信息 | 余学明 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
EBS系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 应用管理部 | 文艳 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
餐饮卡系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 百货信息 | 邓宗勇 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
B2B系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 物流信息 | 张志林 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
NC资金系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 应用管理部 | 朱彩霞 | N/A |  |  | Q2风险评估过程已提供过 |  | 已完成
海波龙系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 应用管理部 | 侯智雄 | N/A |  |  |  | 2016-11-30 | 计划
SSOA系统 与业务部门联合制定并确认权限矩阵（各应用经理提供矩阵模板，业务部门填入具体权限。权限矩阵划分原则：按岗位对应到角色权限，角色对应功能操作权限 ） |  | 应用管理部 | 胡赛徽 | N/A |  |  |  | 2016-11-18 | 计划
11 | 应用系统数据缺乏定期归档清理，会有存储资源过载风险
EBS数据定期定期归档 |  | 应用管理部 | 祝坤 | 李海玲 |  |  | 制定数据归档方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 数据归档实施 | 2016/10~2016/12 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-31 | 计划
Retek数据定期定期归档 |  | 超市信息 | 余学明 | 郭迪 |  |  | 已有归档，每半年做一次。 | 2016-08-30 | 已有策略
Siebel数据定期定期归档 |  | 系统管理部 | 陈宇 | 王晖 |  |  | 制定数据归档方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 搭建备份存储环境 | 2016-10-15 | 计划
[7 empty] | 确定可归档数据库表单 | 2016-10-30 | 计划
[7 empty] | 提供实施脚本 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 系统测试 | 2016-11-30 | 计划
[7 empty] | 系统实施与运行 | 2016-12-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-31 | 计划
SSOA数据定期定期归档 |  | 信息安全与综合管理部 | 蒲振 | 杨迪 |  |  | 制定数据归档方案 | 2016-09-30 | 计划
[7 empty] | 搭建备份存储环境 | 2016-10-15 | 计划
[7 empty] | 确定可归档数据库表单 | 2016-10-30 | 计划
[7 empty] | 提供实施脚本 | 2016-11-15 | 计划
[7 empty] | 系统测试 | 2016-11-30 | 计划
[7 empty] | 系统实施与运行 | 2016-12-15 | 计划
[7 empty] | 验收 | 2016-12-31 | 计划