## 二期计划
SN | 任务主题 | 任务项 | 任务描述 | 执行要求 | 责任人 | 完成时间
1 | 部署 | MFP模块部署 |  | 服务器、数据库、客户端的安装与部署，14.2版 | 郭迪 | 20160308
|  | CM模块部署 |  |  |  | 20160308
|  | RDF模块部署 |  |  |  | 20160308
|  | AVT模块部署 |  |  |  | 20160308
2 | 配置研究 | 各模块官方文档下载与发布 |  | 包括MFP、CM、RDF、AVT的ig/ug/cg文档 | 刘抿江 | 20160301
|  | MFP配置 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 刘抿江、王勇昱、邓汝清 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，规则、工作簿等的配置、接口设计要求 | 刘抿江、王勇昱、邓汝清 | 20160307
|  | CM配置 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 刘抿江、王勇昱、邓汝清 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 刘抿江、王勇昱、邓汝清 | 20160307
|  | RDF配置 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 姚亮、杨进、陈焱 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 姚亮、杨进、陈焱 | 20160307
|  |  | 引擎工具的研究 | 引擎工具的种类、用途与应用方法 | 姚亮、杨进、陈焱 | 20160307
|  | AVT配置 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  |  | AVT图纸设计研讨 | AVT图纸设计的标准、要求 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  | 批处理 | 批处理配置研究 | 批处理类型、用途、设置规则 | 刘抿江、丁勇 | 20160307
3 | 数据准备 | MFP数据准备 | 层级数据整理 | 包括组织层级、商品层级、日历
|  |  | 指标数据整理 | 指标范围、指标定义、指标属性
|  |  | 规则数据整理 | 指标计算规则、分摊方式
|  |  | 历史数据接入 | 历史数据范围、接口定义与设计
|  |  | 工作簿整理 | 工作流梳理与设计、工作簿模板整理
|  |  | 2016年计划数据搜集 | 按照指定的品类搜集和整理2016年计划数据 | 陈艳 | 20160310
|  | CM数据准备 | 基础数据配置
门店分群设计
历史数据准备
|  |  | 分析模型设计 | 了解现有的分析模型，选择其中一个模型作实例
|  | RDF数据准备 | 基础数据配置
历史数据准备
|  |  | 分析模型设计 | 了解现有的分析模型，选择其中一个模型作实例
|  | AVT数据准备 | 基础数据配置
|  |  | 门店CAD图纸准备 | 搜集一家门店标准的CAD图纸 | 陈艳 | 20160310
AVT图纸设计
历史业绩数据准备
4 | 系统配置 | 层级数据配置
接口配置
各模块独有数据配置
5 | 权限维护 | MFP权限梳理 |  | 用户组、用户、工作流权限、操作权限
CM权限梳理
RDF权限梳理
AVT权限梳理

## MFP详细计划
SN | 任务主题 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 完成时间 | 备注
1 | 数据范围确定 | 日历层级范围确定 | 根据445日历，确定日历层级范围
|  | 地点层级范围确定 | 全司门店
|  | 商品层级范围确定 | 全司大类（不到SKU层级）
|  | 接口数据范围确定 | 销售相关指标
2 | 指标维度修改 | 商品层级调整 | 删除重建？ | 王勇昱
|  | 指标配置调整 | 详见附件表格 | 王勇昱 | 20160315
3 | 数据整理 | 用户与权限准备 | 用户搜集 | 金辅君 | 20160318
|  |  | 用户权限收集 | 金辅君 | 20160318
|  |  | 编写用户信息导入批处理 | 邓汝清 | 20160318
|  |  | 编写用户权限导入批处理 | 邓汝清 | 20160318
|  | 翻译文件提供 | 提供层级、指标的翻译文件 | 刘抿江 | 20160318
|  | 层级数据准备 | 标准功能批处理的调整（按确认范围） | 王勇昱 | 20160318
|  |  | 日历层级数据的整理 | 刘抿江 | 20160318
|  |  | 地点层级数据的整理 | 谢格 | 20160318
|  |  | 商品层级数据的整理 | 谢格 | 20160318
|  |  | 历史接口数据的整理 | 谢格 | 20160318
|  |  | 16年预算数据整理 | 陈艳、陈昊 | 20160318 | 需要细分到中类和小类
4 | 数据导入 | 层级数据导入 | 运行标准批处理，接入MFP | 郭迪 | 20160322
|  | 用户创建 | 运行用户批处理，创建用户组和用户 | 郭迪 | 20160322
|  | 接口数据导入 | 导入接口指标数据 | 郭迪 | 20160322
|  | 用户权限导入 | 运行用户权限批处理，维护权限数据 | 郭迪 | 20160322
|  | 翻译信息导入 | 导入层级、指标的翻译数据 | 郭迪 | 20160322
5 | 其它配置 | 周映射配置 | 配置当前年份周与历史年份周的映射关系 | 刘抿江 | 20160323
6 | 数据复核 | 复核层级数据、接口数据、用户、权限等的准确性与完整性 |  | 金辅君 | 20160324 | 与原有整理的EXCEL表做匹配，出复核结果
7 | 业务流配置 | 标准流程与规则梳理 |  | 陈艳 | 20160318 | 整理成用户指导手册

## 指标配置
序号 | 指标 | 规则组 | 规则 | 修改前维度 |  | 修改后维度 |  | 数据库 | 文件 | 备注
|  |  |  | Base Intx | Load Intx | Base Intx | Load Intx
1 | DRTyBOPClrC | batch_load | DRTyBOPClrC = DRTyBOPClrC.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
2 | DRTyBOPClrR | batch_load | DRTyBOPClrR = DRTyBOPClrR.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
3 | DRTyBOPClrU | batch_load | DRTyBOPClrU = DRTyBOPClrU.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
4 | DRTyBOPRegC | batch_load | DRTyBOPRegC = DRTyBOPRegC.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
5 | DRTyBOPRegR | batch_load | DRTyBOPRegR = DRTyBOPRegR.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
6 | DRTyBOPRegU | batch_load | DRTyBOPRegU = DRTyBOPRegU.master | week_skup_str | - | week_scls_str | - | - | -
7 | DRTyEOPClrC | batch_load batch_calc | DRTyEOPClrC = DRTyEOPClrC.master BUWpEOPC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrC + DRTyEOPRegC) BUCpEOPC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrC + DRTyEOPRegC) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
8 | DRTyEOPClrR | batch_load batch_calc | DRTyEOPClrR = DRTyEOPClrR.master BUWpEOPR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrR + DRTyEOPRegR) BUCpEOPR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrR + DRTyEOPRegR) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
9 | DRTyEOPClrU | batch_load batch_calc | batch00108 DRTyEOPClrU = DRTyEOPClrU.master batchcalc0101 BUWpEOPU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrU + DRTyEOPRegU) batchcalc0101_1 BUCpEOPU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrU + DRTyEOPRegU) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
10 | DRTyEOPRegC | batch_load batch_calc | batch00103: DRTyEOPRegC = DRTyEOPRegC.master batchcalc0099: BUWpEOPC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrC + DRTyEOPRegC) batchcalc0099_19: BUCpEOPC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrC + DRTyEOPRegC) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
11 | DRTyEOPRegR | batch_load batch_calc | batch00121: DRTyEOPRegR = DRTyEOPRegR.master batchcalc0100: BUWpEOPR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrR + DRTyEOPRegR) batchcalc0100_1: BUCpEOPR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrR + DRTyEOPRegR) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
12 | DRTyEOPRegU | batch_load batch_calc | batch00110: DRTyEOPRegU = DRTyEOPRegU.master batchcalc0101: BUWpEOPU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrU + DRTyEOPRegU) batchcalc0101_1: BUCpEOPU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyEOPClrU + DRTyEOPRegU) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | mfp_inventory_retail
13 | DRTyMiscInC | batch_load batch_calc | bt_lod_misc5: DRTyMiscInC = DRTyMiscInC.master bt_clc_misc2: BUCpMiscInC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscInC) bt_clc_misc5: BUWpMiscInC = if (BUWpunelapsedB,ignore, DRTyMiscInC) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str |  | miscinc
14 | DRTyMiscInR | batch_load batch_calc | batch00100: DRTyMiscInR = DRTyMiscInR.master batchcalc0086: BUWpMiscInR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscInR) batchcalc0086_1: BUCpMiscInR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscInR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
15 | DRTyMiscInU | batch_load batch_calc | batch00124: DRTyMiscInU = DRTyMiscInU.master batchcalc0087: BUWpMiscInU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscInU) batchcalc0087_1: BUCpMiscInU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscInU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
16 | DRTyMiscOutC | batch_load batch_calc | bt_ld_misc6: DRTyMiscOutC = DRTyMiscOutC.master bt_clc_misc1: BUCpMiscOutC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutC) bt_clc_misc6: BUWpMiscOutC = if (BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutC) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
17 | DRTyMiscOutR | batch_load batch_calc | batch00111: DRTyMiscOutR = DRTyMiscOutR.master batchcalc0088: BUWpMiscOutR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutR) batchcalc0088_1: BUCpMiscOutR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
18 | DRTyMiscOutU | batch_load batch_calc | batch00104: DRTyMiscOutU = DRTyMiscOutU.master batchcalc0089: BUWpMiscOutU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutU) batchcalc0089_1: BUCpMiscOutU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMiscOutU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
19 | DRTyMkdClrR | batch_load batch_calc | batch00119: DRTyMkdClrR = DRTyMkdClrR.master batchcalc_mkd_103: BUWpMkdClrR = if (buwpunelapsedb, ignore, DRTyMkdClrR) batchcalc_mkd_1031: BUCpMkdClrR = if (buwpunelapsedb, ignore, DRTyMkdClrR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
20 | DRTyMkdPermR | batch_load batch_calc | batch00113: DRTyMkdPermR = DRTyMkdPermR.master batchcalc_mkd_101: BUWpMkdPermR = if (BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkdPermR) batchcalc_mkd_1011: BUCpMkdPermR = if (BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkdPermR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
21 | DRTyMkdPromoR | batch_load batch_calc | batch00129: DRTyMkdPromoR = DRTyMkdPromoR.master batch_calc101: BUCpMkdPromoR = if (BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkdPromoR) batchcalc_mkd_102: BUWpMkdPromoR = if (BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkdPromoR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
22 | DRTyMkupR | batch_load batch_calc | batch00109: DRTyMkupR = DRTyMkupR.master batchcalc0091: BUWpMkupR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkupR) batchcalc0091_1: BUCpMkupR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyMkupR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
23 | DRTyOnOrdC | batch_load batch_calc | batch00130: DRTyOnOrdC = DRTyOnOrdC.master batchcalc0083: BUWpOnOrdC = DRTyOnOrdC | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
24 | DRTyOnOrdR | batch_load batch_calc | batch00115: DRTyOnOrdR = DRTyOnOrdR.master batchcalc0084: BUWpOnOrdR = DRTyOnOrdR | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
25 | DRTyOnOrdU | batch_load batch_calc | batch00099: DRTyOnOrdU = DRTyOnOrdU.master batchcalc0085: BUWpOnOrdU = DRTyOnOrdU | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
26 | DRTyRecC | batch_load batch_calc | batch00105: DRTyRecC = DRTyRecC.master batchcalc0092: BUWpRecC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecC) batchcalc0092_1: BUCpRecC = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecC) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
27 | DRTyRecR | batch_load batch_calc | batch00126: DRTyRecR = DRTyRecR.master batchcalc0093: BUWpRecR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecR) batchcalc0093_1: BUCpRecR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecR) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
28 | DRTyRecU | batch_load batch_calc | batch00122: DRTyRecU = DRTyRecU.master batchcalc0094: BUWpRecU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecU) batchcalc0094_1: BUCpRecU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyRecU) | week_skup_str | day_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
29 | DRTyShrinkR | batch_load batch_calc | batch00120: DRTyShrinkR = DRTyShrinkR.master batchcalc0095: BUWpShrinkR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyShrinkR) batchcalc0095_1: BUCpShrinkR = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyShrinkR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
30 | DRTyShrinkU | batch_load batch_calc | batch00125: DRTyShrinkU = DRTyShrinkU.master batchcalc0096: BUWpShrinkU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyShrinkU) batchcalc0096_1: BUCpShrinkU = if(BUWpunelapsedB, ignore, DRTyShrinkU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
31 | DRTySlsClrR | batch_load batch_calc | batch00114: DRTySlsClrR = DRTySlsClrR.master batchcalc0097_6: BUWpSlsClrR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsClrR) batchcalc0097_61: BUCpSlsClrR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsClrR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
32 | DRTySlsClrU | batch_load batch_calc | batch00106: DRTySlsClrU = DRTySlsClrU.master batchcalc0097_4: BUWpSlsClrU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsClrU) batchcalc0097_41: BUCpSlsClrU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsClrU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
33 | DRTySlsProR | batch_load batch_calc | batch00112: DRTySlsProR = DRTySlsProR.master batchcalc0097_2: BUWpSlsProR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsProR) batchcalc0097_21: BUCpSlsProR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsProR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
34 | DRTySlsProU | batch_load batch_calc | batch00128: DRTySlsProU = DRTySlsProU.master batchcalc0097_5: BUWpSlsProU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsProU) batchcalc0097_51: BUCpSlsProU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsProU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
35 | DRTySlsRegR | batch_load batch_calc | batch00116: DRTySlsRegR = DRTySlsRegR.master batchcalc0097_1: BUWpSlsRegR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsRegR) batchcalc0097_11: BUCpSlsRegR = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsRegR) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
36 | DRTySlsRegU | batch_load batch_calc | batch00107: DRTySlsRegU = DRTySlsRegU.master batchcalc0097_3: BUWpSlsRegU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsRegU) batchcalc0097_31: BUCpSlsRegU = if(BUWpunelapsedB,ignore,DRTySlsRegU) | week_skup_str | week_skup_str | week_scls_str | week_scls_str
37 | DRWpBlank1Tx |  |  | week_skup_str | - | week_scls_str | -
38 | DRWpBlank2Tx |  |  | week_skup_str | - | week_scls_str | -
39 | DRWpBlank3Tx |  |  | week_skup_str | - | week_scls_str | -
40 | DRWpBlank4Tx |  |  | week_skup_str | - | week_scls_str | -
41 | DRWpBlank5Tx |  |  | week_skup_str | - | week_scls_str | -