## 二期计划
SN | 任务主题 | 任务项 | 任务描述 | 执行要求 | 责任人 | 完成时间
1 | 部署 | MFP模块部署 |  | 服务器、数据库、客户端的安装与部署，14.2版 | 郭迪 | 20160308
|  | CM模块部署 |  |  |  | 20160308
|  | RDF模块部署 |  |  |  | 20160308
|  | AVT模块部署 |  |  |  | 20160308
2 | 配置研究 | 各模块官方文档下载与发布 |  | 包括MFP、CM、RDF、AVT的ig/ug/cg文档 | 刘抿江 | 20160301
|  | MFP配置 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 刘抿江、王勇昱 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，规则、工作簿等的配置、接口设计要求 | 刘抿江、王勇昱 | 20160307
|  | CM部署 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 刘抿江、王勇昱 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 刘抿江、王勇昱 | 20160307
|  | RDF部署 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 姚亮、杨进 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 姚亮、杨进 | 20160307
|  |  | 引擎工具的研究 | 引擎工具的种类、用途与应用方法 | 姚亮、杨进 | 20160307
|  | AVT部署 | 配置技术研究 | 配置方法、技巧 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  |  | 初始化数据研讨 | 数据范围、数据结构，接口设计要求 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  |  | AVT图纸设计研讨 | AVT图纸设计的标准、要求 | 丁勇、包永康 | 20160307
|  | 批处理 | 批处理配置研究 | 批处理类型、用途、设置规则 | 刘抿江、丁勇 | 20160307
3 | 数据准备 | MFP数据准备 | 层级数据整理 | 包括组织层级、商品层级、日历
|  |  | 指标数据整理 | 指标范围、指标定义、指标属性
|  |  | 规则数据整理 | 指标计算规则、分摊方式
|  |  | 历史数据接入 | 历史数据范围、接口定义与设计
|  |  | 工作簿整理 | 工作流梳理与设计、工作簿模板整理
|  |  | 2016年计划数据搜集 | 按照指定的品类搜集和整理2016年计划数据 | 陈艳 | 20160310
|  | CM数据准备 | 基础数据配置
门店分群设计
历史数据准备
|  |  | 分析模型设计 | 了解现有的分析模型，选择其中一个模型作实例
|  | RDF数据准备 | 基础数据配置
历史数据准备
|  |  | 分析模型设计 | 了解现有的分析模型，选择其中一个模型作实例
|  | AVT数据准备 | 基础数据配置
|  |  | 门店CAD图纸准备 | 搜集一家门店标准的CAD图纸 | 陈艳 | 20160310
AVT图纸设计
历史业绩数据准备
4 | 系统配置 | 层级数据配置
接口配置
各模块独有数据配置
5 | 权限维护 | MFP权限梳理 |  | 用户组、用户、工作流权限、操作权限
CM权限梳理
RDF权限梳理
AVT权限梳理